Выполнение плана мероприятий

администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07 мая 2012 года

| № п/п | Задачи, изложенные в Указе | Содержание мероприятий, обеспечивающих решение изложенных задач | Ответственные исполнители | Показатель | Целевой индикатор для муниципальных образований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2015 год | Факт на 01.10.2015г. |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |
|  | Правительству РФ принять меры, направленные на достижение следующих показателей: б) увеличение объема инвестиций в ВВП | Реализация мероприятий МП «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. (по крупным и средним предприятиям на 01.07.2015г.) | 1604,5 | 77,03 |
|  | 2. Правительству РФ: г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур | Реализация мероприятий МП «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округа «Александровск-Сахалинский район» | Отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации | Количество субъектов МСП, ед. (данные на 01.09.2015г.) | 317 | 334 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |  |  |  |
|  | - Правительству РФ: а) обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза; доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Сахалинской области, % | 81,4 | 83,0 |
|  | доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Сахалинской области, % | 79,8 | 79,2 |
|  | создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; |  |  | Наличие трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями муниципальных учреждений на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329, % | 100 | 100 |
|  | совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности; |  |  | Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги от общего числа таких учреждений, % | 25,0 | 16,6 |
|  | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры; | Реализация мероприятий МП «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» |  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Сахалинской области, % | 61,2 | 58,6 |
|  | и) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры: обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра; |  |  | Увеличение посещаемости учреждений культуры (%) | 3,8 | 10,0 |
|  | увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей. |  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 23,7 | 5,0 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Правительству РФ обеспечить к 2018 году: а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | Реализация мероприятий МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | Снижение уровня заболеваемости наркоманией среди населения городского округа (чел. на 100 тыс.чел.) | 27,6 | - |
|  |  | Реализация мероприятий МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 11,2 | 10,2 |
|  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (%) | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 15,5 | 13,3 |
|  | б) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | Реализация мероприятий МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек. | 2 | 0 |
|  |  |  |  | Размещение агитационных материалов (кол-во) | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Организация работы в ОУ объединений, направленных на изучение ПДД (кол-во объединений.) | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Проведение акции «Внимание дети» (ежегодно июнь, сентябрь), чел. | 48 | 24 |
|  |  |  |  | Ежегодное проведение конкурса «Безопасное колесо» чел. | 12 | 4 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Правительству РФ: а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 года» | Управление социальной политики | Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 17,7 | 13,4 |
|  |  |  |  | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования городского округа (%) | 88,4 | Комплектуются группы, данные по году |
|  | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных программой дошкольного образования в соответствии с возрастом, % | 100,0 | 71* |
| Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Правительству Российской Федерации обеспечить: б) до 2018 года: создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет | Реализация мероприятий МП «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015 – 2020 годы» | Отдел архитектуры и градостроительства | Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс.кв.м.) (данные на 01.09.2015г.) | 7597,8 | 5,98 |
|  |  |  | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Отношение числа семей, которые улучшили жилищные условия к числу семей, желающих улучшить жилищные условия (кол-во семей) | 45/456 | 164/456 |
|  | 2.Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: в) до ноября 2012 г. принять меры: по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях | Реализация мероприятий МП «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 40 | Данные по году |
|  |  |  |  | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети, % | 47 | Данные по году |
|  |  |  |  | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети, % | 41 | Данные по году |
|  |  |  |  | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года, % | 49 | 47 |
|  | е) до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда |  | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Общая площадь аварийного жилья, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуального жилищного фонда), тыс.м2 | 5,71 | 7,17 |
|  |  |  |  | Количество семей, переселенных из аварийного жилья, семей | 110 | 164 |
|  |  |  |  | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, тыс.м2 | 4,41 | 3,678 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей: а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | Актуализация перечня муниципальных программ | Организационно-контрольный отдел | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории муниципального образования, качеством предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, %. | 40 | 20 |
|  | в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | Осуществление поэтапного перевода оказания муниципальных услуг в электронный вид | Организационно-контрольный отдел | Доля граждан муниципального образования, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, % | 30 | 20 |
|  | д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут |  | Организационно-контрольный отдел | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут | 15 | 15 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить: б) до ноября 2012 года: разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу | Реализация мероприятий МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2015-2020 годах» | Управление социальной политики | Доля численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 3,6 | 3,9 |
|  |  |  |  | Кол-во проектов и программ МО, детских и молодежных общественных организаций и объединений, получивших финансовую поддержку (ед.) | 7,0 | 5 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программой поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста | 23,2 | 23,5 |
|  |  |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ (кол-во мест на 1000 детей) | 624 | 550 |

* уменьшилось количество детей в возрасте от 3 до 7 лет. Детей возраста от 3 до 7 лет нет в очереди для определения в дошкольное учреждение