АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2015г. № 29-р

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении Плана мероприятий

администрации ГО «Александровск-

Сахалинский район» по выполнению

Указов Президента Российской Федерации

В.В. Путина от 7 мая 2012 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.10.2014 № 585-р:

- Утвердить План мероприятий администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по выполнению Указов Президента Российской Федерации  В.В. Путина от 7 мая 2012 года (прилагается).

- Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, ответственным за реализацию Плана мероприятий:

- обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район информацию о проводимой работе по  реализации Указов Президента Российской Федерации в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

- Отделу экономики, промышленности и сельского хозяйства (О.Ю. Ерофеева), ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Министерство экономического развития Сахалинской  области информацию о проводимой работе по  реализации Указов Президента Российской Федерации в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

- Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.12.2012г. № 347-р «Об утверждении Плана мероприятий администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра городского округа – начальника отдела экономики, промышленности и сельского хозяйства.

Мэр городского округа

«Александровск-Сахалинский район»	               	           	А.Т.Тулинов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 23.03.2015г.  № 29-р

План мероприятий администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

по выполнению Указов Президента Российской Федерации  В.В. Путина от 7 мая 2012 года

| № п/п | Основные задачи, изложенные в Указах | Содержание мероприятий, обеспечивающих решение изложенных задач | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Индикатор (наименование, единица измерения) | Количественное значение по годам: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей: б) увеличение объема инвестиций в ВВП | Реализация мероприятий МП «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства | 2015-2020 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб. | 2015 – 1344,7 2016 – 1415,9 2017 – 1511,3 2018 – 1986,8 2019 – 2101,2 2020 – 2212,6 |
| 1.2 | 2. Правительству Российской Федерации: г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в РФ; | Реализация мероприятий МП «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округа «Александровск-Сахалинский район» | Отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства | 2015-2020 | Количество субъектов МСП, ед. | 2015 – 317 2016 – 319 2017 – 321 2018 – 323 2019 – 325 2020 - 327 |
| 2 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1. Правительству Российской Федерации: а) обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление Социальной политики | 2015-2020 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МОУ ДО к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области (%) | 2015 – 79,8 2016 – 79,8 2017 – 79,8 2018 – 79,8 2019 – 79,8 2020 - 79,8 |
| 2.2 | обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра; | Реализация мероприятий МП «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2015-2020 | Увеличение посещаемости учреждений культуры (%) | 2015 – 10 2016 – 15 2017 – 20 2018 – 30 2019 – 35 2020 - 40 |
| 2.3 | увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей. | Реализация мероприятий МП «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | 2015-2020 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%) | 2015 – 5 2016 – 6 2017 – 7 2018 – 8 2019 – 9 2020 - 10 |
| 2.4 | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры; | Реализация мероприятий МП «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики совместно с финансовым управлением | 2015-2020 | Отношение уровня средней заработной платы МУ культуры к средней заработной плате СО (%) | 2015 – 61,2 2016 – 68,4 2017 – 83,0 2018 – 83,0 2019 – 83,1 2020 – 83,1 |
| 3 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака; | Реализация мероприятий МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | 2015 - 2020 | Снижение уровня заболеваемости наркоманией среди населения городского округа (чел. на 100 тыс.чел.) | 2015 – 27,6 2016 – 27,1 2017 – 26,8 2018 – 26,5 2019 – 26,0 2020 – 25,5 |
|  |  | Реализация мероприятий МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | 2015-2020 | Доля населения, систематически занимающихся культурой и спортом в общей численности населения (%) | 2015 – 11,2 2016 – 12,4 2017 – 13,5 2018 – 14,7 2019 – 16,0 2020 – 17,3 |
|  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (%) | 2015 – 7 2016 – 13 2017 – 19 2018 – 25 2019 – 31 2020 – 37 |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 2015 – 15,5 2016 – 17,3 2017 – 20,5 2018 – 22,0 2019 – 23,5 2020 – 24,8 |
| 4 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1. Правительству Российской Федерации: а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: разработку комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи; | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 года» | Управление социальной политики | 2015-2020 | Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах в общей численности детей (%) Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования городского округа (%) | 2015 – 17,7 2016 – 18,0 2017 – 18,4 2018 – 18,7 2019 – 20,2 2020 – 21,7 2015 – 88,4 2016 – 88,4 2017 – 88,4 2018 – 89,0 2019 – 89,0 2020 – 89,0 |
| 4.2 | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях; | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | 2015-2016 | Ввод в эксплуатацию детского Сада в с.Мгачи, мест | 2016 - 40 |
|  |  |  |  | 2015-2020 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программой дошкольного образования в соответствии с возрастом (%) | 2015 – 14,2 2016 – 15,1 2017 – 15,1 2018 – 16,0 2019 – 16,0 2020 – 17,0 |
| 5 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: в) до ноября 2012 г. принять меры: по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях; обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов; | Реализация мероприятий МП «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» | Отдел ЖКХ | 2015-2020 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры (%) | 2015 – 61 2016 – 60 2017 – 59 2018 – 58 2019 – 56 2020 - 55 |
| 5.2 | е) до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда; | Реализация мероприятий МП «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015 – 2020 годы» | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 - 2020 | Ввод в эксплуатацию жилых домов (тыс.кв.м.) | 2015 – 14,9 2016 – 17,7 2017 – 6,6 2018 – 6,5 2019 – 5,0 2020 – 3,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению муниципальной собственностью | 2015-2020 | Отношение числа семей, которые улучшили жилищные условия к числу семей, желающих улучшить жилищные условия (кол-во семей) | 2015 – 110,0 2016 – 131,0 2017 – 147,0 2018 – 160,0 2019 – 113,0 2020 - 0 |
| 6 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей: а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | Актуализация перечня муниципальных услуг | Организационно-контрольный отдел | Ежегодно | Уровень удовлетворенности (%) | 2018 - 90 |
| 6.2 | в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | Осуществление поэтапного перевода оказания муниципальных услуг в электронный вид | Организационно-контрольный отдел | До 1 января 2018 года | Доля граждан, % | 2018 - 70 |
| 7 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу; | Реализация мероприятий МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | 2015-2020 | Кол-во проведенных культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде (ед.) | 2015 – 16 2016 – 8 2017 – 10 2018 – 12 2019 – 14 2020 – 16 |
|  |  | Реализация мероприятий МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2015-2020 годах» | Управление социальной политики Отдел культуры, молодежной политики и спорта | 2015-2020 | Доля численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) Кол-во проектов и программ МО, детских и молодежных общественных организаций и объединений, получивших финансовую поддержку (ед.) | 2015 – 3,6 2016 – 4,8 2017 – 6,0 2018 – 7,2 2019 – 8,3 2020 – 8,8 2015 – 7 2016 – 12 2017 – 17 2018 – 22 2019 – 28 2020 – 36 |
| 8 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: а) принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; | Реализация мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» | Управление социальной политики | 2015 - 2016 | Ввод мест в детских дошкольных учреждениях (ед.) | 2016 - 40 |
|  |  |  |  | 2015-2020 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программой поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста | 2015 – 14,2 2016 – 15,1 2017 – 15,1 2018 – 16,0 2019 – 16,0 2020 – 17,0 |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ (кол-во мест на 1000 детей) | 2015 – 554,0 2016 – 556,0 2017 – 555,4 2018 – 560,0 2019 – 560,0 2020 – 560,0 |