АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2012 г. № 609

г. Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в долгосрочную целевую  программу

«Благоустройство в ГО «Александровск – Сахалинский

район» несовершеннолетними гражданами в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время на 2012-2014 годы»,  утвержденной

постановлением администрации от 27.09.2011 г. № 498

В связи с остатком денежных средств по долгосрочной целевой  программе «Благоустройство в ГО «Александровск-Сахалинский район» несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2012 – 2014 годы», утвержденной постановлением администрации  от 27.09.2011 г. № 498, администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»:

1.1. Приложение № 3 (план мероприятий №1) к постановлению изложить в новой редакции.

2. Финансовому управлению  ГО «Александровск - Сахалинский район» (Т.Н.Сидоренко) внести соответствующие изменения в бюджет ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2012 год.

3. Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»  Равдугина В.А.

4. Опубликовать постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

|  | И.о. мэра городского округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  | В.А. Равдугин |

Исп. Овсянников И.А. тел 4-24-15

Приложение № 3

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от    10.12.2012 г.   № 609

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ № 1

Благоустройство и озеленение  города  Александровск-Сахалинского  и  населенных пунктов района  несовершеннолетними гражданами

в 2012 году за счет средств местного бюджета.

руб.

| № п/п |  | Наименование работ |  |  | Сроки |  |  | Кол-во несовершен. (чел.) |  | Финансирование - местный бюджет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з/п несовершеннолетн. |  | З/п руководителям бригад, мастеру и бухгалтеру |  | Хозяйственные и прочие расходы |
| Получатель средств – МКУ «Служба «Заказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расчистка (рыхление) снега на территории: - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - площадь им. 15 Мая; Подготовка клумб и цветников под посадку цветов |  | с 25 апреля по 06 мая |  |  |  | 11 |  | 43 118 |  | 19 000 |  | 151 000 |
|  |  |  |  | с 10 по 23 мая |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Покраска бордюрного камня: - на площади имени «15 Мая»; - по ул. Дзержинского (включая бордюр около маг. «Эригона» и около бюста А. П. Чехова); Благоустройство городского парка (обрезка веток, уборка мусора, обработка парковых дорожек) |  | с 01 по 14 июня |  |  |  | 7 |  | 238 800 |  | 108 000 |  |  |
|  |  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; |  | с 01 по 14 июня |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Вскопка клумб, посадка и поливка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; |  | с 01 по 14 июня |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Благоустройство сквера около автостанции (обрезка веток, уборка мусора, обработка дорожек). Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). |  | с 01 по 14 июня |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) |  | с 02 по 13 июля |  |  |  | 7 |  | 149 110 |  | 54 000 |  |  |
|  |  |  |  | с 16 по 27 июля |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; |  | с 02 по 13 июля |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 16 по 27 июля |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). |  | с 02 по 13 июля |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 16 по 27 июля |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Поливка и прополка цветников: - на территории гор. парка; - у бюста А. П. Чехова; - около маг. «Эригона»; - у обелиска в честь победы над милитаристской Японией; - около администрации и ЗАГСа; - перекресток ул. Советская и Дзержинского; Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) |  | с 01 по 14 августа |  |  |  | 7 |  | 130 215 |  | 54 000 |  |  |
|  |  |  |  | с 17 по 30 августа |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Поливка и прополка цветников: - по ул. Кирова (район АЗС); - на территории ЦРБ (отделение терапии и детск. поликлиники); - около автостанции; - бывшее здание милиции; |  | с 01 по 14 августа |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 17 по 30 августа |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Благоустройство мест массового отдыха горожан (берег моря у «Трех братьев», берег моря у бывшей нефтебазы). |  | с 01 по 14 августа |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 17 по 30 августа |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Благоустройство городского парка (уборка мусора, обработка парковых дорожек) Благоустройство мест массового отдыха горожан. |  | с 31 августа по 07 сентября |  |  |  | 14 |  | 26 730 |  | - |  |  |
| 13 |  | Рыхление снега, разбивка и строительство снежного городка на территории площади имени 15 мая. |  | с 10 по 21 декабря |  |  |  | 7 |  | 13 002 |  |  |  |  |
|  |  | Итого - МКУ «Служба «Заказчик»: |  |  |  |  |  | 177 |  | 600 975 |  | 235 000 |  | 151 000 |
| Получатель средств - администрация с. Мгачи (средства местного бюджета в рамках софинансирования на организацию субсидированных временных раб. мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Рыхление снега, санитарная очистка территории села. | с 21 по 31 марта |  |  |  | 4 |  |  | 7233 |  | - |  | - |
| 12 |  | . Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 25 апреля по 06 мая |  |  |  | 3 |  |  | 11886 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 10 по 23 мая |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Очистка, озеленение мини-парка около СДК с. Мгачи. Посадка цветов около администрации. | с 01 по 14 июня |  |  |  | 3 |  |  | 25220 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |
| 14 |  | Разбивка и строительство снежного городка | с 10 по 21 декабря |  |  |  | 3 |  |  | 5946 |  | - |  |  |
| 15 |  | Мангидай: Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов, труженикам тыла. Санитарная очистка детских площадок и территорий отдыха. | с 25 апреля по 06 мая |  |  |  | 1 |  |  | 6116 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 10 по 23 мая |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мангидай: Обустройство и озеленение цветников и очистка территории села от мусора. Уборка и озеленение около могилы М.Е.Волкова, героя Советского Союза | с 01 по 14 июня |  |  |  | 2 |  |  | 15564 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого – администрация с. Мгачи: |  |  |  |  | 25 |  |  | 71965 |  | - |  | - |
| Получатель средств - администрация с. Хоэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Рыхление снега, санитарная очистка территории села. | с 21 по 31 марта |  |  |  | 2 |  |  | 3616 |  | - |  | - |
| 18 | Санитарная очистка территорий отдыха с. Хоэ. |  | с 25 апреля по 06 мая |  |  |  | 2 |  |  | 7925 |  |  |  | - |
|  |  |  | с 10 по 23 мая |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Художественное обновление автобусной остановки и очистка территории села от мусора | с 01 по 14 июня |  |  |  | 2 |  |  | 14464 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Обустройство территории около детской площадки. Очистка от мусора прибрежной полосы вдоль с. Хоэ | с 02 по 13 июля |  |  |  | 2 |  |  | 16346 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 16 по 27 июля |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Разбивка и строительство снежного городка | с 10 по 21 декабря |  |  |  | 2 |  |  | 3964 |  |  |  |  |
| 22 |  | Танги: Санитарная очистка поселка, благоустроительные работы. | с 25 апреля по 06 мая |  |  |  | 2 |  |  | 3617 |  |  |  |  |
| 23 |  | Танги: Обустройство и озеленение цветников и очистка территории села от мусора | с 1 по 14 июня |  |  |  | 2 |  |  | 15564 |  | - |  |  |
|  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Танги: Разбивка и строительство снежного городка | с 10 по 21 декабря |  |  |  | 2 |  |  | 3964 |  | - |  |  |
|  |  | Итого – администрация с. Хоэ: |  |  |  |  | 22 |  |  | 69460 |  | - |  | - |
|  |  | Получатель средств - администрация с. Виахту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Санитарная очистка поселка, благоустроительные работы. |  | с 25 апреля по 06 мая |  | 2 |  |  | 4709 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Обустройство и озеленение цветников в с. Виахту и очистка территории села от мусора. |  | с 01 по 14 июня |  | 2 |  |  | 15564 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  | - |
| 27 |  | Разбивка и строительство снежного городка |  | с 10 по 21 декабря |  |  | 2 |  | 3964 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого – администрация с. Виахту: |  |  |  |  | 8 |  | 24237 |  |  | - |  | - |
| Получатель средств - администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Рыхление снега, санитарная очистка территории с. Михайловка |  | с 21 по 31 марта |  |  | 4 |  |  | 7234 |  |  |  |  |
| 29 |  | Очистка и озеленение территории с. Михайловка Уборка и озеленение около могилы С.П. Бугайского, революционера. |  | с 01 по 14 июня |  |  | 4 |  |  | 31129 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | с 18 по 29 июня |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого – администрация района: |  |  |  |  | 13 |  |  | 38363 |  |  |  |  |
| Получатель средств – МБУ «Хозяйственное управление администрации ГО «Александровск – Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Приобретение хоз. инвентаря для работы городских трудовых бригад (тяпок, лопат, леек, ведер, метел) |  | Март-апрель |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 16 000 |
|  |  | Итого – МБУ «Хозяйственное управление» |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 16 000 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 245 |  |  | 805 000 |  | 235 000 |  | 167 000 |
|  |  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 1 207 000 |  |  |  |  |

Материальная поддержка за счет средств федерального бюджета – 279, 6 тыс. рублей

Приложение № 1

к плану мероприятий №1

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2012 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

|  | получатель средств - МКУ «Служба «Заказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,0% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников |  | всего затрат |  |  |
| с 25 апреля по 06 мая | 167 | 12 | 794,01 | 1422,6 | 185 | 429,62 | 1852,22 | 12 |  | 22226,64 |  |  |
|  | 167 | 9,5 | 628,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 24 | 1588,02 | 1588,02 | 206 | 479,58 | 2067,6 | 12 |  | 24811,2 |  |  |
| с 01 по 14 июня | 159 | 43 | 2928,36 | 2988,36 | 388 | 902,49 | 3890,85 | 30 |  | 116725,5 |  |  |
| с 18 по 29 июня | 159 | 48 | 3335,85 | 3335,85 | 434 | 1007,43 | 4343,28 | 30 |  | 130298,4 |  |  |
| с 02 по 13 июля | 176 | 48 | 3013,64 | 3013,64 | 392 | 910,12 | 3923,76 | 19 |  | 74551,44 |  |  |
| с 16 по 27 июля | 176 | 48 | 3013,64 | 3013,64 | 392 | 910,12 | 3923,76 | 19 |  | 74551,44 |  |  |
| с 01 по 14 августа | 184 | 42,16 | 2531,89 | 2531,86 | 329 | 764,63 | 3296,52 | 19 |  | 62633,93 |  |  |
| с 17 по 30 августа | 184 | 45,5 | 2732,47 | 2732,47 | 355 | 825,21 | 3557,68 | 19 |  | 67595,91 |  |  |
| с 31 августа по 09 сентября | 184 | 6,29 | 377,74 | 1482,742 | 193 | 426,48 | 1909,22 | 14 |  | 26729,11 |  |  |
|  | 160 | 16 | 1105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 21 декабря | 167 | 21,56 | 1426,57 | 1426,57 | 185 | 430,83 | 1 857,40 | 7 |  | 13001,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | 177 |  | 600971,39 |  |  |

Приложение № 2

к плану мероприятий №1

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 2012 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

руб.

| срок договора | норма часов в мес при 40 час.недели | отработано часов в месяц | начисление за мес. | Итого начисление | 13,0% | 30,20% | всего расходов на 1 несоверш | кол-во участников | всего затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель средств - администрация с. МГАЧИ (в рамках софинансирования на организацию субсидированных временных раб. мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 21 по 31 марта | 167 | 21 | 1389,14 | 1 389,14 | 181 | 419,07 | 1808,21 | 4 | 7232,84 |
| с 25 апреля по 06 мая | 167 | 12 | 794,01 | 1389,52 | 181 | 419,08 | 1808,60 | 3 | 5427,47 |
|  | 167 | 9 | 595,51 |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 25 | 1654,19 | 1654,19 | 215 | 499,28 | 2153,47 | 3 | 6461,47 |
| с 01 по 14 июня | 159 | 46,5 | 3231,60 | 3231,60 | 420 | 975,94 | 4207,55 | 3 | 12622,64 |
| с 18 по 29 июня | 159 | 46,5 | 3224,65 | 3224,65 | 419 | 973,85 | 4198,50 | 3 | 12595,50 |
| с 10 по 21 декабря | 167 | 23 | 1521,86 | 1521,86 | 198 | 460,17 | 1982,03 | 3 | 5946,09 |
| МАНГИДАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 25 апреля по 06 мая | 167 | 12 | 794,01 | 1389,52 | 181 | 419,08 | 1808,60 | 1 | 1808,60 |
|  | 167 | 9 | 595,51 |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 25 | 1654,19 | 1654,19 | 215 | 499,28 | 2153,47 | 2 | 4306,94 |
| с 01 по 14 июня | 159 | 41 | 2849,37 | 2849,37 | 370 | 860,33 | 3709,70 | 2 | 7419,40 |
| с 18 по 29 июня | 159 | 45 | 3127,36 | 3127,36 | 407 | 944,94 | 4072,30 | 2 | 8144,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 25 | 71965,35 |
| Получатель средств - администрация с. ХОЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 21 по 31 марта | 167 | 21 | 1389,14 | 1 389,14 | 181 | 419,07 | 1808,21 | 2 | 3616,42 |
| с 25 апреля по 06 мая | 167 | 12 | 794,01 | 1389,52 | 181 | 419,08 | 1808,60 | 2 | 3617,20 |
|  | 167 | 9 | 595,51 |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 23 мая | 167 | 25 | 1654,19 | 1654,19 | 215 | 499,28 | 2153,47 | 2 | 4306,94 |
| с 01 по 14 июня | 159 | 39,93 | 2775,01 | 2775,01 | 361 | 838,05 | 3613,06 | 2 | 7226,12 |
| с 18 по 29 июня | 159 | 40 | 2779,87 | 2779,87 | 361 | 839,52 | 3619,40 | 2 | 7238,79 |
| с 02 по 13 июля | 176 | 50 | 3139,20 | 3139,20 | 408 | 947,32 | 4086,52 | 2 | 8173,04 |
| с 18 по 27 июля | 176 | 50 | 3139,20 | 3139,20 | 408 | 947,32 | 4086,52 | 2 | 8173,04 |
| с 10 по 21 декабря | 167 | 23 | 1521,86 | 1521,86 | 198 | 460,17 | 1982,03 | 2 | 3964,06 |
| ТАНГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 25 апреля по 06 мая | 167 | 12 | 794,01 | 1389,52 | 181 | 419,08 | 1808,60 | 2 | 3617,20 |
|  | 167 | 9 | 595,51 |  |  |  |  |  |  |
| с 01 по 14 июня | 159 | 41 | 2849,37 | 2849,37 | 370 | 860,33 | 3709,70 | 2 | 7419,40 |
| с 18 по 29 июня | 159 | 45 | 3127,36 | 3127,36 | 407 | 944,94 | 4072,30 | 2 | 8144,60 |
| с 10 по 21 декабря | 167 | 23 | 1521,86 | 1521,86 | 198 | 460,17 | 1982,03 | 2 | 3964,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 22 | 69460,88 |
| Получатель средств - администрация с. ВИАХТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 25 апреля по 06 мая | 167 | 13,62 | 901,20 | 1808,36 | 235 | 546,13 | 2354,49 | 2 | 4708,98 |
|  | 167 | 13,71 | 901,16 |  |  |  |  |  |  |
| с 01 по 14 июня | 159 | 41 | 2849,37 | 2849,37 | 370 | 860,33 | 3709,70 | 2 | 7419,40 |
| с 18 по 29 июня | 159 | 45 | 3127,36 | 3127,36 | 407 | 944,94 | 4072,30 | 2 | 8144,60 |
| с 10 по 21 декабря | 167 | 23 | 1521,86 | 1521,86 | 198 | 460,17 | 1982,03 | 2 | 3964,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 8 | 24237,04 |
| Получатель средств - администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01 по 14 июня(Михайлов) | 159 | 41 | 2849,37 | 2849,37 | 370 | 860,33 | 3709,70 | 4 | 14838,8 |
| с 18 по 29 июня(Михайлов) | 159 | 45 | 3127,36 | 3127,36 | 407 | 944,94 | 4072,30 | 4 | 16289,20 |
| с 21 по 31 марта (Михайловка) | 167 | 21 | 1389,52 | 1389,52 | 181 | 419,08 | 1808,60 | 4 | 7234,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | итого: | 12 | 38362,40 |

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ БРИГАД В 2012 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА	руб.

| Начисление в месяц | НДФЛ (13%) | Начисления на оплату труда (30,2%) | Итого затрат на 1 чел. | Количество (чел.) | Итого затрат на всех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15040,96 | 1 955р. | 4 542,37р. | 19 583,33р. | 12 | 235 000 |