Утвержден

постановлением администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 29.07.2014 г. № 317

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в сфере образования ГО «Александровск-Сахалинский район"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- основные мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

- строительство, создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- соблюдение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций, разработанных министерством образования Сахалинской области;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта, его мониторинг;

- заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) в соответствии с типовой формой договора.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей в возрасте 1 - 7 лет. | человек | 872 | 870 | 868 | 866 | 864 | 862 |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет по Сахалинской области. | тыс. человек | 35118 | 34819 | 34017 | 33162 | 32258 | 30946 |
| 2. Охват детей программами дошкольного образования. | процентов | 61,5 | 62,7 | 65,6 | 65,8 | 65,9 | 66,1 |
| Охват детей программами дошкольного образования в Сахалинской области. | процентов | 72,5 | 74,4 | 77,5 | 80,1 | 82,8 | 87,2 |
| 3. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций. | человек | 537 | 546 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в Сахалинской области. | тыс. человек | 25471 | 25900 | 26350 | 26550 | 26700 | 27000 |
| 4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом). | мест | 105 | 125 | 125 | - | - | - |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) в Сахалинской области. | тыс. мест | 3340 | 4615 | 5640 | 7665 | 7990 | 8268 |
| 5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего. | мест | 105 | - | 40 | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания. |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего. |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций. | мест |  |  | 40 |  |  |  |
| Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| Места введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом). | мест | 105 | 105 | 145 | - | - | - |
| За счет строительства. | мест | - | - | 40 | - | - | - |
| За счет реконструкции, в т. ч. при передаче зданий. | мест | 105 | - | - | - | - | - |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 105 |  | 40 |  |  |  |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 97,4 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процент | - | 35 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 73,8 | 87,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего в том числе педагогические работники | человек человек | 168 60 | 168 60 | 177 65 | 177 65 | 177 65 | 177 65 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 29,7 | 29,7 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 7. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника. | человек | 8,8 | 9 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника по Сахалинской области. | человек | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
| 8. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | человек | 46,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 |
| 9. Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процент | 97,7 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Основные мероприятия

| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| 1 |  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2013-2017 годы |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе. Отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. |
| 2 |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014-2018 годы |  |  |
|  |  | 2.2. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014-2018 годы |  | Методические рекомендации по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) | Управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения | 2014-2017 |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
|  |  | 3.1. реализация комплекса мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ГО «Александровск-Сахалинском районе» | Управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» | 2014-2017 |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
|  |  | 3.2. осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% в 2012 – 52,9%, в 2013 – 47,7% | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
|  |  | 3.3. оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 |  | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 4 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2013-2014 годы |  | Число образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  |  | 4.1 Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014 год |  | Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных учреждений, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
|  |  | 4.2. Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014 год |  | Примерный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. |
|  |  | 4.3. Инструментарий для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014 год |  | Утвержденный регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. |
|  |  | 4.4. Разработка программы подготовки экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2013-2014 год |  | Программа подготовки экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2013 - 2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области. |  |
|  |  | 5.1. Разработка требований на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками организаций дошкольных образовательных учреждений, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2013-2014 | Утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками организаций дошкольных образовательных учреждений, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |  |
|  |  | 5.2. Разработка и апробация (на основе федеральных методических рекомендаций) моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2013-2014 | Методические рекомендации по введению в действие апробированную модель «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования. |  |
| 6 | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014 | Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. Число образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. |  |
|  | 6.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора 6.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», дошкольные образовательные учреждения. | 2014-2018 2014-2018 |  |  |
| 7 | Внедрение системы нормирования труда в образовательных организациях дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | 7.1. разработка и внедрение систем нормирования труда в дошкольных образовательных организациях с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда от 30.09.2013 № 504 с учетом мнения представительного органа работников соответствующих организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2015 | Положение о нормировании труда в образовательных организациях дошкольного образования |  |
|  | 7.2. мониторинг внедрения нормирования труда в дошкольных образовательных организациях | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2015-2016 | Доля образовательных организаций дошкольного образования, внедривших системы нормирования труда |  |
| 8 | Внедрение профессионального стандарта педагогов дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | 8.1. оказание информационной, правовой и методической поддержки организаций общего образования при введении стандарта профессиональной деятельности | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2016 |  |  |
|  | 8.2. подготовка к внедрению с 2015 года стандарта профессиональной деятельности. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовки работников с целью их соответствия современным квалификационным требованиям | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2015 | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогически работников |  |
|  | 8.3. внедрение стандарта профессиональной деятельности | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2015-2016 | Установление единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

|  |  |  | Единица измерения |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе |  | процентов |  | 97,4 |  | 98 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования. |  |
|  |  | Показатель в Сахалинской области |  | процентов |  | 85 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2 |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению в общей численности педагогических работников дошкольного образования. |  |  |  | 97,7 |  | 98 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Все педагогические работники к 2018 году будут иметь педагогическое образование или пройдут переподготовку или повышение квалификации по данному направлению. |  |
| 3 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области. |  | процентов |  | 78,0 |  | 79,8 |  | 79,8 |  | 79,8 |  | 79,8 |  | 79,8 |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. |  |
|  |  | Показатель в Сахалинской области |  | процентов |  | 97,7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4 |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. |  | процентов |  | 82,6 |  | 85,1 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | Население региона будет удовлетворено доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. |  |
| 5 |  | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. |  |  |  | - |  | 35 |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |  |
|  |  | Показатель по Сахалинской области |  | процентов |  | - |  | 40 |  | 60 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

П. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- внедрение методических рекомендаций Министерства образования Сахалинской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий областных целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение системы оценки качества общего образования;

- реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования Сахалинской области;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки сахалинских школьников, которое оценивается в том числе по результатам единого государственного экзамена, их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Базовые значения (2012 год) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | чел. | 1431 | 1429 | 1421 | 1344 | 1371 | 1392 | 1418 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях. | чел. | 1166 | 1151 | 1194 | 1217 | 1245 | 1250 | 1303 |
|  | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях по Сахалинской области | тыс. человек | 51521 | 52628 | 52907 | 54000 | 54918 | 56070 | 56814 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя. | человек | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13,7 |
|  | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя по Сахалинской области. | человек | 13,9 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) | процентов | 21,7 | 32,4 | 41,8 | 50,8 | 59,4 | 68,72 | 75,1 |
|  | Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) по Сахалинской области | процентов | 22 | 32 | 43 | 54 | 67 | 78 | 90 |
| 5 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
|  | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций по Сахалинской области | процентов | 49,4 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 41,1 | 41,0 |
| 6 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория по Сахалинской области | процентов | 11,5 | 10,8 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 13,0 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 84,0 | 84,7 | 85,1 | 85,5 | 88,5 | 90,2 | 93,3 |
|  | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 41 | 44 | 51 | 56 | 62 | 67 | 71 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |
|  | 1.1. Начального общего образования. Реализация плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях на 2010 - 2014 годы. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2013-2014 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. |  |
|  | 1.2. Основного общего образования. Реализация плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в общеобразовательных учреждениях на 2015 - 2018 годы |  | 2015-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |
|  | 2.1. Внедрение комплексного мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального, основного, среднего (полного) общего образования и социализации школьников | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2015-2018 годы 2015-2018 годы | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |  |
|  | 2.2. Анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений |  |  |  |  |
| 3. | Организация участия в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |  |  |  |
|  | 3.1. Внедрение региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2015-2018 годы 2015-2018 годы | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |  |
|  | 3.2. Корректировка и апробация основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 4. | Кадровое обеспечение системы общего образования |  |  |  |  |
|  | 4.1. Реализация мероприятий подпрограммы № 4 "Развитие кадрового потенциала" муниципальной программы ГО «Александровск-Сахалинский район» «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2015-2018 годы | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
|  | 4.2. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |  | 2013-2018 годы |  |  |
|  | 4.3. Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе общего образования. Реализация системы мер по развитию наставничества. |  | 2013-2018 годы |  |  |
|  | 4.4. Обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов |  | 2013-2018 годы |  |  |
| 5. | Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
|  | 5.1. Внедрение активных форм и методов профориентационной работы в процесс обучения и внеучебную деятельность | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  |
|  | 5.2. Реализация рекомендаций по организации профориентационной работы в образовательных учреждениях |  | 2014-2018 годы |  |  |
|  | 5.3. Проведение консультирования для старшеклассников и их родителей по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и личного развития |  | 2014-2018 годы |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение системы оценки качества общего образования. |  |  |  |  |
|  | 6.1. Реализация плана-графика мероприятий по развитию региональной системы оценки качества образования. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности. |  |
|  | 6.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Министерством образования Сахалинской области. |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 7. | Формирование независимой системы оценки качества работы общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
|  | 7.1. Формирование и размещение перечня необходимой и достоверной информации о деятельности общеобразовательных организаций | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности. |  |
| 8. | Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |
|  | 8.1. Разработка предложений по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях, в том числе: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей территории функционирования | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |
| 9. | Реализация мероприятий подпрограммы N 2 "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" муниципальной программы "Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2014 - 2020 годы" | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |  |
|  | 9.1. Создание современной инфраструктуры общего образования, в том числе строительство и капитальный ремонт школ, приобретение школьных автобусов и учебно-лабораторного оборудования | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |  |
| 10. | Повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |
|  | 10.1. Реализация мер по оптимизации сети общеобразовательных организаций с учетом существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив ее развития | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области |  |
|  | 10.2. Реализация мер по оптимизации образовательных программ, создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, внедрения современных образовательных технологий | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |  |
|  | 10.3. Реализация комплекса мер по оптимизации расходов на оплату труда вспомогательного и административно-управленческого персонала. Установление предельной доли расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала не более 40% | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |  |
|  | 10.4. Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях с учетом методических рекомендаций Минтруда России от 30.09.2013 N 504 и с учетом мнения представительных органов общеобразовательных организаций и/или положений соответствующих коллективных договоров | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций и основными категориями педагогических работников |  |  |  |  |
|  | 11.1. Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями общеобразовательных организаций и трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Сахалинской области |  |
|  | 11.2. Обеспечение контроля: - прозрачности механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; - установления предельных соотношений средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций; - размещения в сети Интернет сведений о доходах и имуществе | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |  |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
|  | 12.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и совещаний с участием профсоюзных организаций | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |  |
|  | 12.2. Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |  |
| 13. | Внедрение стандарта профессиональной деятельности |  |  |  |  |
|  | 13.1. Обсуждение профессионального стандарта педагога всеми заинтересованными сторонами: педагогами, администраторами всех уровней, экспертным сообществом, профсоюзами, родителями и обучающимися | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2015 годы | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |  |
|  | 13.2. Реализация комплекса мер по подготовке к внедрению с 2015 года стандарта профессиональной деятельности, в том числе повышение квалификации и переподготовка педагогических работников общеобразовательных организаций с целью обеспечения соответствия современным квалификационным требованиям | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2014-2015 годы |  |  |
|  | 13.3. Организация информационной, правовой и методической поддержки организаций общего образования при введении стандарта профессиональной деятельности | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2015-2018 годы |  |  |
|  | 13.4. Внедрение стандарта профессиональной деятельности | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», с участием руководителей образовательных учреждений | 2015-2018 годы |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя будет осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |  | 1,36 | 1,36 | 1,35 |  |  | 1,35 | 1,34 |  | 1,34 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена. |
|  | Показатель по Сахалинской области |  | 2,26 | 2,16 | 2,08 |  | 1,93 |  | 1,81 |  | 1,78 |  |
|  | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 38,5 | 38,5 | 38,5 |  | 39,1 |  | 39,4 |  | 39,7 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена. |
|  | Показатель по Сахалинской области | балл | 34,2 | 34,7 | 35,2 |  | 35,7 |  | 36,2 |  | 36,7 |  |
|  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования |  | - | - | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 | Во всех общеобразовательных учреждениях будет внедрена система независимой оценки деятельности |
|  | Показатель по Сахалинской области | % | - | - | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области. | процентов | 86,1 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |  |  |  | 81,4 | 81,4 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 81,4 процентов средней заработной платы в Сахалинской области. |
|  | Показатель по Сахалинской области | % | 105,8 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. |  | 17 | 18,1 | 19,1 | 20,2 |  |  |  | 21,3 | 22,3 | К 2018 году численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20% общей численности учителей общеобразовательных организаций. |
|  | Показатель по Сахалинской области | % | 15 | 18,1 | 20,0 | 21,0 |  |  |  | 22,8 | 24,0 |  |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы",  подпрограммы №4 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования  и социальной защиты детей»;

- распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования Сахалинской области.

Создание условий для развития молодых талантов включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение показателей эффективности деятельности педагогических работников и руководителей организаций дополнительного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования Сахалинской области;

- внедрение системы нормирования труда в образовательных организациях дополнительного образования детей;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

- не менее 73 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

- усовершенствованы показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или соответствию педагогического работника занимаемой должности;

- уровень оплаты труда приведен в соответствие с показателями и критериями оценки эффективности деятельности педагогических работников;

- система подготовки и повышения квалификации педагогических работников будет усовершенствована;

- установлены единые требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности;

Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования обеспечит:

- создание условий, необходимых для улучшения организации труда;

- нормальный уровень напряженности (интенсивности труда) при выполнении работ (оказании государственных (муниципальных) услуг);

- повышение эффективности обслуживания потребителей государственных (муниципальных) услуг.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 1,785 | 1,796 | 1,818 | 1,735 | 1,746 | 1,788 |
| Отношение показателя ГО «Александровск-Сахалинский район» к показателю Сахалинской области. | % | 2,73 | 2,7 | 2,66 | 2,5 | 2,51 | 2,56 |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет по Сахалинской области | тыс. человек | 65,49 | 66,55 | 68,195 | 69,062 | 69,500 | 69,730 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет. | % | 79 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет по Сахалинской области. | % | 52 | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей. | тыс. человек | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Отношение показателя ГО «Александровск-Сахалинский район» к показателю Сахалинской области. | % | 3,99 | 3,99 | 4,0 | 4,1 | 4,19 | 4,2 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей по Сахалинской области. | тыс. человек | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,971 | 0,953 | 0,949 |
| Соотношение численности получающих образовательные услуги в расчете на педагогического работника | % | 45,77 | 46,05 | 45,45 | 43,4 | 43,65 | 44,7 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 41 | 38 | 50 | 50 | 50 | 42,5 |
| Доля младшего обслуживающего персонала и административно-управленческого персонала | % | 48,0 | 48,0 | 47,0 | 46,0 | 46,0 | 45,0 |
| Численность детей 5 - 18 лет в расчете на одного педработника | % | 45,77 | 46,05 | 45,45 | 43,4 | 43,65 | 44,7 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация государственной программы Сахалинской области "Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы", подпрограммы №4 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей», | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 - 2018 | - Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования не менее 73 %; - Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 45 % |
| 1.1 | Реализация, мониторинг и оценка развития дополнительного образования детей в ГО «Александровск-Сахалинский район». | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 - 2018 | - Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования не менее 73 %; - Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 45 % |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2015 | - Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования не менее 73 %; - Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 45 % |
| 2.1 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации и Сахалинской области, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2015 | - Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования не менее 73 %; - Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - до 45 % |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 - 2018 | - Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования не менее 73 %; - Повышение квалификации 100 % руководителей учреждений дополнительного образования детей, до 100 % педагогов дополнительного образования детей. |
| 3.1. | Организация переподготовки и повышения квалификации кадров. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2018 | - Повышение квалификации 100 % руководителей учреждений дополнительного образования детей, до 100 % педагогов дополнительного образования детей. |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» , образовательные учреждения | 2014-2018 | - Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования; - Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. |
| 4.1 | Разработка показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 год | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования. |
| 4.2 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования Сахалинской области. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2015-2018 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организации, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 - 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2018 | Методические рекомендации по внедрению моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей образования. |
| 6.1 | Проведение работы по заключению трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей в соответствии с типовой формой договора (дополнительные соглашения к трудовым договорам назначенных руководителей) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2018 | Заключение трудовых договоров со всеми руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
| 6.1.1 | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2013 - 2014 | - Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области; - Удельный вес численности педагогов образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов образовательных организаций дополнительного образования детей. |
| 6.2 | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе: | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 - 2018 | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе дополнительного образования детей. |
| 6.2.1 | Внесение изменений в положение об оплате труда работников образовательных учреждений дополнительного образования детей ГО «Александровск-Сахалинский район» в части установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2014 год | Нормативные правовые акты, обеспечивающие установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
| 6.2.2 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014 - 2018 | Публикации в СМИ, встречи в трудовых коллективах, проведение семинаров. |
| 6.3 | Осуществление мероприятий направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2018 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области |
| 6.4 | Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения | 2014-2018 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). | процентов | 79 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | Не менее 73 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования. |
|  | Показатель по Сахалинской области. | проценты | 52 | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 | Не менее 73 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования. |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | проценты | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 49,0 | 49,0 | 51,0 | Не менее 50 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня. |
|  | Показатель по Сахалинской области. | проценты | 28,0 | 32,0 | 37,5 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области. | процентов | 62,9 | 60,2 | 63,9 | 67,7 | 75,2 | 75,2 | К 2018 году средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 75,2 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области. |
|  | Показатель по Сахалинской области | проценты | 83,7 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |

ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятий | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консо лидиро ванный бюджет, тыс. рублей | Планируемые внебюд жетные средства, тыс рублей | Допол нитель ная потребность, тыс. рублей | Консо лидиро ванный бюджет, тыс рублей | Планируемые внебюд жетные средства, тыс рублей | Допол нитель ная потребность, тыс рублей | Консо лидиро ванный бюджет, тыс. рублей | Планируемые внебюд жетные средства, тыс рублей | Допол нитель ная потребность, тыс рублей | Консо лидиро ванный бюджет, тыс. рублей | Планируемые внебюд жетные средства, тыс рублей | Допол нитель ная потребность, тыс рублей | Консо лидиро ванный бюджет, тыс. рублей | Планируемые внебюд жетные средства, тыс рублей | Допол нитель ная потребность, млн. рублей | Консо лидиро ванный бюджет, тыс рублей | Планируемые внебюд жетные средства, тыс рублей | Допол нитель ная потребность, тыс рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. «Повышение качества и доступности дошкольного образования»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества дошкольного образования | 224.00 |  |  | 79065.00 |  |  | 76716.00 |  |  | 79252.00 |  |  | 82626.0 |  |  | 86523.0 |  |  |
| 2. «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества общего образования |  |  |  | 150219.70 |  |  | 139739.00 |  |  | 149382.00 |  |  | 158264.00 |  |  | 167229.0 |  |  |
| Внедрение дистанционных образовательных технологий |  |  |  | 591.00 |  |  | 591.00 |  |  | 625.00 |  |  | 663.00 |  |  | 703.0 |  |  |
| Мероприятия в области социальной политики |  |  |  | 6739.00 |  |  | 6069.00 |  |  | 6411.00 |  |  | 6796.00 |  |  | 7204.0 |  |  |
| 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  | 29777.00 |  |  | 31831.00 |  |  | 33744.00 |  |  | 35125.00 |  |  | 37144.0 |  |  |
| Выявление и поддержка одаренных детей | 572.00 |  |  | 600.0 |  |  | 636.00 |  |  | 674.00 |  |  | 714.00 |  |  | 757.0 |  |  |
| Организация летнего отдыха | 1263.00 |  |  | 1367.00 |  |  | 1471.00 |  |  | 1551.00 |  |  | 1640.00 |  |  | 1733.0 |  |  |
| 4. «Развитие кадрового потенциала»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные гарантии работникам образования |  |  |  | 4291.00 |  |  | 4560.50 |  |  | 4826.00 |  |  | 5115.51 |  |  | 5259.40 |  |  |
| Реализация Указов Президента Российской Федерации |  |  |  | 65564.001 |  |  | 74822.90 |  |  | 100669.20 |  |  | 106686.50 |  |  | 113062.20 |  |  |
| 5. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | 14428.89 |  |  | 122174.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности |  |  |  | 3906.00 |  |  | 77199.75 |  |  |  |  |  | 2769.38 |  |  | 2111.94 |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений дополнительного образования муниципальной собственности |  |  |  | 19839.20 |  |  | 2509.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2059.00 |  |  | 376387.82 |  |  | 538319.65 |  |  | 377134.20 |  |  | 400399.39 |  |  | 421726.54 |  |  |

Финансирование плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» осуществляется:

в 2013 году – за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2012-2014 годы»;

2014 год - за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2014-2016 годы»;

с 2015 по 2018 годы – за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы».