# Утверждена

Постановлением администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 31.07.2014г. № 324

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГО «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2015- 2020 ГОДЫ"

| Наименование программы | «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| Соисполнители программы | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательные учреждения |
| Подпрограммы программы | подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» (приложение №1). |
|  | подпрограмма №2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» (приложение №2). |
|  | подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» (приложение №3). |
|  | подпрограмма №4 «Развитие кадрового потенциала» (приложение №4). |
|  | подпрограмма №5 «Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений» (приложение №5). |
| Цели программы | Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития ГО «Александровск-Сахалинский район». |
| Задачи программы | 1.Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в ГО «Александровск-Сахалинский район». |
|  | 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики «Александровск-Сахалинский район», современным потребностями общества и каждого гражданина. |
|  | 3.Развитие дополнительного образования в образовательных учреждениях для становления интеллектуальных, технических, творческих, спортивных способностей и социальной активности школьников. |
|  | 4. Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования «Александровск-Сахалинский район». |
|  | 5. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы 1 этап – 2015 – 2016 годы 2 этап – 2017 – 2018 годы 3 этап – 2019 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 2 880 822,83 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2015 год – 542 512,65; 2016 год – 387 542,80; 2017 год – 410 411,47; 2018 год – 427 193,08; 2019 год – 631 921,16; 2020 год – 481 241,67. За счет средств областного бюджета – 2 322 870,62 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 455 837,30; 2016 год – 303 439,30; 2017 год – 322 532,91; 2018 год – 336 059,20; 2019 год – 525 957,04; 2020 год – 379 044,87. За счет средств местного бюджета – 557 952,21 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 86 675,35; 2016 год – 84 103,50; 2017 год – 87 878,56; 2018 год – 91 133,88; 2019 год – 105 964,12; 2020 год – 102 196,80. |
| ## Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Удельный вес численности детей в и показатели Программы возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста. |
|  | 2. Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности. |
|  | 3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей). |
|  | 4. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. |
|  | 5. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся. |
|  | 6. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами. |
|  | 7. Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся. |
|  | 8. Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования района. |
|  | 9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. |
|  | 10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. |
|  | 11. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций. |
|  | 12. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций. |

## Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2014-2020 годы» (далее - Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» достижение приоритетов и целей в сфере образования ГО «Александровск-Сахалинский район».

Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 331.

### 1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз

развития в сфере образования ГО «Александровск-Сахалинский район».

Развитие системы общего образования  ГО «Александровск – Сахалинский район» осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию районных целевых программ, мероприятий приоритетного национального проекта "Образование", Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", через участие в других региональных проектах.

Муниципальная система образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» включает 6 общеобразовательных школ, в составе которых имеются 2 филиала (в с. Арково,  с. Танги), 3 детских сада, 3 дошкольные группы (при СОШ №6, СОШ с. Мгачи, с. Виахту), 3 учреждения дополнительного образования детей.

#### В системе дошкольного образования

В настоящее время в районе функционируют три муниципальных дошкольных образовательных учреждения с количеством мест:  МБДОУ детский сад  № 1 «Светлячок» - 221место, МБДОУ детский сад  № 2 «Ромашка» - 179мест, МБДОУ детский сад №3 «Теремок» - 90мест; и три разновозрастных группы: при МКОУ СОШ с. Мгачи – 24места, при МКОУ СШИ с. Виахту – 11мест, при МБОУ СОШ.№6 – 20мест. (Всего охвачено дошкольным образованием 510 детей), что составляет   64%, больше на 4 %, чем в 2013 году. В детских садах и дошкольных группах работают 68 педагогов.

За последние годы в ГО «Александровск – Сахалинский район» проведена определённая работа и достигнуты положительные результаты в развитии дошкольного образования,  за счет реализации долгосрочных целевых программ, стратегической целью которых являлось обеспечение условий для повышения доступности дошкольного образования. В соответствии с программой в  2013 году  было введено в эксплуатацию 85 мест (детский сад «Теремок») и 20 мест (дошкольная группа при МБОУ СОШ №6).

По состоянию на 1 мая 2014 года в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 313/36% детей дошкольного возраста не посещают детские сады, в том числе по причине отсутствия мест (с. Мгачи) и детских садов (Хоэ, Танги, Михайловка). Для реализации принципа доступности дошкольного образования запланировано окончание строительства детского сада на 40 мест в с. Мгачи в 2015 году.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования МБДОУ с 2011 года введена электронная система записи детей и комплектования МБДОУ с использованием сети Интернет.

В городском округе «Александровск-Сахалинский район» численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на 01.09.2013 г. снизилась на 48,5 % по сравнению с тем же периодом 2012 года  и  составляет 131 ребенок, из них от 0 до 1,5 - 89   детей, т.е. 68%.

Положительным моментом является и то, что дети от 3 лет, при первом обращении родителей обеспечиваются местами в детских садах города Александровск-Сахалинский.

Однако техническое состояние детских садов МБДОУ №1 «Светлячок» и МБДОУ №2 «Ромашка» не соответствуют современным требованиям и нуждаются в капитальном ремонте. Существующий сегодня  уровень инфраструктуры двух образовательных учреждений не обеспечивает в полном объёме комфортность и безопасность реализации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. Отсутствуют: надлежащее ограждение территорий, видеонаблюдение, освещение. Необходим ремонт спортивных и игровых участков, с заменой спортивного и игрового оборудования, выравниванием площадок,   оснащением их в соответствии со стандартами дошкольного образования.

Не в полной мере организованы условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере развития дошкольного образования в районе выделяется общая проблема обеспечения доступности качественного образования соответствующего современным стандартам, запросам населения. Ее решение зависит от преодоления целого ряда сдерживающих факторов:

- дефицит мест в дошкольных организациях в сельской местности;

- износ основных фондов, высокая доля зданий детских садов, не соответствующих современным требованиям благоустройству, санитарно-гигиеническим правилам безопасности.

Решать существующую проблему можно только программно-целевым методом, путём  принятия муниципальной подпрограммы.

#### В системе общего образования

#### Муниципальная система образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» включает 6 общеобразовательных школ, в составе которых имеются 2 филиала (в с. Арково,  с. Танги). Из 6 общеобразовательных учреждений района - 3, или  50 %, расположены в сельской местности, в которых обучается 135 школьников, что составляет 11,6 % от общего количества обучающихся. На начало 2013-2014 учебного года  контингент школьников составил 1159 чел.

#### В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в отдаленных   территориях района, функционируют четыре школьных маршрута, на которых эксплуатируется  школьный транспорт, численность подвозимых детей составляет  49 человек.

#### Оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС НОО составляет 100%. В 2013 г. за счет областного бюджета в школы поступило четыре автоматизированных места учителя, восемь интерактивных досок и один мобильный класс. 100% учащихся начальных классов обеспечены учебниками из школьного библиотечного фонда. Все учащиеся 1 классов имеют два набора учебников.

#### Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной учебно-материальной базы.

#### Внедрение новых информационных технологий позволило реализовать в системе общего образования ГО «Александровск – Сахалинский район» модели дистанционного обучения, электронного управления учебно-воспитательным процессом, достигнуть достаточного уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным учреждениям.

#### Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов информатизации общего образования района является высокая стоимость и, в связи с этим, низкая скорость доступа к сети Интернет.

#### В течение ряда лет на территории ГО «Александровск – Сахалинский район» пролонгировано действовала ведомственная целевая программа "Одаренные дети", утвержденная постановлением администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район» от 19.09.2014г. № 481 и финансируемая из местного бюджета. Эффектом реализации ее мероприятий стала система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.

#### Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования осуществляется работа по внедрению в ГО «Александровск – Сахалинский район» независимых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9. Успешно прошли в 2013году итоговую аттестацию и получили документы об образовании 97,6% девятиклассников и 93,3% выпускников 11-х классов. Стабильным остается процент прошлого года – 77,3% удовлетворенности качества общего образования (от числа опрошенных родителей).

Однако необходимо отметить, что в настоящее время 57% школьников обучаются в общеобразовательных учреждениях, условия обучения в которых не соответствуют современным требованиям. Из 6 общеобразовательных организаций все виды благоустройства имеют только 5 учреждений. В школе с. Хоэ и филиалах школ селах Танги, Арково отсутствуют спортивные залы, питание школьников организовано в приспособленных школьных столовых. Из 4 общеобразовательных школ только одна имеет оборудованный актовый зал.

Таким образом, несоответствие материально-технической базы учреждений района современным требованием не позволяет обеспечить комфортные и безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

#### В системе воспитания, дополнительного образования детей.

В системе образования района функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей, в которых дополнительное образование получают 858 человек, что составляет 74 % от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Учитывая возрастающий спрос населения на услуги дополнительного образования детей, необходимо решать вопрос строительства новых зданий для учреждений дополнительного образования детей, а также капитального ремонта имеющихся.

Во всех образовательных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район» созданы и успешно функционируют воспитательные системы, ориентированные на потребности обучающихся, педагогов и родителей, учитывающие конкретные социально-педагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на личность. На протяжении ряда лет накоплен опыт организации и проведения мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей. Сложились традиции стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.

Одним из главных организаторов отдыха и оздоровления обучающихся в период школьных каникул являются образовательные учреждения. В современных условиях оздоровление обучающихся в летний период является обязательным направлением деятельности всех образовательных учреждений района. Работа летних лагерей с дневным и профильным пребыванием детей, клубов по интересам, лагерей труда и отдыха позволит оздоровить каждый год в среднем около пятисот детей, что в среднем составляет около 43 % от общего количества детей.

Отдельное внимание организаторами летнего отдыха уделяется детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, особо нуждающихся в государственной поддержке.

Вместе с тем, существующая система организации отдыха и оздоровления детей еще не в полной мере отвечает всем требованиям к организации функционирования летних лагерей. Требуется дальнейшее расширение сети лагерей, улучшение их материальной базы для создания наиболее благоприятных условий предоставления населению услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, в том числе и из социально-незащищенных слоев населения, различными формами отдыха.

#### Также основными проблемами системы дополнительного образования в районе являются:

#### -дефицит квалифицированных педагогических  кадров;

#### -недостаточный уровень материально-технического оснащения  образовательного процесса в УДО, что снижает привлекательность системы дополнительного образования для населения, в том числе и в сфере оказания платных образовательных услуг.

#### -финансирование системы дополнительного образования все еще осуществляется по остаточному принципу, еще не разработан экономический механизм эффективного финансирования системы дополнительного образования.

#### В развитии кадрового потенциала

В системе образования   ГО «Александровск – Сахалинский район»   трудятся 213 педагогических работников. Уровень укомплектованности  педагогическими кадрами составляет  94,6  %.

В образовательных учреждениях наиболее востребованы учителя  истории, физики, английского языка, химии.

Самая низкая укомплектованность кадрами в  МКОУ СОШ с Хоэ – 46% и МООУ СШИ с. Виахту - 48%. Проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству. 54 педагога - 25,3% специалистов в сфере образования имеют внутреннее и внешнее совместительство.

Неуклонно увеличивается удельный вес работников образования, имеющих высшее образование. В настоящее время высшее образование имеют 79,4 % педагогов от их общего количества.

Ежегодно более 55% учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации.  В  2010 - 2013 годах прошли переподготовку и повышение квалификации 18 руководителей учреждений образования и 158 педагогов, что составило 85 % работников образовательных учреждений и муниципальных органов.

Выражен возрастной и гендерный дисбаланс в учреждениях образования: доля учителей пенсионного возраста составляет 35,2  % (сахалинский  показатель - 30,5%), почти 28,5% руководителей - пенсионного возраста (средний возраст - 52 года), доля педагогов-мужчин - чуть более  9% (сахалинский - чуть более 12%). Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей   школ района в возрасте до 30 лет составляет  21 % (сахалинский показатель - 11,8%). За последние  2 года трудоустроено в образовательные учреждения района  9 молодых специалистов. Увеличение доли работников пожилого возраста происходит  вследствие  нежелания выпускников профессиональных образовательных учреждений работать в учреждениях образования, особенно в отдаленных районах и сельской местности.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

### 1.2. Прогноз развития в сфере образования

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития системы образования ГО «Александровск-Сахалинский район» всем жителям района независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

#### В системе дошкольного образования

#### Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

#### - увеличение мест в дошкольных образовательных организациях;

#### - создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

#### - повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

#### - сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры;

#### - развитие инклюзивного дошкольного образования, создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья;

#### - поддержка инноваций и инициатив педагогов.

#### В системе общего образования

#### Главным результатом системных изменений в системе общего образования ГО «Александровск-Сахалинский район» будет формирование новых компетентностей, мобильности социального поведения выпускников общеобразовательных учреждений за счет развития доступности качественного образования для всех категорий детей:

#### - повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;

#### - часть муниципальных услуг в области общего образования будет предоставляться в электронном виде;

#### - во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

#### - всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет;

#### - старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

#### - будет сформирована муниципальная система оценки качества образования;

#### - будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

#### - будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одаренных детей;

#### - получат поддержку и распространение лучшие педагогические практики, модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования;

#### - будут созданы современные комфортные условия для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей.

#### В системе воспитания, дополнительного образования детей

- увеличится число обучающихся общеобразовательных учреждений вовлеченных в общественно-полезную, социально значимую деятельность, что повлечет за собой снижение показателей преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;

- увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней;

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.

- увеличится охват летним отдыхом более 50 % детей от общего количества обучающихся;

В развитии кадрового потенциала

Повышение заработной платы приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.

Важнейшее место в системе непрерывного образования будут занимать обновленная система квалификации и аттестации педагогических работников.

Будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.

Раздел II. Приоритеты и цели в системе образования

ГО «Александровск-Сахалинский район»,

описание основных целей и задач муниципальной программы

2.1. Приоритеты в системе образования

Система образования в ГО «Александровск-Сахалинский район»- неотъемлемая часть образовательного пространства Сахалинской области, поэтому стратегия и направления ее развития определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития района в контексте стратегии перехода экономики Сахалинской области на инновационную социально ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования Сахалинской области, особым образом реализующимися в условиях района.

Основными приоритетами в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и обновлению его содержания и технологий;

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста;

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания;

- развитие инклюзивного дошкольного образования;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;

- формирование муниципальной сети общего образования, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;

- обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организация их психолого-педагогического сопровождения;

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

- модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС;

- поддержка и распространение лучших педагогических практик, обеспечивающих современное качество образования;

- обновление состава и компетенций педагогических кадров. Создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию: прежде всего через внедрение новых систем оплаты труда, систем повышения профессиональной квалификации; расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования;

- создание системы общественно-государственного управления образованием.

2.2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является: обеспечение    доступности качественного образования в  соответствии  с  меняющимися запросами  населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития в ГО «Александровск-Сахалинский район».

Задачи Программы:

Первая задача: обеспечение доступности качественного дошкольного   образования в ГО «Александровск-Сахалинский район».

Вторая задача: обеспечение доступности   качественного общего образования,    соответствующего требованиям развития экономики  «Александровск-Сахалинский район», современным потребностями общества и каждого гражданина.

Третья задача: развитие  дополнительного образования  в  образовательных  учреждениях  для становления интеллектуальных, технических, творческих, спортивных способностей и социальной активности школьников.

Четвертая задача: создание условий для  эффективного   и динамичного развития  кадрового  потенциала системы образования «Александровск-Сахалинский район».

Пятая задача: создание современных комфортных  условий для эффективного и безопасного  обучения  и воспитания детей.

Цели и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами Государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 331.

Раздел III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация Программы обеспечит всем жителям ГО «Александровск-Сахалинский район» независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам.

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы.

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

В системе дошкольного образования

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультационные услуги;

- будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации;

- будет расширена сеть дошкольных организаций в области в результате строительства новых зданий за счет средств областного бюджета;

- будет ликвидирована очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в муниципальном образовании;

- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях;

В системе общего образования

- 63% обучающихся будут обеспечены современными условиями обучения и воспитания;

-100% детей с ограниченными возможностями здоровья будут включены в дистанционное образование с целью их эффективной социализации;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,3 единицы;

- 100% общеобразовательных организаций будет обеспечивать доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах;

-доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения составит 92,5%;

### В системе воспитания, дополнительного образования детей

- увеличится охват несовершеннолетних дополнительным образованием до 73%;

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.

Результаты в развитии кадрового потенциала

Увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 20%. В образовательных учреждениях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования, будет соответствовать среднемесячной заработной плате в регионе, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования в регионе.

Будет сформирован кадровый резерв руководителей системы образования.

Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему образования.

Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами увеличится до 95%.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед образованием области, до 2020 года.

Программа будет реализована в 2015 - 2020 годах в три этапа.

На первом этапе (2015 - 2016 годы) основные мероприятия Программы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.

На первом этапе реализации Программы предусмотрено проведение работ, связанных с разработкой основных моделей изменений, нормативной базы для их реализации; формированием и поддержкой лидеров развития системы, идентификацией зон отставания и стратегий повышения качества; разработкой конкретных сценариев реализации Программы на всех уровнях системы.

В дошкольных образовательных организациях создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, прозрачная информационная среда управления и оценки качества.

В результате выполнения первого этапа будет обеспечено строительство новых и реконструкция функционирующих организаций с целью открытия дополнительных мест, увеличится охват дошкольным образованием.

Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками образовательных организаций.

На первом этапе реализации будет решаться приоритетная задача обеспечения равного доступа детей к услугам общего образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья.

Для этого будет проведена модернизация сети и инфраструктуры общего образования, внедрены ФГОС основного общего образования.

Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе общего образования - одаренных и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Будет завершено строительство, реконструкции объектов, строительство спортивных залов, строительство и реконструкция инженерных  сетей в  образовательных учреждениях, не имеющих всех    видов  благоустройства.

В системе дополнительного образования будет осуществлено формирование нормативно-правовой базы дополнительного образования и воспитания. Начнется реализация мероприятий по повышению профессиональной компетентности руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования, специалистов, занимающихся организацией воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.

Это позволит стабилизировать ситуацию в системе образования ГО «Александровск-Сахалинский район» и создать условия для ее устойчивого развития в соответствии с изменяющейся социальной, культурной и технологической средой.

На втором этапе (2017 - 2018 годы) в соответствии с мероприятиями Программы будут приняты меры по реализации основных мероприятий, завершению институциональных изменений на всех уровнях системы образования, для повышения возможностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой образовательной успешности: формирование современной развивающей образовательной среды в образовательных организациях, обеспечение качественной реализации последнего поколения федеральных государственных образовательных стандартов, формирование системы профилактики и компенсации академической неуспешности обучающихся, развитие системы внеучебной деятельности, формирование техносферы дополнительного образования.

Будут проведены инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, не запланированных на первом этапе.

Формируется муниципальная система оценки качества образования, включающая в себя мониторинг индивидуальных образовательных достижений.

Начнет действовать система информирования потребителей образовательных услуг о результатах общего образования.

Мероприятия данного этапа будут ориентированы на полноценное использование созданных условий для распространения лучших практик лидеров образования.

Переход на модернизацию системы непрерывного педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации, на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных организаций, эффективный контракт с педагогическими работниками обеспечит на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку лучших педагогов, обобщение и диссеминацию их опыта (конкурсы, направленные на поддержку учителей, педагогов, работников образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования).

На третьем этапе (2019 - 2020 годы) акцент будет сделан на развитии сферы непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных программ.

На данном этапе предполагается завершение основных мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей.

Будет обеспечен качественно новый уровень индивидуализации общего образования, позволяющий реализовывать образовательные траектории всем обучающимся.

Будет завершено строительство объектов образования, начатых на втором этапе.

На данном этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов, нормативно-правовое закрепление апробированных результатов, полученных на предыдущих этапах, формирование механизмов обеспечения устойчивости достигнутых положительных изменений. Определение целей и задач на следующий период развития образования.

Раздел V. Перечень мероприятий муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы включены в пять подпрограмм. Три из них соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, начальном и среднем профессиональном образовании, дополнительном образовании детей. Четвертая подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, направленных на развитие кадрового потенциала региональной системы образования в целом. Пятая подпрограмма направлена на развитие инфраструктуры образовательных учреждений, создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджетов (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы) и по годам реализации в приложении № 6  к Программе.

### Раздел VI. Характеристика мер правового регулирования

### муниципальной программы

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования обеспечивающих достижение целей.

Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие локальных актов администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Программы; разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации программы.

При разработке нормативных правовых актов их содержание будет основываться, в том числе, на тех изменениях, которые запланированы в настоящей Программе. Будут учитываться требования к формированию муниципального задания образовательным организациям.

Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда педагогических работников.

## Раздел VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)

## муниципальной программы

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, определены следующие показатели:

Показатель 1 "Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста".

Показатель характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей. Показатель рассчитывается как отношение численности детей, охваченных программами поддержки раннего развития, к общей численности детей соответствующего возраста согласно формам единого государственного статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января т. г.

Показатель 2 "Удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности".

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений дошкольного образования ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2013 год. Прогнозируется увеличение показателя до 100% к 1 января 2016 года.

Показатель характеризует уровень охвата детей предшкольным образованием. Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста, в том числе в сельской местности, согласно формам единого государственного статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января т.г.

Показатель 3. "Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях" (количество мест на 1000 детей).

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений дошкольного образования ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2013 год. Прогнозируется увеличение показателя до 560 мест.

Показатель характеризует уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях.

Показатель рассчитывается как отношение числа мест в дошкольных образовательных организациях к общему числу детей в возрасте от 0 до 7 лет в расчете на 1000 мест. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.

Показатель 4 "Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет".

Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных учреждений и характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий детей. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью населения в возрасте 5 - 18 лет. Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отношение численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, к общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.

Показатель 5 "Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся".

Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных учреждений и характеризует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего (полного) общего образования для детей, независимо от места их проживания.

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по данным электронного мониторинга "Наша новая школа" как отношение численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 6 "Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами".

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого государственного экзамена по русскому языку и математике на основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует качество образования в части образовательных результатов школьников.

Показатель 7 "Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся".

Базовый показатель определен по итогам проведения олимпиад и конкурсов различного уровня в 2013 году и характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отношение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 8 "Доля детей 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования ГО «Александровск-Сахалинский район»".

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений дополнительного образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2013 год. Будет охвачено не менее 73% детей.

Значение целевого индикатора - это процентное отношение общего числа детей и подростков 5 - 18 лет в отчетном году к общему числу детей и подростков 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования детей в отчетном году.

Показатель 9 "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций".

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений образования ГО «Александровск-Сахалинский район» за 2013 год. Численность молодых в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% общей численности учителей.

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, привлекаемых в 2014 - 2020 годах в учреждения образования ГО «Александровск-Сахалинский район» в рамках мероприятий муниципальной программы.

Значение целевого индикатора - это процентное отношение педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в отчетном году к общему числу штатных должностей педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году.

Показатель 10 "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций" характеризует доступность и качество образовательных услуг для всех категорий детей. Базовый показатель определен по итогам деятельности образовательных учреждений в ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2013 году. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отношение количества общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 11 "Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций" характеризует доступность и качество образовательных услуг для всех категорий детей, независимо от места их проживания. Базовый показатель определен по итогам деятельности образовательных учреждений в ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2013 году. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 12 "Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций" характеризует безопасность условий обучения и воспитания. Базовый показатель определен по итогам проведения капитальных ремонтов общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Значение показателя рассчитывается по данным электронного мониторинга "Наша новая школа" как отношение количества общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Перечень показателей (индикаторов) представлен в приложении № 7 к Программе.

## Раздел VIII. Обоснование состава и значения соответствующих

## целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов Программы;

- оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения в системе образования ГО «Александровск-Сахалинский район», а также на базе документов административной отчетности муниципальных образовательных учреждений и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- недостаточное финансирование;

- законодательные факторы: изменения в законодательстве Российской Федерации и Сахалинской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий, а также устанавливающие иные требования по сравнению с действующими к содержанию образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

- политические факторы: изменение приоритетов государственной политики в сфере образования.

## Раздел IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2020 годы составит -2880822,83 тыс. руб.   в том числе по годам реализации:

2015 год – 542 512,65;

2016 год – 387 542,80;

2017 год – 410 411,47;

2018 год – 427 193,08;

2019 год – 631 921,16;

2020 год – 481 241,67.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета составит – 2 322 870,62 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 455 837,30;

2016 год – 303 439,30;

2017 год – 322 532,91;

2018 год – 336 059,20;

2019 год – 525 957,04;

2020 год – 379 044,87.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2020 годы за  счет  средств  местного  бюджета  составит -  557 952,21 тыс. рублей, из них по годам реализации:

2015 год –   86 675,35;

2016 год –   84 103,50;

2017 год –   87 878,56;

2018 год –   91 133,88;

2019 год – 105 964,12;

2020 год – 102 196,80.

Объем средств областного бюджета на каждый год определяется на основании соглашений, заключаемых с Министерством образования Сахалинской области.

Информация о расходах на реализацию Программы представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджетов (по ответственному исполнителю и соисполнителям Программы) и по годам реализации в приложении к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» (приложение 6).

## Раздел X. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации

## их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию муниципальной программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 N 104 "О совершенствовании  программно-целевого планирования в ГО «Александровск-Сахалинский район» ".

Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» в пределах своих полномочий:

- организует реализацию Программы;

- вносит предложения по корректировке хода реализации Программы;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации.

Текущее управление реализацией Программы и реализация подпрограмм, включенных в муниципальную программу, осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 N 104 "О совершенствовании  программно-целевого планирования в ГО «Александровск-Сахалинский район» ".

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 N 104 "О совершенствовании  программно-целевого планирования в ГО «Александровск-Сахалинский район» ".

## Раздел XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением №3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 N 104 "О совершенствовании  программно-целевого планирования в ГО «Александровск-Сахалинский район» ".

В целом эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм);

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм).