АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.08.2015 г. № 448

г. Александровск-Сахалинский

О проведении мероприятий, посвященных

празднованию окончания

Второй Мировой войны 1941-1945 гг.

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в целях патриотического воспитания жителей городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» постановляет:

1. Провести 02 сентября 2015 года митинг, посвященный празднованию окончания  Второй Мировой войны.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  празднованию окончания Второй Мировой войны 1941-1945 гг. (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» митинга,  посвященного окончанию Второй Мировой войны (Приложение № 2).

4. Членам организационного комитета обеспечить выполнение праздничных мероприятий, посвященных празднованию окончания Второй Мировой войны в соответствии с намеченным планом.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра-начальника управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» В.А. Равдугина.

Мэр городского округа

«Александровск-Сахалинский район»                                        А.Т. Тулинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от  14.08.2015 г.  № 448

Организационный комитет

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  празднованию

окончания Второй Мировой войны 1941-1945 гг.

Председатель организационного комитета

В.Н.Жаров, первый заместитель мэра ГО  «Александровск-Сахалинский район».

Заместитель председателя организационного комитета

В.А.Равдугин, заместитель мэра-начальник управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район».

Члены организационного комитета:

- Э.А.Старостина, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- И.А.Зозуля, начальник организационно-контрольного отдела;

- С.В.Бутузов, начальник  МКУ «Хозяйственное  управление администрации»;

- И.А.Музыченко, начальник МКУ «Служба «Заказчик»;

- Т.П.Козлова, директор  КМУ «АС ЦРДК»;

- М.В.Спицын, начальник ОМВД  России по Александровск – Сахалинскому району;

- И.А.Магомедов, начальник отдела архитектуры и градостроительства ГО  «Александровск – Сахалинский район»;

- А.В.Логинов, начальник  отдела ЖКХ ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- Т.К.Добродомова, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и  труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Приложение № 2

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 14.08.2015 г.  № 448

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

митинга,  посвященного окончанию Второй Мировой войны

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и вручение пригласительных билетов ветеранам ВОВ, участникам трудового фронта, предприятиям, учреждениям, организациям | До 28.08.2015 | Организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Приобретение и вручение подарков, цветов ветеранам Великой Отечественной войны | До 01.09.2015 | Организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля), Совет ветеранов ВОВ (Т.К.Добродомова) |
|  | Праздничное украшение города флагами, баннерами, праздничной иллюминацией | До 01.09.2015 | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» (И.А.Музыченко), МКУ «Хозяйственное управление администрации» (С.В.Бутузов) |
|  | Уборка и поливка площади им. 15 Мая и улиц Дзержинского и Советская | 01.09.2015, 02.09.2015 | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» (И.А.Музыченко) |
|  | Подготовка: - Афиши с информацией - объявления в газету и на сайт администрации о проведении митинга; - поздравлений ВОВ от имени администрации городского округа | До 26.08.2015 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова), Организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Установка стенда с именами погибших воинов (у обелиска) | До 30.08.2015 | МКУ «Хозяйственное управление администрации» (С.В.Бутузов) |
|  | Подготовка сценария проведения митинга, посвященного окончанию Второй Мировой войны | До 26.08.2015 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) |
|  | Подготовка выступления мэру и списка выступающих на митинге | До 27.08.2015 | Организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятия: - у обелиска павшим воинам; - праздничного салюта; - праздничной программы на площади им. 15 Мая | 02.09.2015 С 11:00 до 14:00 | МВД России по Александровск – Сахалинскому району (М.В.Спицын) |
|  | Разметка для построения колон, у обелиска | 02.09.2015 | МКУ «Хозяйственное управление администрации» (С.В.Бутузов) |
|  | Обеспечение несения почетного караула у обелиска павшим воинам | 02.09.2015 11:30 | МВД России по Александровск – Сахалинскому району (М.В.Спицын), СОШ №6 (А.В.Панова), ДЮСШ им. В.С.Ощепкова (М.М. Тареев) |
|  | Перекрытие автомобильного движения во время формирования колонн и проведения митинга | 02.09.2015 11:30 – 13:00 | МВД России по Александровск – Сахалинскому району (М.В.Спицын) |
|  | Сбор ветеранов у здания Администрации и размещение их в здании до начала и на время проведения митинга | 02.09.2015 Время: 11:30 | Управление социальной политики ГО (В.А.Равдугин), организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Формирование колон учебных заведений и предприятий города на пл. 15 Мая | 02.09.2015 Время: 11:30 | Гл. специалист по делам ГО И ЧС администрации ГО (П.Б.Чекмарев), управление социальной политики ГО (В.А.Равдугин), организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Расстановка коллективов, организаций и учреждений на митинге | 02.09.2015 | Гл. специалист по делам ГО И ЧС администрации ГО (П.Б.Чекмарев), управление социальной политики ГО (В.А.Равдугин), организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Изготовление гирлянд | До 01.09.2015 | Учебные заведения города |
|  | Проведение митинга, посвященного окончанию Второй Мировой войны | 02.09.2015 Время: 12:00 | Управление социальной политики ГО (В.А.Равдугин), КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) |
|  | Праздничный концерт художественной самодеятельности | 02.09.2015 13:30 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) |
|  | Организация дежурства машины скорой помощи на время проведения митинга | 02.09.2015 11:30 – 13:00 | организационно-контрольный отдел администрации ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Уборка территорий около обелиска и памятника «Юным сахалинцам-добровольцам» | 01.09.2015-02.09.2015 | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» (И.А.Музыченко) |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | 02.09.2015 с 11:00 | Управление социальной политики ГО (В.А.Равдугин) |
|  | Велопробег «Мы помним!» | 02.09.2015 13:00 | Управление социальной политики ГО (В.А.Равдугин) |
|  | Спектакль «Не покидай» | 02.09.2015 18:00 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) |