Приложение №2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в городском округе "Александровск-Сахалинский район"  на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение базового общеобразовательного учреждения в ГО «Александровск-Сахалинский район» специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Формирование районной базовой образовательной организации общего образования, в которой созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (показатель 4) |
| 2. | Комплектование библиотек общеобразовательных учреждений ГО «Александровск-Сахалинский район» специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования (показатель 4) |
| 3. | Строительство школы на 550 мест в г. Александровск-Сахалинский | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2018 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования (показатель 3) |
| 4. | Строительство комплекса «Стадион с искусственным покрытием и лыжероллерная трасса» в г. Александровск-Сахалинский | Постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", Муниципальная программа «Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №284 от 14.07.2014 г. | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2017 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта (показатель 3) |
| 5. | Строительство детской школы искусств в г. Александровск-Сахалинский | Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №420 от 03.08.2015 г. | Министерство культуры Сахалинской области, Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2019 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг дополнительного образования в сфере искусства (показатель 3) |
| 6. | Строительство кинотеатра в г. Александровск-Сахалинский | Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие сферы культуры Сахалинской области на 2014-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №420 от 03.08.2015 г. | Министерство культуры Сахалинской области, Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2019 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (показатель 3) |
| 7. | Адаптация учреждений культуры для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2018-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений культуры (показатель 3) |
| 8. | Адаптация учреждений образования для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений культуры (показатель 3) |
| 9. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений культуры (показатель 3) |
| 10. | Адаптация административных зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений (показатель 3) |
| 11. | Организация отделения адаптивной физической культуры при ДЮСШ им В.С.Ощепкова | Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2019-2020 | Доступность реабилитационных услуг спортивной направленности (показатель 4) |
| 12. | Приобретение автобуса марки МАЗ-103485, МАЗ-206085 с откидным трапом для заезда инвалидной коляски | Пункт 5 поручений Губернатора Сахалинской области от 01.06.2015 № 8-АС | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016 | Обеспечение транспортной доступности для инвалидов регулярных автобусных маршрутов (показатель 1) |
| 13. | Проведение мониторинга объектов потребительского рынка с целью определения оснащения их специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район | 2015-2020 | Проведение инвентаризации объектов потребительского рынка, оборудованных и не оборудованных специальными приспособлениями и средствами для инвалидов (показатель 2) |
| 14. | Проведение работы с хозяйствующими субъектами с целью оснащения ими объектов потребительского рынка специальными приспособлениями и оборудованием для доступа инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район | 2015-2020 | Увеличение количества объектов потребительского рынка, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов (показатель 2) |
| 15. | Проведение паспортизации объектов в приоритетных направлениях | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Соисполнители дорожной карты | 2015-2020 | Мониторинг уровня обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам |
| 16. | Оборудование парковочных мест транспорта инвалидов на стоянках автотранспортных средств в г. Александровск-Сахалинский | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2017 | Доступность парковочных мест для инвалидов (показатель 7) |
| 17. | Реконструкция площади им 15 мая, с оборудованием парковочных мест транспорта инвалидов | Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-сахалинский район» от 28.05.2015 г. №272 | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016 | Доступность парковочных мест для инвалидов (показатель 7) |
| 18. | Реконструкция и обустройство парка им П.А.Леонова, с оборудованием парковочных мест транспорта инвалидов | Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-сахалинский район» от 28.05.2015 г. №272 | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район, МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2020 | Доступность парковочных мест для инвалидов (показатель 7) |
| II | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и переподготовка кадров по вопросам инклюзивного и интегрированного образования в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (показатель 4) |
| 2. | Внедрение модульной программы повышения квалификации «Современные подходы к организации образовательно-воспитательного процесса в работе с детьми, имеющими нарушения зрения» для педагогов общеобразовательных организаций, ДОУ | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (показатель 4) |
| 3. | Организация дополнительного профессионального образования по специальности «Дефектология: логопедия, олигофренопедагогика» | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (показатель 4) |
| 4. | Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в образовательных учреждениях | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (показатель 4) |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий для педагогических работников, оказывающих помощь детям, имеющим отклонения, на ранней стадии развития | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы», Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2020 | Повышение профессиональной компетенции специалистов, непосредственно работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста и семьями, их воспитывающими (показатель 4) |
| 6. | Оказание услуг для организации обучения инвалидов на дому, в том числе с применением дистанционных технологий | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2013-2020 годы» | Министерство образования Сахалинской области, Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2016-2020 | Повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере образования (показатель 4) |
| 7. | Повышение квалификации и переподготовка тренеров-преподавателей и специалистов ДЮСШ и общеобразовательных организаций, проведение семинаров и конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №324 от 31.07.2014 г. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» | 2015-2019 | Повышение квалификации специалистов вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта (показатель 4) |
| 8. | Проведение фестиваля творчества инвалидов | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016-2020 | Повышение уровня участие инвалидов в социально-культурной жизни района (показатель 6) |
| 9. | Проведение районной спартакиады среди инвалидов | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016-2020 | Повышение уровня участие инвалидов в социально-культурной жизни района (показатель 6) |
| 10. | Проведение Международного Дня инвалидов | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016-2020 | Повышение уровня участие инвалидов в социально-культурной жизни района (показатель 6) |
| 11. | Проведение концертов творческих коллективов Центрального районного дома культуры и образовательных учреждений в доме-интернате для престарелых и инвалидов в с. Михайловка | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016-2020 | Повышение уровня участие инвалидов в социально-культурной жизни района (показатель 6) |
| 12. | Проведение Новогоднего праздника для детей-инвалидов | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 № 326 | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016-2020 | Повышение уровня участие инвалидов в социально-культурной жизни района (показатель 6) |
| 13. | Предоставление инвалидам библиотечных услуг на дому | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» №420 от 03.08.2015 г. | Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район | 2016-2020 | Повышение уровня доступности информации для инвалидов (показатель 5) |