Приложение

к  постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 30.09.2015 г.  № 550

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

( «дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в  городском округе

«Александровск-Сахалинский район»

на 2016-2020 годы

1. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе «Александровск-Сахалинский район» («дорожная карта») на 2016-2020 годы разработан и утвержден в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

2. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Характеристика проблемы и необходимость ее решения

В городском округе «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 01.01.2015 года зарегистрировано: инвалидов 1 группы - 138человека, 2 группы - 342 человек, 3 группы - 235 человек, детей- инвалидов - 57 человек.

По итогам проведенной инвентаризации и паспортизации определено 7 административных объектов, 24 объекта социальной сферы, 15 объектов потребительского рынка и услуг  и 6 объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности инвалидам и маломобильным группам населения-всего 52 объекта. По состоянию на 01.01.2015 года частично доступными для инвалидов являются 6 объектов.

Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не имеют специальных приспособлений, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан в здания. Из 24 объектов социальной сферы 4 объекта ( СОШ №1, Центральный районный дом культуры, Центральная районная библиотека и библиотека с,Виахту) частично доступны для инвалидов.

Существующая планировка и застройка территории муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» не в полной мере учитывает требования доступности для инвалидов.

Пешеходная часть улиц, тротуары в большинстве случаев(за исключением тротуаров по ул. Дзержинского и по ул. Советская) не обеспечивают передвижение инвалидов в креслах-колясках.

Городской общественный транспорт не приспособлен для передвижения в нём людей с ограниченными возможностями

На парковках отсутствуют специально отведенные места для автотранспорта инвалидов.

Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных граждан в общество.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество. Выполнение мероприятий «дорожной карты» предоставит маломобильным гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности, увеличит уровень их социализации.

4. Мероприятия «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты»  изложены в приложении №2 к «дорожной карте».

5. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

Управление реализацией «дорожной карты» осуществляет администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель мероприятий «дорожной карты»:

- организует работу по исполнению мероприятий «дорожной карты» через подведомственные отделы и службы, осуществляет общую координацию деятельности соисполнителей «дорожной карты» в пределах их компетенции;

- осуществляет сбор и обобщение информации о ходе исполнения соответствующих мероприятий «дорожной карты»;

- осуществляет согласование проектов нормативных правовых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район», необходимых для реализации «дорожной карты», а также регулирующих отношения, затрагивающие реализацию «дорожной карты»;

- организует размещение информации об итогах реализации мероприятий «дорожной карты» на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в целях обеспечения информационной открытости.

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- муниципальные образовательные учреждения;

-муниципальные учреждения культуры;

-МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район».

Соисполнители мероприятий «дорожной карты»:

- обеспечивают исполнение мероприятий «дорожной карты» в пределах своей компетенции;

- обеспечивают в пределах своей компетенции нормативно-правовое обеспечение реализации «дорожной карты», при условии обязательного согласования с ответственным исполнителем;

- осуществляют в пределах полномочий контроль за исполнением мероприятий «дорожной карты»;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе реализации «дорожной карты» по его запросу;

- в установленные сроки направляют ответственному исполнителю отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

В целях контроля за реализацией мероприятий «дорожной карты» предусматривается ежегодная отчетность.

Соисполнители «дорожной карты» в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес ответственного исполнителя справочную и аналитическую информацию о реализации «дорожной карты».

Отчетная информация содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- результаты проведения инвентаризации и паспортизации подведомственных объектов на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (общее количество объектов, количество обследованных и анкетированных объектов, количество доступных объектов, количество объектов, требующих адаптации);

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий «дорожной карты»;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации «дорожной карты»;

- перечень мероприятий «дорожной карты», выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий «дорожной карты», а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию «дорожной карты»;

Ответственный исполнитель в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет сводную информацию о реализации мероприятий «дорожной карты» мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Ответственные исполнители и соисполнители мероприятий «дорожной карты» могут вносить изменения в «дорожную карту» на очередной финансовый год и плановый период с учетом предварительных итогов реализации «дорожной карты» в текущем году.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий

«дорожной карты»

Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» определяется на основе степени достижения плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016- 2020 годы (приложение № 1 к «дорожной карте»).

Расчет производится посредством сравнения достигнутых показателей с плановыми на основе отчетных данных соисполнителей мероприятий «дорожной карты».

В результате реализации мероприятий «дорожной карты» ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район», характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности.