АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2016 г. № 546

г. Александровск-Сахалинский

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня окончания Второй Мировой войны 1941-1945 гг. и Дня города

В целях воспитания чувств патриотизма, гражданственности, любви к Родине и обеспечения необходимых условий для проведения празднования Дня окончания Второй Мировой войны (02 сентября) и Дня города (04 сентября) на территории    городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» постановляет:

- Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня окончания Второй Мировой войны (02 сентября) и Дня города (04 сентября) на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 2013 г. (Приложение 1)

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня окончания Второй Мировой войны (02 сентября) и Дня города (04 сентября) (Приложение 2).

- Членам организационного комитета обеспечить выполнение всего комплекса   мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

- Разместить настоящее постановление на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра Ю.В. Исаеву.

Мэр городского округа

«Александровск-Сахалинский район»                                     С.В. Гейченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 22.08.2016 г.   № 546

Организационный комитет

по подготовке и проведению празднования Дня окончания Второй Мировой войны (02 сентября) и Дня города (04 сентября) на территории    городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Председатель организационного комитета

Ю.В. Исаева, и.о. заместителя мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».

Заместитель председателя организационного комитета

Е.В. Долгоруков, и.о. начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;

Члены организационного комитета:

- О.Ю. Ерофеева, заместитель мэра-начальник отдела экономики, промышленности и сельского хозяйства ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- И.А. Зозуля, начальник управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- Е.И. Харьков, и.о. начальника организационно-контрольного отдела администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- С.В. Бутузов, начальник МКУ «Хозяйственное управление администрации»;

- М.М. Козлов, и.о. начальника МКУ «Служба «Заказчик»;

- Т.П. Козлова, директор КМУ «АС ЦРДК»;

- Ш.И. Гаджиев, начальник ОМВД России по Александровск – Сахалинскому району;

- И.А. Магомедов, начальник отдела архитектуры и градостроительства        ГО «Александровск – Сахалинский район»;

- О.Ю.Сыроешкина, начальник отдела ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- Т.К. Добродомова, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

- Т.В. Пчелинцева, директор МБУ АС ЦБС;

- П.Б. Чекмарев – главный специалист по ГО и ЧС администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

- Управляющие компании;

Приложение № 2

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 22.08.2016 г.   № 546

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня окончания Второй Мировой войны  (02 сентября)

и Дня города (04 сентября) на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке к празднованию Дня города и Дня окончания Второй Мировой войны |
|  | Праздничное оформление сцены и пл. им. 5 Мая | До 04.09.2016 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П. Козлова) |
|  | Праздничное украшение флагами, установка праздничной иллюминации на площади им. 15 Мая и улицах города | До 01.09.2016 г. | МКУ «Служба «Заказчик» (М.М. Козлов) |
|  | Приведение в порядок центральных улиц города | До 01.09.2016г. | МКУ «Служба «Заказчик» (М.М. Козлов) |
|  | Уборка придомовых территорий домов, расположенных вокруг площади до и после проведения праздничных мероприятий. | 01.09.2016г.- 05.09.2016г. | Отдел ЖКХ (О.Ю. Сыроешкина), управляющие компании |
|  | Разработка программы и сценариев мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня окончания Второй Мировой войны | До 25.08.2016г. | Управление социальной политики (И.А.Зозуля), КМБУ АС ЦРДК (Т.П. Козлова) |
|  | Приглашение участников художественной самодеятельности (День города) | До 25.08.2016г. | Управление социальной политики (И.А.Зозуля), КМБУ АС ЦРДК (Т.П. Козлова) |
|  | Доставка участников художественной самодеятельности из пгт. Тымовское до г. Александровск-Сахалинского и обратно (День города). | 04.09.2016г. | Начальник МКУ «Хозяйственное управление администрации» (С.В. Бутузов). |
|  | Организация проживания и питания участников федерации силового экстрима Сахалинской области (День города). | С 03.09.2016 г. до 05.09.2016 г. | КМБУ АС ЦРДК (Т.П. Козлова). |
|  | Организация сельскохозяйственной ярмарки и выездной торговли у гостиницы «Три брата» (День города) | 04.09.2016г. | Заместитель мэра-начальник отдела экономики, промышленности и сельского хозяйства ГО «Александровск-Сахалинский район» О.Ю.Ерофеева |
|  | Обеспечение торговых мест и их оснащение для участников сельскохозяйственной ярмарок у гостиницы «Три брата» (День города) | До 04.09.2016г. | Начальник МКУ «Хозяйственное управление администрации» (С.В. Бутузов). |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка во время проведения на пл. им. 15 мая и у обелиска павшим воинам праздничных мероприятий | 02.09.2016г. и 04.09.2016 г. | Начальник ОМВД России по Александровск – Сахалинскому району (Ш.И. Гаджиев) |
|  | Организация обеспечения дежурства «Скорой помощи» во время проведения у обелиска павшим воинам празднования Дня окончания Второй Мировой войны | 02.09.2016г. | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков), ГБУЗ АС ЦРБ (Е.В. Бабинец) |
|  | Организация запуска праздничного фейерверка (День города) | До 03.09.2016г. | Главный специалист по делам ГО и ЧС, П.Б.Чекмарев |
|  | Бронирование гостиничных номеров, встреча приглашенных и размещение их в гостиницах (День города) | До 01.09.2016г. | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Подготовка праздничных поздравлений мэра на День города и День окончания Второй Мировой войны | До 27.08.2016г. | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Сбор и подготовка информации на награждение грамотами от администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» лучших представителей от предприятий (День города) | До 01.09.2016г. | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Подготовка и вручение пригласительных билетов ветеранам ВОВ, участникам трудового фронта, предприятиям, учреждениям, организациям (День окончания Второй Мировой войны) | До 28.08.2016 | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Приобретение и вручение подарков, цветов ветеранам Великой Отечественной войны (День окончания Второй Мировой войны) | До 01.09.2016 | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Подготовка: Афиши с информацией объявления в газету и на сайт городского округа о проведении мероприятий; поздравлений ветеранов от имени администрации городского округа | До 29.08.2016 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова), ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Разметка для построения колон, у обелиска (День окончания Второй Мировой войны) | 02.09.2016 | МКУ «Хозяйственное управление администрации» (С.В. Бутузов) |
|  | Обеспечение несения почетного караула у обелиска павшим воинам (День окончания Второй Мировой войны) | 02.09.2016 11:30 | МВД России по Александровск – Сахалинскому району (Ш.И. Гаджиев), СОШ №1 (Г.В. Крутых) |
|  | Перекрытие автомобильного движения во время формирования колонн и проведения митинга (День окончания Второй Мировой войны) | 02.09.2016 11:30 – 13:00 | МВД России по Александровск – Сахалинскому району (Ш.И. Гаджиев) |
|  | Сбор ветеранов у здания Администрации и размещение их в здании до начала и на время проведения митинга (День окончания Второй Мировой войны) | 02.09.2016 Время: 11:30 | ОКО администрации ГО (Е.И. Харьков) |
|  | Формирование колон учебных заведений и предприятий города на ул. Дзержинского у магазина «Кулинария» (День окончания Второй Мировой войны) | 02.09.2016 Время: 11:30 | Гл. специалист по делам ГО И ЧС администрации ГО (П.Б.Чекмарев), управление социальной политики ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Расстановка коллективов, организаций и учреждений на митинге (День окончания Второй Мировой войны) | 02.09.2016 | Гл. специалист по делам ГО И ЧС администрации ГО (П.Б.Чекмарев) |
|  | Изготовление гирлянд (День окончания Второй Мировой войны) | До 01.09.2016 | Учебные заведения города |
|  | Уборка территорий около обелиска и памятника «Юным сахалинцам-добровольцам» (День окончания Второй Мировой войны) | До 01.09.2016 | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» (М.М. Козлов) |
| Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню окончания Второй Мировой войны |
|  | Проведение митинга, посвященного окончанию Второй Мировой войны | 02.09.2016 Время: 12:00 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) |
|  | Праздничный концерт художественной самодеятельности | 02.09.2016 13:30 | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) |
|  | Акция «Муаровая ленточка» | 02.09.2016 с 11:00 | Управление социальной политики ГО (И.А.Зозуля), АНО РМИ «МРЦ» (Е.Б. Лавицкий) |
|  | Велопробег «Мы помним!» | 02.09.2016 13:00 | Управление социальной политики ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Постановка «Вальс победы» | 02.09.2016 18:00 | АС ЦБС (Т.В. Пчелинцева) |
| Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Города |
|  | Сельскохозяйственная ярмарка | 04.09.2016 с 10:00 до 12:00 час. | Заместитель мэра-начальник отдела экономики, промышленности и сельского хозяйства ГО «Александровск-Сахалинский район» О.Ю.Ерофеева |
|  | Культурно-развлекательная программа: Чествование юбилейных семей, новорожденных, старожилов; Мастер – класс по изготовлению праздничной открытки «Любимый город», выставка-экспромт, «Каким я вижу город»; День открытых дверей «В гостях у госпожи Мелодии»; Литературная ярмарка «Неповторимый Александровск»; Мастер-класс по приготовлению блинов и оладий - «С пылу с жару»; День открытых дверей - знакомство горожан с деятельностью ЦДТ «Радуга», выставка рисунков - «Радужные узоры», народные традиционные игры; Ярмарка товаров для здоровья «Здоровье в твоих руках»; Интерактивная площадка «Тихий дворик» (парные игры по шашкам, шахматам и домино), соревнование маленьких велосипедистов (3-4 года) в сопровождении родителей «Беговелодром для детей и родителей» | 04.09.2016 с 13:00 до 16:00 час. | Отдел ЗАГС; Дом народного творчества; Детская школа искусств; АС ЦБС; ИП Сушков С.Н.; ЦДТ «Радуга»; Аптека № 40; ЦРДК |
|  | Спортивные мероприятия: на стадионе АСК(ф)Сах.ГУ: легкоатлетическая эстафета; мини-футбол; пляжный волейбол. на стадионе МБОУ СОШ №6: баскетбол; дартс. | 04.09.2016 с 11:00 до 14:00 час. 04.09.2016 с 15:00 до 17:00 час. | Управление социальной политики ГО (И.А.Зозуля) |
|  | Вечерняя программа на пл. имени 15 Мая: Поздравления мэра и председателя Собрания городского округа; Концерт творческих коллективов города, солисты Дома культуры пгт Тымовское. Выступление участников Федерации силового экстрима Сахалинской области; Молодежная дискотека; Фейерверк; | 04.09.2016 с 17:00 до 23:00 час. 23:50 час. | КМБУ АС ЦРДК (Т.П.Козлова) Гл. специалист по делам ГО И ЧС администрации ГО (П.Б.Чекмарев) |