## Содержание УДС
Приложение
к постановлению
от 08.02.2019г.
№ 106
ПЛАН-ГРАФИК ДОРОЖНЫХ РАБОТ В 2019 ГОДУ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
(наименование муниципальной программы)
| Мероприятие | Размер МДФ на 2019 год | Виды работ | Срок исполнения
Муниципальный дорожный фонд по МП |  | 229806198.79
1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
| областная субсидия | 42245900
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 427140
| средства местного бюджета | 40250244
1.1. | Содержание улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней (вне населенных пунктов) | 48405929
| областная субсидия | 38245760
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 386734
| средства местного бюджета | 9773435
1.1.1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 38632494 | Нормативное содержание
(Приказ Министерства транспорта РФ
от 16.11.2012г.№402)
| областная субсидия | 38245760 |  | с 01 октября по 15 апреля
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 386734
| средства местного бюджета | 0
1.1.2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 9773435 | Нормативное содержание
(Приказ Министерства транспорта РФ
от 16.11.2012г.№402)
| областная субсидия | 0 |  | с 16 апреля по 30 сентября
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 9773435
1.2. | Содержание улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней (в населенных пунктах) | 34517355
| областная субсидия | 4000140
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 40406
| средства местного бюджета | 30476809
1.2.1. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Дуэ, с. Половинка | 15946930
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 15946930
1.2.1.1. | Содержание улиц первой очереди в зимний период г. Александровск-Сахалинский | 7960457 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки 238938,3м2 | январь-апрель
ноябрь-декабрь
| средства местного бюджета | 7960457
1.2.1.2. | Содержание улиц второй очереди в зимний период г. Александровск-Сахалинский | 2924590 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. Общая площадь очистки 130781,5м2 | январь-апрель
ноябрь-декабрь
| средства местного бюджета | 2924590
1.2.1.3. | Содержание дворовых территорий г. Александровск-Сахалинский в зимний период | 2350257 | Расчистка дворов и проездов в дворовые территории от снега | январь-апрель
ноябрь-декабрь
| средства местного бюджета | 2350257
1.2.1.4. | Содержание автобусных остановок в г. Александровск-Сахалинский | 324000 | Уборка и вывоз мусора, уборка снега, россыпь ПГС на автобусных остановках: «Совхоз», «АТП», «Хлебокомбинат», «Оптовая база», «Горный техникум», «Строкова», «Орхидея», «Магазин №5», Смирных-7», «Училище», «Автостанция», «Товары для дома», «Белый мост», «Школьная Порта», «Порт», «с. Корсаковка (на вьезде)». | январь-декабрь
| средства местного бюджета | 324000
1.2.1.5. | Содержание тротуаров в зимний период в г. Александровск-Сахалинский | 786350 | Расчистка тротуаров от снега улиц: Дзержинского ( с двух сторон); Советская, Смирных, Цапко, Строкова (сквер), Осоавиахимовская, Карла-Маркса, Кирова, сквер Чехова, сквер им. Тельнова, Красноармейская (от ул.Дальневосточной до пер.Базарного, от ж/д №22 до ул.Рабочая) от памятника павшим воинам до ул.Ленина,2. Общая площадь очистки 9549 м2. | ноябрь-декабрь
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 786350
1.2.1.6. | Вывоз снега с улиц города Александровск-Сахалинский | 1601276 | Вывоз снега с площади им. 15 мая; в границах улиц, дворов и перекрестков: Дзержинского, Смирных, Рабочей, Яна Фабрициуса, Кирова, Аболтина, Строкова, Кондрашкина, Карла-Маркса, Дальневосточная, Комсомольская, Чехова, Транспортная, Советская, Цапко, Новооктябрьская, Герцена, пер. Тымовский, ул. 2-я М-Александровска в количестве 10982,77 м3 | февраль-апрель
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 1601276
1.2.2. | Содержание улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский, с. Дуэ, с. Половинка в летний период | 10258425 |  | 16 апреля-октябрь
| областная субсидия | 4000140
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 40406
| средства местного бюджета | 6217879
1.2.2.1. |  | 4000140 | Содержание улично-дорожной сети (дорог с грунтовым покрытием)
1.2.2.2. |  | 6217879 | Содержание улично-дорожной сети (дорог с твердым покрытием)
1.2.3. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Виахту, с. Трамбаус | 1130000 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Общая площадь очистки 43540м2 | январь-декабрь
| средства местного бюджета | 1130000
1.2.4. | Содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов с. Мгачи, с. Мангидай | 4146000 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы, в дворовых территориях; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Общая площадь очистки 82124м2. | январь-декабрь
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 3796000
1.2.4.1. | Содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий | 3728000
1.2.4.2. | Общественные работы (трудовая занятость) | 68000
1.2.4.3. | Вывоз снега с улиц с. Мгачи | 350000 | Вывоз снега с центральных улиц в с.Мгачи. | ноябрь-декабрь, январь-апрель
1.2.5. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Хоэ, с. Танги | 1760000 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы, в дворовых территориях; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Общая площадь очистки: 42664м2 | январь-декабрь
| средства местного бюджета | 1760000
1.2.6. | Содержание улично-дорожной сети с. Арково | 326000 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы, в дворовых территориях; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. | январь-декабрь
| средства местного бюджета | 326000
1.2.6.1. | Зимнее содержание | 250000 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований. | ноябрь-декабрь, январь-апрель
1.2.6.2. | Летнее содержание | 76000 | Профилирование гравийных дорог автогрейдером | май-октябрь
1.2.7. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Михайловка, с. Корсаковка | 950000 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы, в дворовых территориях; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. | январь-декабрь
| средства местного бюджета | 950000
2. | Прочие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4242254.79
средства местного бюджета
2.1. | Установка и демонтаж «искусственных неровностей» на улицах г. Александровск-Сахалинский | 273078.79 | ул. Карла- Маркса, ул. Смирных, ул. Цапко (у СОШ № 1;2;6) с частичным приобретением | май-сентябрь
| средства местного бюджета | 273078.79
2.2. | Устройство горизонтальной дорожной разметки | 118316 | Нанесение пешеходной дорожной разметки (цвет белый, желтый) - 29-ть шт. (ул.Рабочая - 2шт.; ул.Осоавиахимовская - 1шт.; ул.К.Маркса - 4шт.; ул.Цапко - 3шт.; ул.Дальневосточная - 2шт.; ул.Смирных - 1шт.; ул.Дзержинского - 5шт.; ул.Советская - 4шт.; ул.Кирова - 4шт.; ул.Строкова - 1шт.; ул.Комсомольская - 2шт.) | май
| средства местного бюджета | 118316
2.3. | Ремонт улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский | 3850860 | Ремонт улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский (ул.Кирова и ул.Яна Фабрициуса), в т. ч. разработка ПСД. | февраль - май
| средства местного бюджета | 3850860
3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский | 66285960
| областная субсидия | 65623100 | Ремонт улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский: - ул. Советская до площади им. 15 мая (район Дома Творчества)-90 м; - участок улицы от ул.Советская до ул.Чехова (район ДЦ "Радуга") - 190 м; -пер. Пролетарский (район сбербанка России)-110 м; -ул. Дальневосточная (район СОШ № 2) - 200 м; - ул.Красноармейская (от ул.Рабочая до ул.Дальневосточная) - 330 м; -пер. Базарный (от ул. Красноармейская до ул. Советская) - 350 м; ул. Ленина от д. 11 до ул. Яна-Фабрициуса - 320 м; ул. Комсомольская до конца здания паталого-анатомического отделения ГБУ "Центральная районная больница" - 120 м.
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 662860
| средства местного бюджета | 0
4. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 76354700
| федеральная субсидия | 70300000 | Строительство моста через реку Большая Хоэ | январь-декабрь
| областная субсидия | 4527600
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 1527100
| средства местного бюджета | 0