****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 15.02.2019 № 126  г. Александровск-Сахалинский |
| **О мерах по реализации**  **проекта "Развитие территорий"** |



В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Сахалинской области от 15.03.2018 г. № 90 «Об отдельных вопросах реализации в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в сфере капитального строительства», в целях реализации проекта «Развитие территорий» (практика инициативного бюджетирования) в городском округе «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» **постановляет:**

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Развитие территорий» (далее – Проект) в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвердить ее состав согласно приложению.
2. Членам рабочей группы:
   1. Разместить информацию о Проекте на сайте городского округа, опубликовать в газете «Красное знамя».

Срок – до 20 февраля 2019 г.

Ответственные – Волчкова С.Ю.

* 1. Разместить наглядные информационные материалы (плакаты, баннеры) о Проекте в установленных местах.

Срок – до 28 февраля 2019 г.

Ответственные – Волчкова С.Ю., Васильева Л.С., Поликарпов И.Ю., Марченко Е.В., Стародубцев А.Б., Грибова Е.А., Андреева В.В.

* 1. Обеспечить информирование населения, в т. ч. с привлечением общественных организаций, инициативных граждан, волонтеров, а также предварительное обсуждение предложений населения.

Срок – до даты проведения собрания в населенном пункте.

Ответственные – Волчкова С.Ю., Дронов Г.П., Поликарпов И.Ю., Марченко Е.В., Стародубцев А.Б., Грибова Е.А., Андреева В.В.

* 1. Организовать проведение собраний граждан в населенных пунктах с обеспечением фото и видеосъемки, ведения протоколов собраний, отбор проектного предложения и делегатов для участия в итоговом собрании:

с. Хоэ

Срок – 28.02.2019 г.

Ответственные – Магомедов И.А., Волчкова С.Ю., Марченко Е.В.

с. Виахту

Срок – 28.02.2019 г.

Ответственные – Магомедов И.А., Волчкова С.Ю., Поликарпов И.Ю.

с. Мгачи

Срок – 01.03.2019 г.

Ответственные – Магомедов И.А., Волчкова С.Ю., Стародубцев А.Б.

с. Михайловка

Срок – 11.03.2019 г.

Ответственные – Магомедов И.А., Волчкова С.Ю., Андреева В.В.

с. Арково

Срок – 11.03.2019 г.

Ответственные – Магомедов И.А., Волчкова С.Ю., Грибова Е.А.

г. Александровск-Сахалинский

Срок – 18.03.2019 г.

Ответственные – Магомедов И.А., Васильева Н.Ф., Волчкова С.Ю.

* 1. Организовать итоговое собрание делегатов от населенных пунктов в г. Александровск-Сахалинском, с обеспечением фото и видеосъемки, ведения протокола собрания, проведения голосования, составления ранжированного списка (рейтинга) проектных предложений, отбор 2-х проектных предложений для участия в общеобластном голосовании.

Срок – 22 марта 2019 года

Ответственные – Волчкова С.Ю., Дронов Г.П., Магомедов И.А.

* 1. Обеспечить подготовку избранных проектных предложений и их технический анализ, с оформлением карты технического анализа, в том числе направление проектных предложений в Министерство строительства Сахалинской области, утверждение перечня проектных предложений допущенных к общеобластному голосованию.

Срок – до 10 апреля 2019 года

Ответственные – Магомедов И.А., Дронов Г.П., Шолохова О.В., Мельниченко Д.В., Васильева Л.С., Скальчинский К.В.

* 1. Разработать распоряжение администрации городского округа «Об организации участия населения городского округа в открытом голосовании населения Сахалинской области по определению общественно значимых проектов в сфере капитального строительства», которое должно определять формы и места голосования, мероприятия информационной компании, ответственных лиц.

Срок – до 20 апреля 2019 года

Ответственные – Волчкова С.Ю., Магомедов И.А.

* 1. Обеспечить участие населения городского округа в открытом голосовании населения Сахалинской области по определению общественно значимых проектов в сфере капитального строительства в соответствии с распоряжением, указанным в п.2.7.

Срок – с 01 мая по 20 мая 2019 года

Ответственные –члены рабочей группы в соответствии с распоряжением, указанным в п. 2.7.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск – Сахалинский район» Магомедова И.А.

|  |  |
| --- | --- |
| **Мэр городского округа**  **«Александровск-Сахалинский район»** | **В.А. Иль** |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 15.02.2019№ 126

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по реализации проекта «Развитие территорий»

(практика инициативного бюджетирования)

|  |  |
| --- | --- |
| Магомедов Ислам Алиевич | Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководитель группы |
| Дронов Георгий Павлович | Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Шолохова Оксана Владимировна | Заместитель начальника финансового управления – начальник отдела бюджетной политики |
| Волчкова Светлана Юрьевна | Начальник отдела контрольно-правовой и организационной работы администрации |
| Скальчинский Кирилл Валентинович | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| Васильева Лада Сергеевна | Начальник МКУ «Служба Заказчик» |
| Поликарпов Иван Юрьевич | Глава Виахтинской сельской администрации |
| Марченко Елена Васильевна | Глава Хоэнской сельской администрации |
| Стародубцев Андрей Борисович | Глава Мгачинской сельской администрации |
| Грибова Елена Алексеевна | Глава Арковской сельской администрации |
| Андреева Василина Вячеславовна | Глава Михайловской сельской администрации |