АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.06.2015 г. № 68-р

г. Александровск-Сахалинский

О подготовке и проведении на

территории городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

мероприятий, посвященных  празднованию

Дня молодежи.

На основании постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении Положения об организации и проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.09.2012г. № 449 и в целях формирования активности молодежи, поддержки молодежных инициатив и развития молодежного движения на территории   городского округа «Александровск-Сахалинский район»

- Провести 26 июня 2015 года на площади имени «15 Мая» с 19.00 до 01.00 часа мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке  и  проведению  мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня молодежи (приложение №2).

- Членам организационного комитета обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий в соответствии с планом, утвержденным в п. 3 настоящего постановления.

- Разместить настоящее постановление на сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра-начальника управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район».

Мэр городского округа

«Александровск-Сахалинский район»                                               А.Т.Тулинов

Приложение № 1

утверждено распоряжением администрации

ГО  «Александровск-Сахалинский район»

от 15.06.2015 г.   № 68-р

Организационный комитет

по подготовке  и  проведению  на территории

городского округа «Александровск-Сахалинский район»

мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи.

Председатель организационного комитета – В.А. Равдугин, заместитель мэра-начальник управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»;

Заместитель председателя организационного комитета -  Е.В.Долгоруков, и.о. начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики управления социальной политики ГО «Александровск – Сахалинский район»;

Члены организационного комитета:

- И.А.Зазуля, начальник организационно-контрольного отдела;

- А.В.Логинов, начальник  отдела ЖКХ администрации  ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- И.А.Музыченко, Начальник МКУ «Служба «Заказчик»  ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- Д.В.Мельниченко, заместитель начальника отдела экономики, промышленности и сельского хозяйства;

- П.Б.Чекмарев, главный специалист по делам ГО и ЧС администрации  ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- Т.Н.Козлова, директор КМУ «АС ЦРДК»;

- Е.В.Бабинец, главный врач МБУЗ АС ЦРБ;

- М.В. Спицын, начальник МВД  России по  Александровск – Сахалинскому району;

- Управляющие компании.

|  |  | Приложение № 2 утверждено распоряжением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» От 15.06.2015 г. № 68-р |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению на территории  ГО «Александровск-Сахалинский район»

празднования Дня молодежи.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Место и время Проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи |
| 1.1. | Уборка территории площади им. 15 Мая. | 25 - 27 июня | Площадь им. 15 Мая | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» (И.А. Музыченко), ООО «Александровская строительная компания» (Г.А. Боброва), КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева) |
| 1.2 | Публикация объявления в газетах «Красное знамя» и «Время молодых людей», а так же разместить на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» информацию о времени проведения праздничных мероприятий, проводимых 27 июня на территории города | До 20 июня |  | Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» (Зазуля И.А.) |
| 1.3 | Изготовление и распространение информационных листов о проведении мероприятий посвящённых празднованию Дня молодежи | До 19 июня |  | АНО РМИ «МРЦ» |
| 1.4 | Праздничное украшение площади им. 15 Мая: - флажки; - праздничная иллюминация; - размещение свето-музыкального оборудования; - оформление сцены. | К 27 июня | Площадь им. 15 Мая | МКУ «Служба «Заказчик» ГО «Александровск-Сахалинский район» (И.А. Музыченко); управляющие компании (Г.А. Боброва); КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева); КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева). |
| 1.5. | Подготовка сценария поведения культурно-массовых мероприятий посвященных Дню молодежи | До 16 июня |  | Управление социальной политики (Равдугин В.А.), КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева). АНО РМИ «МРЦ» (Е.Б. Лавицкий) |
| 1.6 | Подготовка и установка на пл. им. 15 Мая афиши с информацией о проводимых мероприятиях 27 июня | До 18 июня | Площадь им. 15 Мая | КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева) |
| 1.7 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на пл. им. 15 мая | 26 июня 19:00 - 01:00 | Площадь им. 15 Мая | Начальник МВД России по Александровск – Сахалинскому району (М.В. Спицын) ДНД (АНО РМИ «МРЦ») (Е.Б. Лавицкий) |
| 1.8 | Организация работы пунктов торговли и общественного питания на площади им. 15 Мая | 26 июня 19:00 - 22:00 | Площадь им. 15 Мая | Отдел экономики, промышленности и сельского хозяйства (Д.В.Мельниченко) |
| 1.9 | Подготовка писем руководителям предприятий и учреждений. Подготовка пригласительных руководителям местного самоуправления | До 17 июня |  | Управление социальной политики (Равдугин В.А.) Управление социальной политики (Равдугин В.А.) |
| 1.10 | Подготовка наградного материала в честь празднования Дня молодежи | До 20 июня |  | Управление социальной политики (Равдугин В.А.) Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» (Зазуля И.А.) |
| 1.11 | Просмотр праздничной программы команд КВН, вокальных и танцевальных номеров | До 23 июня | АС ЦРДК | КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева) |
| 1.12 | Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий | До 26 июня |  | Управление социальной политики (Равдугин В.А.), МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.С.Ощепкова (М.М.Тареев). |
| 1.13 | Освещение проведенных культурно-массовых мероприятий посвященных Дню молодежи в СМИ | До 30 июня |  | Управление социальной политики (Равдугин В.А.), КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева) ЦДТ «Радуга» (И.Н.Михальцова) |
| II. Культурно-досуговые мероприятия 26-27 июня. |
| 2.1 | Общегородской праздник: «В объективе молодежь!» | 26.06. 19:00 - 22:00 | Площадь им. 15 Мая | КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева), АНО РМИ «МРЦ» (Е.Б. Лавицкий) |
| 2.2 | Праздничные поздравления от руководителей района |  |  | Руководители района |
| 2.3 | Концерт творческих коллективов города |  |  | КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева), ЦДТ «Радуга» (И.Н.Михальцова) |
| 2.4 | Игровая программа |  |  | КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева), АНО РМИ «МРЦ» (Е.Б. Лавицкий) |
| 2.5 | Молодежная дискотека | 26.06 22:00 – 01.00 | Площадь им. 15 Мая | КМБУ АС ЦРДК (С.М.Волобуева) АНО РМИ «МРЦ» (Е.Б. Лавицкий) |
| 2.6 | Спортивные соревнования для молодежи - футбол - волейбол - пулевая стрельба | 27.06. 12:00 - 17:00 | Стадион | Управление социальной политики (Равдугин В.А.) |

Условные обозначения:

АНО РМИ «МРЦ» - Автономная некоммерческая организация по реализации молодежных инициатив «Молодежный ресурсный  центр»

КМБУ АС ЦРДК – Александровск-Сахалинский районный дом культуры

ДНД – добровольная народная дружина