**Сводный доклад о ходе реализации**

**и об оценке эффективности муниципальных программ в 2017 году**

В 2017 году в городском округе было принято к реализации 11 муниципальных программ.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ (утв. постановлением администрации от 14.03.2014г. № 104) эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 4 показателям:

- Степень достижения планового значения показателей (индикаторов)

- Степень реализации мероприятий

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

- Эффективность использования средств бюджета

Средняя оценка уровня эффективности реализации всех муниципальных программ в 2017 году составляет показатель 0,99, что означает высокий уровень эффективности.

В соответствии с п. 6.6 Порядка, оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ (предусмотренная подпунктом 6.3.4. Порядка), осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, т.е. уровень эффективности муниципальной программы в полной мере характеризует деятельность ответственных исполнителей.

Учитывая, что эффективность реализации муниципальных программ в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, оценивается как эффективная.

1. **Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305.

Объем финансирования Программы на 2017 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 15 752,9 тыс. руб. в том числе 8 737,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Сахалинской области, 7015,2 тыс. руб. – средства местного бюджета. Освоение составило 99,4 %.

Комплекс основных мероприятий Программы предусмотрен в рамках реализации 4 подпрограмм:

* Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
* Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»;
* Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
* Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Реализация Подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2017 году была приостановлена, ввиду отсутствия действующих (готовых к реализации) инвестиционных проектов реализуемых на территории городского округа, средства бюджета не предусматривались.

Распоряжением администрации от 30.05.2017 № 107-р утверждена дорожная карта по внедрению Стандарта инвестиционной деятельности на территории городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2017 году оказана финансовая поддержка 19 субъектам малого и среднего предпринимательства, по 6 видам, в т.ч.:

- Возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий: отбор по данному мероприятию проводился 1 раза, субсидии получили 2 субъекта, на сумму 381,7 тыс. руб. Освоение 100 %.

- Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования: отборы по данному мероприятию проводились 4 раза, субсидии получили 6 субъектов, на сумму 3 209,3 тыс. руб. Освоение 100 %

Субъектам произведено возмещение по приобретению строительного, технологического, торгового и холодильного оборудования, компьютерной техники, грузового фургона, сельскохозяйственного трактора, спутникового оборудования для проведения инженерно-кадастровых работ.

- Возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам: отборы по данному мероприятию проводились 4 раза, субсидию получили 2 субъекта, в сумме 801,2 тыс. руб. Освоение 100 %.

- Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга: отборы по данному мероприятию проводились 3 раза, субсидии получили 2 субъекта, на сумму 2 885,6 тыс. руб. Освоение 100 %.

- Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня): отборы проводились 3 раза, субсидии получили 6 субъектов. Объем финансирования – 624,7 тыс. руб. Освоение 100 %.

- Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по модернизации производства: отбор по данному мероприятию проводился 1 раз, субсидию получил 1 субъект. Финансирование по данному мероприятию только за счет средств местного бюджета в объеме 281,0 тыс. руб. Освоение 100 %.

Получателями субсидий было создано 15 рабочих мест, сохранено – 209 мест.

Целевые показатели, установленные соглашением о предоставлении субсидий выполнены в полном объеме на 100%.

Оказана консультативно-методическая помощь 85 субъектам по вопросам финансовой поддержки и повышению квалификации.

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки. По состоянию на 01.01.2018 г. в него включено 19 субъектов.

Проведено 4 заседания координационного совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В целях повышения грамотности предпринимателей проведены:

- семинар «Практическое применение системы ФГИС «Меркурий»;

- круглые столы: «Открытие фирмы – актуальный разговор», «Начинающему предпринимателю», «Государственная поддержка СМСП и субъектов инвестиционной деятельности».

По состоянию на 01.01.2018 г. осуществляют деятельность: индивидуальные предприниматели в количестве 221 ед., малые предприятия – 66 ед.

Оборот малых и средних предприятий, по оценке, увеличился на 78 % (519,6 тыс. руб.). Заработная плата в малом бизнесе увеличилась на 17 %, единый налог на вмененный доход по сравнению с 2016 годом увеличился на 3,3 %.

Возмещены затраты на услуги муниципальных бань ООО «Теплосеть» в размере 5160,7тыс.руб. Освоение 100 %.

Финансирование по подпрограмме в 2017 году предусмотрено в объеме 13 344,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7500,0 тыс. руб., местного – 5 844,2 тыс. руб. освоение составило 100 %.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных животных, на сумму 336,9 тыс.руб., исполнение 100% .

Главами крестьянских (фермерских) хозяйств Мажариной Ю.А., Веселовой В.М. было приобретено три головы крупного рогатого скота.

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений), на сумму 532,332 тыс. руб., исполнение 100 %.

В рамках данного мероприятия главами крестьянских (фермерских) хозяйств Мажариной Ю.А., Веселовой В.М., Введенским В.Б., Востриковым А.Я., Морозовым Ю.Т. был приобретен строительный материал для строительства, реконструкции сельскохозяйственных сооружений.

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, на сумму 190,197 тыс. руб., исполнение 100 %.

Субсидию получили 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, главами К(ФХ) приобретены морозильные камеры.

- Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах (возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров), на сумму 1 157,10 тыс. руб, исполнение 100 %. Поддержку получили 20 владельцев личных подсобных хозяйств.

- Мероприятие «возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы» на 2426,0 тыс. руб., (для поддержки личных хозяйств населения завезено 262 тонны комбикормов и фуражного зерна).

- Организация и проведение ярмарок, на сумму 50,0 тыс. руб., исполнение 100 %.

Индивидуальными предпринимателями Узуновым В.И. и Валеевым О.Р. в район для владельцев личных подсобных хозяйств завезено 10 тонн семенного картофеля «Зекура», «Родриго», Скарлет» и «Галла».

В 2017 году производством продукции животноводства и растениеводства в районе занимались 1265 личных подсобных хозяйств, ООО «Совхоз Александровский» и 10 К(Ф)Х, 2 КФХ из которых созданы в 2017 году.

Произведено 55,5 (50) тонн мяса, 278,9 (259) тонн молока, 1217,3 (1210) тыс. штук яиц. Выращено 1122 (1058) тонны картофеля и 135,7 (130) тонны овощей.

Поголовье свиней увеличилось на 23%, поголовье МРС уменьшилось на 8 %, поголовье КРС уменьшилось на 9%, поголовье птицы уменьшилось на 3%.

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

Финансирование по подпрограмме в 2017 году предусмотрено в объеме 2358,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1237,7 тыс. руб., местного – 1121,0 тыс. руб., освоение составило 99,1 %.

Реализация Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2017 году предусматривала выполнение одного мероприятия с объемом финансирования 50,0 тыс. руб., за счет местного бюджета:

- Оказание услуг по приобретению, доставке и реализации социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в с. Дуэ.

В рамках данного мероприятия, в связи с невозможностью организации в с. Дуэ стационарного торгового объекта, компенсировались транспортные расходы по еженедельной доставке продовольственных товаров. Договор быдл заключен с индивидуальным предпринимателем Е.А.Малюкиным. Работы выполнены в полном объеме – 50 поставок (еженедельно по пятницам).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ (утв. постановлением администрации от 14.03.2014г. № 104) уровень эффективности реализации муниципальной программы составил 0,91 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,58

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98

Эффективность использования средств бюджета – 1,01

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 24.06.2014г. № 251 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы».

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития, в отчетном периоде решались следующие задачи:

* обеспечение долгосрочной финансовой стабильности и сбалансированности местного бюджета;
* полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс;
* повышение эффективности бюджетных расходов;
* повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;
* повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы по мероприятию «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга» в 2017 году в первоначальном бюджете составлял 30,0 тыс. рублей. В уточненном бюджете, в связи с отсутствием долговых обязательств у муниципального образования, вышеуказанные назначения и исполнение по ним отсутствуют.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,00 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,00

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – программа не финансировалась.

Эффективность использования средств бюджета – программа не финансировалась.

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы».**

Объем финансирования Программы на 2017 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 5 408,95 тыс. руб. Освоение составило 95,88%.

Комплекс основных мероприятий Программы предусмотрен в рамках реализации 3 подпрограмм:

- Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"

- Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"

- Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"

Общий объем финансирования подпрограммы №1 "Профилактика правонарушений на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" составил 410,00 тыс. рублей, фактический расход 189,797 тыс. руб. или 46,29 %, в том числе:

 по УСП объем финансирования составил 125,00 тыс. рублей. Исполнение по данному разделу составило 125,00 или 100 %.

Оплачены услуги связи и интернета на сумму 5,95 тыс. рублей для ДНД.

Для исполнения мероприятий подпрограммы в 2017 году приобретено звуковое оборудование: Набор: микрофон, беспроводной приемник, беспроводной передатчик, Микрофон-пушка для ручного рекордера, Универсальная ветрозащита для микрофона, Комплект: радиопередатчик с микрофоном, Портативный рекордер, Микрофон-пушка для ручного рекордера, Универсальная ветрозащита для микрофона, Комплект: радиопередатчик с микрофоном на сумму 119,04 тыс. рублей. Оборудование передано в пользование АНО «Молодежный ресурсный центр», ведущего профилактическую и пропагандистскую работу правоохранительной направленности среди несовершеннолетних и молодежи.

Произведена выплата гражданам, оказывающим содействие в предупреждении правонарушений в размере 30 тыс. руб. (ДНД). Произведена оплата по договору о публикации в СМИ материала профилактической направленности в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков и алкоголя в размере 10 тыс. руб. (КДН). Приобретены средства видеонаблюдения для профилактики дорожно-транспортных происшествий, травматизма и гибели людей на сумму 24,797 тыс. руб. (КУМС).

Не востребованы: сумма, предусмотренная на выплату гражданам за сданное оружие и боеприпасы, в размере 30 тыс. руб. (отсутствие материалов); сумма на приобретение оборудования и оплату услуг связи (по системе видеонаблюдения в общественных местах) в размере 205 тыс. руб.; сумма, предусмотренная на приобретение оборудования (в том числе, расходных материалов) для КДНиЗП в размере 5 тыс. руб.

В целях исполнения мероприятий программы проведено 62 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений, злоупотребления наркотиками, алкоголем, ПАВ, предупреждение терроризма и экстремизма, межнациональной розни, семейного насилия, подростковой преступности, суицидального поведения несовершеннолетних и т.п, с общим охватом: обучающихся - 56%, педсостава – 38%. От общего количества мероприятий - 22 областных мероприятия с общим охватом детей – 120 чел., 10 районных мероприятий с общим охватом детей – 192 человека. В образовательных учреждениях проведено 36 мероприятий, охват – 86% обучающихся

Перечень наиболее значимых мероприятий: областная военно-спортивная «Победа», областной конкурс «Виктория», областная квест-игра «Земля отцов-земля детей», областной фестиваль «Казачок», областная конференция школьников Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», областной конкурс «Живая классика», всероссийский конкурс «Живая классика», ½ финала Всероссийский юниор-лиги КВН», областная олимпиада для школьников СахГУ, Экскурсия по местам боевой славы в Смирныховский район», участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, конкурсный отбор на региональную смену Центра «Сириус», районное соревнование по дворовому футболу, районная акция «Осторожно - пешеход», районная викторина «Безопасность в быту», районный конкурс «Неопалимая купина», районный туристический слет, областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», районный конкурс «Золотые краски осени», обласной конкурс «Казачий сполох», областная тематическая смена «Лидеры РДШ», областная школа «Эврика», областной экологический форум «Экология без границ», областной лагерь «Сахалинский Артек».

На 2017 год в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Александровск-Сахалинский район бюджетные назначения не предусмотрены, в связи с этим работы в рамках мероприятий подпрограммы не проводились.

В связи с тем, что мероприятие по установке искусственных дорожных неровностей, предусмотренное в рамках данной подпрограммы в соответствии с приказом Минтранса №402 от 25.11.2015 относятся к прочим работам по содержанию автодорог местного значения в рамках муниципальных дорожных фондов, финансирование вышеуказанного мероприятия в рамках данной подпрограммы было прекращено.

В рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" в 2017 году выполнены мероприятия:

- создание резерва материально-технических средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на территории городского округа (в соответствии с номенклатурой и объемом муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны городского округа "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области утвержденных постановлением администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.12.2014 г. № 642).

-обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (для текущей деятельности).

-приобретение аншлагов и установка их на водных объектах.

- обеспечение населённых пунктов спутниковой связью сельским администрациям (Виахту)

-устройство и обновление противопожарных, минерализованных полос вокруг населённых пунктов городского округа подверженных угрозе лесных пожаров (сельским администрациям: Виахту, Хоэ, Мгачи, Михайловка, Арково)

-обеспечение и содержание искусственными источниками противопожарного водоснабжения безводных населённых пунктов городского округа. (сельским администрациям: Дуэ, Виахту, Хоэ, Мгачи, Михайловка, Арково)

-приобретение спецодежды и пожарно-технического вооружения для добровольных пожарных дружин.(сельским администрациям: Мгачи, Хоэ, Виахту)

-разборка бесхозных строений и очистка территории от горючих материалов (сельским администрациям: Виахту, Хоэ, Мгачи, Арково)

- обеспечение населённых пунктов первичными средствами пожаротушения (сельским администрациям: Арково, Виахту)

По п. 3.3 Подпрограммы показатель «Уровень обеспеченности установленных категорий населения средствами индивидуальной защиты» не выполнен, так как в соответствии с п.6 Приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) подлежит население, проживающее на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно- и химически опасных объектов.

п. 7 данного приказа гласит: Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и организаций, находящихся в их ведении;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов, работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении соответственно, а также неработающего населения соответствующего субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 настоящего Положения;

организациями - работников этих организаций.

Следовательно, обеспечение установленных категорий населения средствами индивидуальной защиты возложено на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Освоение денежных средств подпрограммы составило 4 998,952 тыс. рублей (99,9 % от запланированных).

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,88 (≥ 0,85 «Средний»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,69 (≤ 0,75 «Неудовлетворительный»), индикаторы программы завышены, часть не соответствует запланированным мероприятиям, обеспеченным финансированием. Ответственным исполнителям программы необходимо при внесении изменений и приведении программы в соответствие с бюджетом на текущий год, обращать внимание на индикаторы, при необходимости проводить корректировку.

Степень реализации мероприятий – 0,86

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,73 (≤ 0,75 «Неудовлетворительный»), низкий процент исполнения обусловлен низким качеством разработки мероприятий подпрограммы, отсутствием механизма их исполнения и в результате не освоение ассигнований.

Эффективность использования средств бюджета – 1,27

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет средний уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы».**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015 – 2020 гг.» в 2017 году составил 657 730,73 тыс. руб., из них: Областной бюджет – 525 266,16 тыс. руб. Местный бюджет – 132 464,57 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 96,74 %.

**Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования».**

В 2017 году сеть дошкольных образовательных учреждений района включает 3 дошкольных учреждения и 2 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях (2 группы – в сельской местности) с общей численностью обучающихся 447 чел.

Для расширения сети ДОУ и снятия проблемы доступности дошкольного образования было возобновлено и закончено строительство детского сада на 40 мест в с. Мгачи (ввод в эксплуатацию д/сада планируется на сентябрь 2018 года) и на базе МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка» была открыта дополнительная группа для детей раннего возраста на 19 мест.

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году удалось повысить уровень безопасности, улучшить материально-техническую базу дошкольных учреждений:

Для дошкольных учреждений приобретены игровые комплексы, игровой инвентарь на сумму 334,28 тыс. рублей, детская мебель на сумму 604,5 тыс. рублей, компьютерное оборудование, оргтехника на сумму 266,8 тыс. рублей. Приобретена бытовая техника на сумму 506812,61 рублей. Оказана услуга по проведению медосмотра работников дошкольных учреждений на сумму 777,58 тыс. рублей. Проведен монтаж видеонаблюдения на сумму 556,75 тыс. рублей. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями на сумму 573,50 тыс. рублей.

Для МБОУ детский сад № 1 «Светлячок» приобретены облучатели, увлажнители воздуха на сумму 88,0 тыс. рублей. Приобретен электросчетчик на сумму 17,79 тыс. рублей. Проведен ремонт системы отопления на сумму 233,5 тыс. рублей, разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта системы внутренней канализации на сумму 149,86 тыс. рублей. Оказаны услуги по утилизации ртутных ламп на сумму 42,50 тыс. рублей. Заменены световые панели на сумму 202,20 тыс. рублей. Количество детей, посещающих учреждение составило 205 детей.

Для МБОУ детский сад № 2 «Ромашка» приобретено спортивное оборудование на сумму 109,46 тыс. рублей. Проведены работы по промывке радиаторов отопления на сумму 274,63 тыс. рублей, ремонт пролетов лестницы и полов на сумму 642,4 тыс. рублей, подготовлено экспертное заключение по теплоснабжению на сумму 194, 69 тыс. рублей. Количество детей, посещающих учреждение составило 152 ребенка.

В МБОУ детский сад № 3 «Теремок» проведены противопожарные работы на сумму 181,94 тыс. рублей, проведены работы по ремонту кровли, крыльца на сумму 700,05 тыс. рублей, проведены пусконаладочные работы системы сигнализации и вентиляции на сумму 630,77 тыс. рублей. Количество детей, посещающих учреждение составило 90 детей.

В 2017 г. дошкольными организациями использованы средства из областного бюджета в сумме 3 134,80 тыс. рублей на: приобретение учебной литературы, учебно-наглядного пособия, методических пособий, игрового материала, канц. товаров, картриджей, услуг связи (телефон, интернет) мультимедийного и компьютерного оборудования.

Оплачен налог на имущество на общую сумму 1 895,1 тыс. рублей.

 Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципального задания бюджетными дошкольными учреждениями, освоены на 100 %.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на повышение уровня комфортности и безопасности реализации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общеобразовательных учреждениях освоены на 99,84 %. Остаток средств составил 4,5 тыс. рублей по оплате налогов.

Финансовые средства предусмотренные на реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» на 2017 год освоены на 100 %.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми освоены на 100 %, произведена выплата социальной поддержки родителям отдельных категорий детей на общую сумму 1 023,63 тыс. рублей. Количество семей, получающих льготы по оплате за содержание детей в ДОУ – 107 человек (многодетные семьи, приемные семьи, дети-инвалиды).

 **Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности».**

В 2017 году сеть общеобразовательных учреждений района включает 6 общеобразовательных учреждений: 5 средних школ, 1 основная (при СОШ №1 организована очно-заочная (вечерняя) группа с контингентом 5 чел.) с общей численностью обучающихся 1228 чел. и 2 дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях с общей численностью воспитанников 26 чел. Из 6 общеобразовательных учреждений района - 3, или 50 %, расположены в сельской местности, в которых обучается 110 школьника, что составляет 9 % от общего количества обучающихся.

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в отдаленных территориях района, функционируют два школьных маршрута, на которых эксплуатируется школьный транспорт, численность подвозимых детей составляет 47 человек.

Обучение в общеобразовательных учреждениях района осуществляется в очной, очно-заочной (вечерней) форме. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуется обучение с использованием дистанционных технологий.

Одним из приоритетных направлений в 2017 г. являлось развитие инклюзивного образования. Особое внимание уделено созданию условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Базовыми общеобразовательными учреждениями, организующим инклюзивное образование, определены СОШ №1 и СОШ № 6. В целом получали инклюзивное образование 77 детей, из них 18 школьников обучалось индивидуально на дому, 3 детей - дистанционно.

В системе ведётся работа по пополнению материальной базы образовательных учреждений. Имеется 100% оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС начального общего образования. На приобретение учебной литературы, учебников, учебно-наглядных пособий, мультимедийного и компьютерного оборудования в 2017 г. школами использованы средства из областного бюджета в сумме 3 850,9 тыс. руб.

Из 6 школ района 4 имеют ограждение всей территории (МБОУ СОШ № 6, СШИ с. Виахту, МКОУ СОШ с. Мгачи и МКОУ СОШ с. Хоэ), МБОУ СОШ №1 – частичное ограждение. МБОУ СОШ № 2 - обустройство ограждения планируется в 2018 году.

В общем для муниципальных учреждений приобретено учебников и учебной литературы на общую сумму 462,68 тыс. рублей, учебное оборудование и пособие на сумму 668,75 тыс. рублей, компьютерное оборудование на сумму 934,60 тыс. рублей, спортивное оборудование и инвентарь на сумму 182,07 тыс. рублей, программное обеспечение на общую сумму 640,39 тыс. рублей, мебель на сумму 305,4 тыс. рублей. Закуплены светодиодные панели на сумму 1620,99 тыс. рублей. Приобретено бытовой техники и электрооборудования на сумму 686,23 тыс. рублей. Приобретено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями на сумму 1 449,28 тыс. рублей.

Оказана услуга по проведению медосмотра работников образовательных учреждений на сумму 1 254,90 тыс. рублей. Проведены работы по монтажу видеонаблюдения на сумму 638,07 тыс. рублей.

Для МКОУ СОШ с. Мгачи приобретено оборудование для кабинета психолога на сумму 14,72 тыс. рублей, облучатели на сумму 46,50 тыс. рублей, приобретена посуда на сумму 69,0 тыс. рублей, морозильная камера 29,0 тыс. рублей, произведен монтаж и наладка тревожной кнопки сигнализации 24,56 тыс. рублей. Проведена разработка проектно-сметной документации на сумму 177,67 тыс. рублей.

Для МКОУ СОШ с. Хоэ приобретены облучатели на сумму 23, 25 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация на сумму 55,28 тыс. рублей, проведено инженерное обследование здания на сумму 215,65 тыс. рублей, приобретена посуда на сумму 23,0 тыс. рублей, произведен монтаж и наладка тревожной кнопки сигнализации 24,56 тыс. рублей.

В МКООУ СШИ с. Виахту приобретен игровой материал для дошкольной группы на сумму 30,66 тыс. рублей, установлена противопожарная дверь на сумму 55,50 тыс. рублей. Проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций на сумму 154,41 тыс. рублей. Произведен монтаж наружного освещения на сумму 130,80 тыс. рублей, проведена специальная оценка условий труда на сумму 66, 70 тыс. рублей. Установлена система видеонаблюдения на сумму 202, 34 тыс. рублей, произведен монтаж и наладка тревожной кнопки сигнализации 24,56 тыс. рублей, приобретена посуда на сумму 23,0 тыс. рублей.

В МБОУ СОШ № 1 приобретена посудомоечная машина на сумму 92,25 тыс. рублей, приобретено стройматериалов на сумму 382, 50 тыс. рублей. Произведен ремонт холодильного оборудования на сумму 111,14 тыс. рублей. Приобретены аттестаты на сумму 11,14 тыс. рублей, приобретены светодиодные панели на сумму 308, 0 тыс. рублей, приобретен линолеум на сумму 513,89 тыс. рублей, произведена обработка деревянных конструкций на сумму 99,9 тыс. рублей, произведена разработка проектно-сметной документации по объекту «Установка ограждения территории» на сумму 100,00 тыс. рублей, приобретен кухонный инвентарь и оборудование на сумму 123,85 тыс. рублей, произведен монтаж системы видеонаблюдения на сумму 296,25 тыс. рублей.

В МБОУ СОШ № 2 приобретены аттестаты на сумму 11,30 тыс. рублей, стройматериалы на сумму 32,60 тыс. рублей, посуда на сумму 60, 00 тыс. рублей, произведена разработка по объекту «Ограждение территории» на сумму 182,99 тыс. рублей, приобретен шкаф холодильный на сумму 169,85 тыс. рублей, приобретен ленолиум на сумму 350,00 тыс. рублей, произведена огнезащитная обработка крыши на сумму 154,1 тыс. рублей, приобретена посуда на сумму 60,00 тыс. рублей.

 МБОУ СОШ № 6 приобретены огнетушители на сумму 22,50 тыс. рублей, приобретен и установлен счетчик холодной воды на сумму 17,50 тыс. рублей, приобретены светодиодные панели на сумму 710,20 тыс. рублей, приобретены противопожарные материалы на сумму 59,10 тыс. рублей, приобретен ларь морозильный на сумму 39,10 тыс. рублей, посуда на сумму 138,00 тыс. рублей, произведен монтаж системы видеонаблюдения на сумму 153,78 тыс. рублей. Проведена работа по инженерному обследованию здания на сумму 121,23 тыс. рублей. Проведены электроизмерительные работы на сумму 85,42 тыс. рублей, произведен расчет категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности на сумму 55,00 тыс. рублей. Оказаны услуги по разработке проектно-сметной документации по ремонту спортзала на сумму 250,00 тыс. рублей, по разработке проектно-сметной документации ограждения территории на сумму 179, 96 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация по социальному проекту «Точка истории» на сумму 99, 99 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципального задания бюджетными общеобразовательными учреждениями, освоены на 100 %.

 Объемы бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение реализации прав на получение общего образования в сельских учреждениях, освоены на 99,9 %. Субвенция на обеспечения реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях не освоена полностью, остаток составил 73,05 тыс. рублей. Остаток средств объясняется завышенным планом по областной субвенции, предложение об уменьшении объемов средств субвенции было направлено в Министерство образования Сахалинской области, но нашло частично отражение в очередных поправках.

 Объемы бюджетных ассигнований, направленных на повышение уровня комфортности и безопасности реализации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общеобразовательных учреждениях исполнены на 99,9 %. Остаток средств составил 9,6 тыс. рублей. Остаток сложился по уплате налога на имущество. Оплата произвелась по фактическим расходам, задолженность отсутствует.

 Объемы бюджетных ассигнований, направленных на организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях освоены на 88,97 %. Остаток средств сложился по областной субвенции предусмотренной на питание обучающихся в 1-4 и 5-11 классах. Оплата производилась согласно фактическим расходам, задолженность отсутствует. 1-4 классах обеспечено питанием 484 человек, в 5-11 265 человека. Так же обеспечена питанием льготная категория детей за счет средств местного бюджета в количестве 749 человека, на общую сумму 4 165,46 тыс. рублей. Охват горячим питанием обучающихся составляет 93,8% от общего количества школьников, 64% обучающихся получают питание за счет средств, выделенных из фонда социальной защиты населения, 64% от общего количества школьников района получают молоко по программе «Школьное молоко».

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми в общеобразовательных учреждениях освоены в сумме 2 526,17 тыс. рублей или 100 %. Произведена оплата труда воспитатели в группах продленного дня. В 2017 году функционировало 6 групп продленного дня.

 **Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей».**

В 2017 году сеть учреждений дополнительного образования района включает 3 учреждения с общей численностью обучающихся 820 чел.

Для МБУ ДО ЦДТ «Радуга» приобретены стенды на сумму 14,84 тыс. рублей, электрооборудования на сумму 40,78 тыс. рублей, огнетушители на сумму 7,50 иыс. рублей. Для организации работы кружков приобретен инвентарь на сумму 181,90 тыс. рублей, туристические оборудование на сумму 89,21 тыс. рублей. Для проведения мероприятий приобретена видеокамера на сумму 39,99 тыс. рублей и стенические костюмы на сумму 12, 50 тыс. рублей. Установлены межкомнатные двери на сумму 30,50 тыс. рублей, проведены работы по монтажу наружного освещения на сумму 195,86 тыс. рублей, выполнены проектные работы по объекту (доступ мобильных групп населения) на сумму 150,0 тыс. рублей, работы по проверке достоверности определения сметной стоимости по проекту (адаптации входной группы) на сумму 32,00 тыс. рублей. Выполнены работы по расчету категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещений на сумму 12,00 тыс. рублей.

Для МБУ ДО ДШИ приобретена доска магнитно-меловая на сумму 16,50 тыс. рублей, стенды информационные на сумму 4,00 тыс. рублей, методическое пособие на сумму 39, 03 тыс. рублей. Оказана услуга по созданию интернет-сайта школы на сумму 6,90 тыс. рублей. Для проведения мероприятий приобретена видеокамера на сумму 72,00 тыс. рублей, комплект одежды для сцены на сумму 76,41 тыс. рублей и сценические костюмы на сумму 6,90 тыс. рублей. Приобретена и установлена противопожарная дверь на сумму 54,80 тыс. рублей, приобретены стройматериалы на сумму 161,83 тыс. рублей. Проведены работы по монтажу системы охранной сигнализации на сумму 150,00 тыс. рублей, по монтажу системы видеонаблюдения на сумму 233,60 тыс. рублей. Оказана услуга по разработке сметной документации «Устройство ограждения территории» на сумму 99,96 тыс. рублей.

Для МБУ ДО ДЮСШ им. В.С. Ощепкова приобретено спортивное оборудование на сумму 732,81 тс. рублей, спортивная форма на сумму 142,69 тыс. рублей, баннеры на сумму 17,49 тыс.. Установлены лампы светодиодные на сумму 35, 96 тыс. Приобретена радиостанция портативная на сумму 14,56 тыс. рублей, пьедестал для награждения победителей на сумму 33,85 тыс. рублей. Проведены работы по подготовке лыжной трассы на сумму 241,99 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей освоены на 100 %.

 Объемы бюджетных ассигнований, направленных на повышение уровня комфортности и безопасности реализации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в общеобразовательных учреждениях исполнены на 100 %.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на выявление и поддержка одарённых детей исполнены на 100 %. В районе сложилась оптимальная система работы с одаренными детьми. В 2017 году обучающиеся и дошкольники приняли активное участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях.

В рамках программы проведено 26 из них 20 – областных мероприятий с общим охватом детей – 120 чел., 6 мероприятий с общим охватом детей – 92 человека.: областная военно-спортивная «Победа», областной конкурс «Виктория», областная квест-игра «Земля отцов-земля детей», областной фестиваль «Казачок», областная конференция школьников Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», областной конкурс «Живая классика», всероссийский конкурс «Живая классика», ½ финала Всероссийский юниор-лиги КВН», областная олимпиада для школьников СахГУ, Экскурсия по местам боевой славы в Смирныховский район», участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, конкурсный отбор на региональную смену Центра «Сириус», районное соревнование по дворовому футболу, районная акция «Осторожно - пешеход», районная викторина «безопасность в быту», районный конкурс «Неопалимая купина», районный туристический слет, областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», районный конкурс «Золотые краски осени», обласной конкурс «Казачий сполох», областная тематическая смена «Лидеры РДШ», областная школа «Эврика», областной экологический форум «Экология без границ», областной лагерь «Сахалинский Артек».

Наиболее значимые: областная квест-игра «Земля отцов – земля детей» 1 место, областной фестиваль «Казачок» победители в личном первенстве, областной конкурс «Живая классика» 2 место, участие в тематических сменах оздоровительных лагерей Республики Крым.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на организацию летнего отдыха освоены на 100 %. В 2017 году охват летним отдыхом в образовательных учреждениях района составляет – 1078 человек, в том числе:

6 лагерей дневного пребывания – 297 чел;

3 профильных лагеря – 120 чел.;

палаточный лагерь – нет

1 лагерь труда и отдыха - 10;

4 туристических походов – 20 детей;

4 клубных формы – 260 человек;

36 трудовых бригад – 489 человека;

Крым – 13чел.;

Сахалинский Артек – 20 чел.

Оздоровительные лагеря на территории области – 32 человека;

Иные лагеря – 5 чел.:

(ВДЦ – 2; самостоятельное приобретение -1).

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию социальных прав и гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей годовые назначения составили 94 352,20 тыс. рублей. Исполнение составило 92 919,70 тыс. рублей или 98,65 %. Остаток сложился по причине того, что не все приемные родители выезжали в отпуск с детьми.

Выплачены средства 4 приемным семьям на приобретение мебели, произведена выплата вознаграждения приемным родителям, опекунам и пособия на содержание приемных детей, оплачен проезд до места отдыха 5 человекам, приобретено 15 квартир для детей оставшихся без попечения родителей.

В 2017 г. на воспитание в семьи граждан передано - 13 чел., в 2016 г. – 23 чел. Для лиц данной категории приобретено – 16 жилых помещений, в 2016 – 12 жилых помещений. Все лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. Закрепленные жилые помещения обследуются один раз в год, составляются акты, проверяется задолженность по оплате коммунальных услуг и пригодность на проживание жилых помещений.

 В 2017 году организованы и проведены следующие мероприятия на тему обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения:

 - совместно с сотрудниками ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» проведен тематический прием граждан на тему «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

 – круглый стол «Имею право, жизнеустройство по окончанию образовательного учреждения» для учащихся профессионального образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 – прием граждан в органе опеки и попечительства на тему «Формы семейного устройства детей-сирот. Виды услуг и социальная поддержка государства семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения»;

 – прием граждан по вопросам «Защита имущественных прав детей, проживающих в замещающих семьях».

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на развитие кадрового потенциала освоены на 99,99 %.

Основные объемы финансирования были направлены на выполнение следующих мероприятий:

 - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет на том же уровне (в 2016 г. было 20 чел., в 2017 г. то же 20 чел.) и в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 20 %;

 - укомплектованность общеобразовательных организаций ГО «Александровск – Сахалинский район» педагогическими кадрами составляет 94,3 %;

 - приток специалистов в общеобразовательные организации ГО «Александровск – Сахалинский район в 2017 году составил 9 человек (СОШ Мгачи – 2 чел., СОШ № 1-1 чел., СОШ № 2 – 4 чел., СОШ № 6 – 2 чел.);

 - число специалистов с высшим образованием увеличилось на 5 человек (2016 - 78 чел., в 2017 - 83);

 - увеличилось количество педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций ГО «Александровск – Сахалинский район», прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (2015 год – 62 чел., в 2016 год – 111 чел., в 2017 г. – 121 чел. (дистанционно и один раз в 3 года, ранее один раз в 5 лет), в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования составляет 84,3 %.

 - на увеличение охвата выпускников общеобразовательных организаций района про ориентационной работой с целью ориентации на выбор профессии учителя.

Получили льготу на коммунальные услуги 48 человек, выплачена ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды РФ на основании Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области» от 01.08.2008 N 75-ЗО, получателями являются 3 человека, выплачена ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почётное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" на основании Закона Сахалинской области "О почётном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области от 28.01.2004 № 466, получателями являются 2 человека. Так же произведена выплата компенсация проезда до места отдыха работникам образовательных учреждений района.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования».

В 2017 году продолжились положительные изменения инфраструктуры системы образования. Был произведен капитальный ремонт системы отопления МКООУ СШИ с. Виахту, в т.ч. разработка проектной документации городков, на сумму 3 969,90 тыс. рублей;

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,97 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,98

Степень реализации мероприятий – 0,95

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,97

Эффективность использования средств бюджета – 0,98

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная

1. **Развитие культуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

Общий объем финансовых средств по программе «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» на 2017 год составил 116 782,70 тыс. руб., из них: - областной бюджет – 27 380,70 тыс. руб.- местный бюджет – 89 402,00 тыс. руб. Освоение составило 90,33 %.

Структура сферы культуры в 2017 году не изменилась: в районе действуют 3 учреждения, в т.ч. детская школа искусств, центральный районный дом культуры и централизованная библиотечная система.

В состав централизованной библиотечной системы входит 11 библиотек. Муниципальное задание выполнено в полном объеме. Охват населения библиотечными услугами составил 65,5% от общего числа жителей. Средняя посещаемость – 9,4% (9,6%). Количество посещений массовых мероприятий 14,5 (12,6) тыс. человек, посещений интернет-сайта учреждения – более 17,0 (14,0) тысячи. Книговыдача составила 195,5 (195,4) тысяч единиц, объем книжного фонда учреждения на начало года составил 160,6 (160,7) тысяч экземпляров, объем электронного каталога – 44,7 (45,7) тысячи. Объем собственных баз данных составил 57,1 тыс. единиц.

В 2017 году сохранены темпы обновления фондов. Процент новых книг по отношению к общему фонду составил 3,5% (2016 год - 3,8%).

В 2017 г. на базе центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля создан и функционирует Зал А. П. Чехова. Также в центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля открыт Клуб выходного дня с секциями «Горожанка», «Клуб путешественников», «Пирамида».

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля была номинирована на включение в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2017», что свидетельствует о высокой оценке ее роли в развитии сферы культуры региона.

Кроме этого, в 2017 году учреждение было отмечено дипломом «Лучшая библиотека - 2017» за победу в областном смотре–конкурсе (центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля), дипломом (2 место) в областном конкурсе «Лучшее краеведческое издание», в рамках выставки – ярмарки издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана», диплом участника межрегиональной акции «Тайны леса Анатолия Орлова», Почетной грамотой Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области к 135 – тию центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля.

В 2017 году обновился собственный сайт учреждения, на котором размещается информация каждой библиотеки системы.

Деятельность библиотек Муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» в 2017 году строилась в соответствии с требованиями Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, с целями и задачами библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа «Александровск-Сахалинский район», поставленными перед учреждением в отчетном году. Работа всех библиотек учреждения ориентировалась на выполнение показателей муниципального задания, определенного учредителем – городским округом «Александровск-Сахалинский район».

Наиболее значимыми для библиотечной жизни городского округа, для местного сообщества были как тематические циклы, так и отдельные мероприятия, проведенные на площадках библиотек учреждения и вне их стен, среди этих мероприятий: Всемирная образовательная географическая акция «Географический диктант», Всероссийские акции «Библионочь 2017», «Ночь искусств 2017», «Большой этнографический диктант», Всероссийский День правовой помощи детям, областной проект «Уроки дружбы» и т.д.

Для сохранения своей читательской аудитории и привлечения в библиотеки пользователей, специалисты МБУ АС ЦБС активно используют современные инновационные технологии. Инновационная деятельность библиотек направлена как на получение нового библиотечно-информационного продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы. Инновации в библиотеках МБУ АС ЦБС присутствуют практически во всех направлениях её деятельности. Например, с использованием инновационных форм и методов работы в 2017 г. в учреждении прошли такие мероприятия, как:

 - «Чеховскими маршрутами»: квест;

 - «Забавы на славянской поляне»: литературная ярмарка ко Дню славянской письменности и культуры и Дню русской печки;

 - «Буккроссинг»: акция по обмену книгами.

Библиотеки востребованы сегодня у жителей района потому, что отвечают современному уровню предлагаемых ими услуг. Остаются нерешенными проблемы материально-технического обеспечения сельских библиотек и модернизации библиотек для безбарьерного общения.

Средняя заработная плата библиотечных работников выросла на 15 % и составила 43,71 (38,2) тыс. руб.

 На базе ЦРДК работает 48 клубных формирований, охват – 568 человек. Продолжают работать 5 народных любительских объединений, 2 из которых подтвердили свое звание в 2017 году.

Списочный состав работников ЦРДК составляет 54 человека. Средняя заработная плата возросла на 15 % и составила 43,71 (38,2) тыс. руб.

В связи с тем, что здание Центрального районного Дома культуры в 2016 году пострадало от пожара, большая часть проводимых мероприятий была перенесена на площадки школ, детских садов, придомовые территории, центр детского творчества «Радуга».

Несмотря на сложности, связанные с отсутствием собственной базы практически все запланированные мероприятия были проведены.

За год проведено 1002 (999) мероприятия, что на 3 больше уровня прошлого года. Из них – 507 для детей, что на 19 мероприятий больше, чем в 2016 году. Посетили мероприятия 46381 чел., что на 1,7% меньше уровня прошлого года. Из них детей – 11189.

Творческие коллективы ЦРДК в 2017 году приняли участие в 15 областных фестивалях и конкурсах, что на 5 фестивалей больше, чем в 2016 году. Всего творческими коллективами в 2017 году было дано 44 концерта (в том числе - выездных), на которых получили услугу 8262 человека.

В 2017 г. работниками ЦРДК было внедрено 2 новых формы организации досуга: виртуальное путешествие и квартирник.

Продолжается работа и по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. Ежегодно проводится традиционный «Рождественский бал» для одаренных детей и молодежи города и района, в котором в отчетном году приняли участие 9 учебных заведений. Кол-во участников – 91 человек (2016 год. - 86 человек).

Во всех учреждениях культуры ведется активная работа по повышению квалификации работников.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,07 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,28

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,90

Эффективность использования средств бюджета – 1,11

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2015-2020 годы» в 2017 году составил – 16 493,75 тыс. руб., в т.ч.: - местный бюджет – 14 098,05 тыс. руб., - областной бюджет – 2 395,70 тыс. руб. Освоение составило 95,10 %.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2015-2020 годы» объединяет в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма «Повышение эффективности молодежной политики в ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2015-2020 годы».

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2015-2020 годы».

- Подпрограмма «Развитие туризма на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020г.»

Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение эффективности молодежной политики» в 2017 году составил из местного бюджета – 2 299,28 тыс. руб., из них областного – 703,1 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 97,58%. Остаток сложился в сумме 55,64 тыс. руб. (областной бюджет).

Причиной освоения бюджетных средств в неполном объеме стало предписание Александровск-Сахалинской городской прокуратуры, в котором были определены нарушения в оформлении срочных трудовых договоров с несовершеннолетними. Учреждения, которым были доведены лимиты на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, получив предписания, отказались от дальнейшей работы в данном направлении, чтобы не получить штрафы за нарушение трудового законодательства.

Благодаря совместному сотрудничеству с АНО РМИ «Молодёжный ресурсный центр», центральным районным домом культуры, образовательными учреждениями, Центром занятости населения, ГОВД, КДН, Центром детского творчества «Радуга», местным отделением ДОСААФ и другими учреждениями в 2017 году было проведено 127 районных мероприятий (акции, флэш-мобы, слёты, рабочие встречи, круглые столы, форумы, разработаны и реализованы молодёжные проекты и т.д.) с общим количеством участников – 5 818 чел.

Особое внимание уделялось и уделяется работе с молодежью из семей группы риска. Благодаря эффективному и тесному взаимодействию с АНО РМИ «Молодёжный ресурсный центр» около 65% молодежи, активно участвовавшей в творческой и социальной жизни района, относится именно к этой категории.

Обеспечено участие молодёжи района в 19 выездных мероприятиях, из них: 1 – международное, 5 – всероссийских, 1 – дальневосточное и 12 – областных. В их числе слёты, форумы, фестивали, конкурсы и т.д., такие как дальневосточный форум «Амур» в г. Комсомольск-на-Амуре, Всероссийская студенческая весна в г. Тула, Всероссийская спартакиада профессионального мастерства, Областная школа-семинар (г. Южно-Сахалинск), Финал "Всероссийской юниор-лиги КВН" Сахалинской области (пгт. Тымовское), «Спорт против подворотни» по футболу, «Спартакиада допризывной молодежи», «Сахалинская студенческая весна» и т.д.

Впервые за долгое время в отчетном году были разыграны муниципальные гранты для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Из бюджеты городского округа на эти цели было выделено 460,0 тыс. рублей. Государственную поддержку получила АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр» не реализацию следующих проектов:

* Молодежная интернет газета «Время Молодых Людей» - поддержан в размере 100,0 тыс. руб.;
* Школа видео путешественника «С высоты птичьего полета» - поддержан в размере 160,0 тыс. руб.;
* Видеостудия «Крупным планом» - поддержан в размере 200,0 тыс. руб.

В 2017 году успешно реализовывался социальный проект «Путь настоящего волонтера». В течение года, к волонтерской деятельности были привлечены более 300 волонтеров из числа школьников, студентов и работающей молодёжи. Волонтерами было проведено 26 акций.

Всего в 2017 году было разработано и реализовано 9 социальных проектов таких как:

«Клуб настольных игр «Белая ладья», «Безопасное будущее»; «Точка добра»; «Здоровым жить здорово»; «Праздник в каждый дом»; «Видеостудия «Крупным планом», «Молодежная интернет газета «Время Молодых Людей», «Школа видео путешественника «С высоты птичьего полета».

Проведено 26 районных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, в том числе, рабочие встречи, тематические уроки, реализация молодёжных проектов и т.д. Общий охват детей и молодёжи составил – больше 1 500 человек.

Министерством спорта и молодёжной политики Сахалинской области в 2017 году перед муниципальными образованиями была поставлена задача – провести не менее одного муниципального или межмуниципального молодежного форума. При поддержке Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, администрации ГО «Александровск-Сахалинский район», образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и других организаций и учреждений на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» было организовано и успешно проведено 2 молодежных форума (муниципальный «Мой Сахалин» и межмуниципальный историко-патриотический форум «Пост Александровский») и 1 православный палаточный лагерь «Берег притяжения». Общее количество охваченной молодежи составило более 400 чел.

Проблемные вопросы в сфере молодежной политики

1) Недостаточная информированность населения и молодежи о проводимых мероприятиях по причине отсутствия местного радио, уличных экранов, стендов и баннеров, рекламных щитов.

2) Отсутствие материально технической базы для развития творческого потенциала молодежи (отсутствует молодежный досуговый центр, где молодежь могла постоянно собираться и активно проводить время).

Пути решения проблем:

1) Необходимо совместно с министерством образования проработать вопрос по организации, в обязательном порядке, в образовательных учреждениях кружковой деятельности, с целью формирования и развития творческого потенциала у детей на начальном этапе формирования личности.

2) По примеру строительства спортивных объектов, необходимо проработать вопрос по созданию молодежных центров досуга, которые смогут объединить молодежь в одном месте, работники которого смогут воспитать в молодом поколении стремление к активному образу жизни.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Александровск – Сахалинский район» на 2015-2020 годы» в 2017 году составил – 14 194,47 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 12 501,87 тыс. руб. - областной бюджет – 1 692,6 тыс. руб. Освоено: - 94,70 %

В 2017 г. введена в эксплуатацию спортивная площадка по ул. Смирных, г. Александровск-Сахалинский на которой проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту жительства населения (баскетбол, волейбол, мини-футбол и т. д.).

В районе работают 25 физкультурно-спортивных работников из них 1 человек является заслуженным тренером России и ветераном спорта. Все учебные заведения обеспечены преподавателями физической культуры. В 2017 году специалисты физической культуры ГО «Александровск-Сахалинский район» курсы по повышению квалификации не проходили.

В спортивном хоккейном клубе «Александровск», футбольном клубе «Александровск», боксерском клубе «Боец», волейбольном клубе «Острова», клубе боевого самбо «Самбист» и клубе воркаута «Атлант» ведут физкультурно-оздоровительную работу тренеры-общественники.

В ГБПУ СахПЦ №1, АСК(ф)СахГУ и АСФ ГОБУ СПО «СБМК» ведут физкультурно-оздоровительную работу педагоги с высшим образованием. Занятия проходят на спортивных сооружения находящихся в ведении организаций среднего профессионального образования.

Обучающиеся ГБПУ СахПЦ №1, АСК(ф)СахГУ и АСФ ГОБУ СПО «СБМК» участвуют в районных спортивных мероприятиях по таким видам спорта как: футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки.

В целях пропаганды добровольного поступления граждан на военную службу, в весенний призыв совместно с городским военным комиссариатом, для призывной молодежи и учащихся общеобразовательных школ, ГБПУ СахПЦ №1 и АСК(ф)СахГУ проведены районные мероприятия, посвященные Дню призывника, где тестировался уровень физической готовности участников мероприятия. Обучающиеся общеобразовательных школ, ГБПУ СахПЦ №1 и АСК(ф)СахГУ принимали активное участие во Всероссийских соревнованиях: Кросс Нации, Лыжня России, День физкультурника, эстафета на 9 Мая.

На предприятиях, учреждениях и организациях района нет специалистов, занимающихся развитием физической культуры и спорта, но трудовые коллективы участвуют в спортивно-массовых мероприятиях, проходящих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район».

В 2017 году были проведены такие районные спортивные мероприятия как: пляжный волейбол, мини-футбол, пулевая стрельба и ГТО, в которых приняли участие 8 коллективов. С целью подготовки к успешному выступлению команд организаций, предприятий и учреждений в спортивных мероприятиях были организованы регулярные тренировки по мини-футболу и волейболу на спортивных объектах городского округа «Александровск-Сахалинский район».

За 2017 год проведено 59 районных соревнований (футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, самбо и дзюдо, японский мини-волейбол, настольный теннис, горнолыжный спорт, лыжные гонки, воркаут, ГТО, легкая атлетика, хоккей и пулевая стрельба) с общим количеством участников – 3 118 человек.

Спортсмены МБУ ДО ДЮСШ им. В.С. Ощепкова в 2017 году приняли участие во Всероссийских соревнованиях: Первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет по лыжным гонкам, Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Утро Родины», международный турнир по дзюдо посвященный приезду на Сахалин Кано Дзюгоро (два 1-х места и одно 2-е место).

С целью привлечения большего числа жителей для занятий физической культурой и спортом в 2017 г. проводились спортивные мероприятия: «Кросс наций» и «Лыжня России», фестивали «Готов к труду и обороне», спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам, а так же в зимнее время функционировал бесплатный прокат лыж, прокат коньков.

Базовыми видами спорта на территории являются: баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки, горнолыжный спорт, самбо и дзюдо. Данные виды спорта активно развиваются.

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства ведется специалистом-экспертом Управления социальной политики совместно с учителями физической культуры, тренерами общественниками, а так же активное участие в организации работы по месту жительства принимает Автономная некоммерческая организация по реализации молодежных инициатив «Молодежный ресурсный центр».

Занятия физической культурой и спортом с детьми и молодежью по месту жительства традиционно организуется на дворовой спортивной площадке по ул. Ленина (район здания дома творчества) хоккей и катание на коньках – в зимнее время, футбол – в летнее время года. На базе данной площадки работает хоккейный клуб «Александровск) и футбольный клуб «Александровск», кроме того, в зимнее время катанием на коньках было охвачено более 700 человек, услугами проката лыж воспользовались более 700 человек, услугами проката лыж воспользовались более 1 200 человек. В 2017 году введена в эксплуатацию спортивная площадка по ул. Смирных на которой проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту жительства населения (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Активно используется в рамках реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства населения спортивная площадка МБУ СОШ №6 по ул. Цапко, г. Александровск-Сахалинский на которой проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (воркаут, волейбол, баскетбол, футбол). На базе спортивных залов АСК(ф)СахГУ, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №2 осуществляли свою работу клубы: бакса «Боец», волейбола «Острова» и клуб боевого самбо «Самбист».

По месту жительства за 2017 год создан один спортивный клуб воркаута «Атлант».

 Граждане пожилого возраста участвуют в различных турнирах и соревнованиях по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, хоккею. Доступ на спортивные объекты данной категории граждан свободный.

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» отсутствуют спортивные площадки для занятия спортом с детьми с ограниченными возможностями и нет тренеров-преподавателей, имеющих специальное образование для работы с данной категорией детей. В связи с этим, работа по направлению «Адаптивное физическое воспитание и спорт лиц с ограниченными возможностями» не проводилась.

Для изменения ситуации в 2018 году планируется открытие группы по адаптивной физической культуре на базе МБУ ДО ДЮСШ им В.С. Ощепкова, а также повышение квалификации тренеров-преподавателей по данному направлению, и проведение занятий по адаптивной физической культуре с детьми, имеющими ограниченные возможности, в спортивных залах на базе образовательных учреждений.

В 2017 году в целях укрепления материально-технической базы было выделено 586,74 тыс. рублей для МБУ ДО ДЮСШ им В.С. Ощепкова:

- пьедестал для награждения овальный на сумму 33,85 тыс. рублей;

- лыжи беговые на сумму 121,44 тыс. рублей;

- смазочный утюг, ящик для мазей и инструментов смазочный материал для лыж на сумму 156,76тыс. рублей;

- весы напольные на сумму 15,36 тыс. рублей;

- электронный лазерный тир «Профессионал» на сумму 72,06 тыс. рублей;

- скамья гимнастическая и дорожка разметочная на сумму 50,05 тыс. рублей;

- экипировка для бокса на сумму 48,54 тыс. рублей;

- майка-номер на сумму 81,45 тыс. рублей;

- лыжные крепления на сумму 13,44 тыс. рублей.

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» функционируют 6 спортивных клубов, которые находятся в ведении Автономной некоммерческой организации по реализации молодежных инициатив «Молодежный ресурсный центр»

- хоккейный клуб «Александровец»;

- футбольный клуб «Александровец»;

- боксерский клуб «Боец»;

- клуб боевого самбо «Самбист»;

- волейбольный клуб «Острова»;

- клуб воркаута «Атлант».

Между органами местного самоуправления, некоммерческой организацией и клубами по месту жительства налажена тесная взаимосвязь. Клубам регулярно оказывается различного вида поддержка.

В течении 2017 года для работы клубов был приобретен следующий инвентарь:

- хоккейный клуб «Александровск» – клюшки, шайбы;

- футбольный клуб «Александровск» – футбольные мячи, мини-футбольные ворота;

- волейбольный клуб «Острова» – волейбольная сетка, волейбольные мячи, свистки;

- клуб воркаут «Атлант» – жилеты утяжелители, тренажеры-петли.

Обеспечена оплата тренерам-общественникам, организующим работу в клубах, а так же руководителю НКО, который проводил работу с населением на придворовых территориях в рамках проекта «Спортивный город».

В связи с тем, что на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» спортивные сооружения находятся в ветхом состоянии (за исключением спортивных площадок, которые находятся в ведении образовательных учреждений), существуют трудности в организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства. Необходимо дополнительное строительство спортивных площадок в микрорайонах;

- Состояние материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта, не соответствует современным требованиям. Необходимо строительство стадиона и здания для размещения МБУ ДО ДЮСШ им В.С. Ощепкова;

 - Отсутствуют спортивные площадки для занятия спортом с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- Подъемник горнолыжной трассы эксплуатируется с 1971 г. Необходимо проектирование и строительство горнолыжной трассы на существующем склоне горы Кавказской в соответствии с современными требованиями к спортивным сооружениям.

В 2017 году был разработан проект строительства универсального спортивного комплекса, пройдена государственная экспертиза и получено положительное заключение. Объект внесен в АИП на 2018-2019 гг.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие туризма на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020г.» в 2017 году составил – 0 тыс. руб.

В 2017 году в рамках данной программы были разработаны проекты, изготовлены и установлены 2 аншлага: «Тоннель мыса Жонкиер», «Скалы Три брата».

Разработан Туристский Паспорт муниципального образования. На сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» создан раздел «Туризм», в котором размещена информация о 3-х туристских маршрутах.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,06 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,27

Степень реализации мероприятий – 0,98

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,97

Эффективность использования средств бюджета – 3,00

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы.**

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017 году составил 139 455,350 тыс. рублей, из них:

591,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

131 722,850 тыс. рублей - средства областного бюджета;

7 507,800 тыс. рублей - средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Фактически освоено 137 571, 608 тыс.руб. или 98,6 %.

Подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»:

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составил 10 179,000 тыс. рублей, в том числе 5 254,600 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 4 924,400 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета:

1 044,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - на оплату работ по долгосрочному муниципальному контракту № 4 от 12.08.2014 г. до 2018 г. с ОАО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» на «Обновление топографических карт в масштабе 1:2000 г.Александровск-Сахалинского, создание топографических карт в масштабе 1:2000 с.Виахту, с.Михайловка, с.Мгачи, с.Хоэ, с.Трамбаус, с.Танги, с,Арково, с.Арково-берег, с.Чеховское, с.Дуэ, с.Мангидай, с.Корсаковка» на сумму 9 078, 689 тыс. рублей. В 2017 году выполнены топографические карты с. Танги, с. Арково, с. Арково-Берег, с. Чеховское.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество населенных пунктов, обеспеченных топографическими картами в масштабе 1:2000 (с нарастающим итогом)», запланированный на 2017 год – 10 единиц, фактически – 10 единиц. Показатель выполнен на 100%.

1 250,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета – на оплату работ по муниципальному контракту № 1 от 07.06.2017 с ООО «Инстройпроект» на выполнение топографической съемки центральной части г. Александровск-Сахалинский в масштабе 1:500. Финансовые средства, предусмотренные в 2017 году на оплату работ по МК не освоены, т.к. срок выполнения работ: 240 календарных дней с момента заключения муниципального контракта (до 07.02.2018 г.), полное освоение финансовых средств планируется в 2018 году.

350,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета – на оплату работ по муниципальному контракту № 5 от 08.11.2017 г. с ООО «В2В» на «Выполнение плановой (ортодоксальной) аэрофотосъемки, фотомонтажа и фотопечати плана города Александровск-Сахалинского на бумажном носите, панорамной съемки и фотопечати панорамной съемки города Александровск-Сахалинского». В 2017 году выполнен план города на бумажном носителе.

890,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета –на оплату работ по муниципальному контракту № 1 от 20.10.2015 г. с ООО «ЦО и А «Эксперт» на корректировку генерального плана города Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский. Из-за задержки сроков выполнения, Подрядчику оплачены финансовые средства в сумме 791, 510 тыс. рублей. В настоящее время с подрядчиком ведется претензионная работа.

2 520,000 тыс. рублей, из них: 2 494,800 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 25,200 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Внесение изменений в генеральный план города Александровск-Сахалинского и в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский» по муниципальному контракту контракт № 3 от 04.07.2017 г. на сумму 4 200,000 тыс. рублей с ООО «Инстройпроект». Срок выполнения - 330 календарных дней. Оплачены 3 этапа выполнения работ, из 6 этапов. Полное освоение финансовых средств планируется в 2018 году.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество изменений, внесенных в градостроительную документацию», запланированный на 2017 год – 4 единиц, фактически – 2 единицы. Показатель выполнен на 50%.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено тем, что муниципальный контракт разбит на 6 этапов выполнения работ. В 2017 году запланировано 3 этапа выполнения работ в рамках данного муниципального контракта, которые исполнены в полном объеме.

4 125,000 тыс. рублей, из них: 2 759,800 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 1 365,200 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Разработка генеральных планов сел Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка и Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» по муниципальному контракту № 4 от 04.07.2017 г. на сумму 5500,000 тыс. рублей с ООО «Инстройпроект». Срок выполнения - 330 календарных дней. Оплачены 4 этапа выполнения работ. Полное освоение финансовых средств планируется 2018 году.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество населенных пунктов, обеспеченных градостроительной документацией (с нарастающим итогом)», запланированный на 2017 год – 12 единиц, фактически – 0 единиц.

Неисполнение индикатора (показателя) обусловлено тем, что муниципальный контракт разбит на 6 этапов выполнения работ. В 2017 году запланировано 4 этапа выполнения работ в рамках данного муниципального контракта, которые исполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район на 2015-2020 годы»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составил 74,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

74,000 тыс. рублей на «Проведение обучения операторов ИСОГД и Регулирования градостроительной деятельности».

В рамках заключенного муниципального контракта № 6 от 08.11.2017 г. с ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» в ноябре 2017 года проведено обучение одного специалиста отдела архитектуры и градостроительства.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество обученных специалистов, отвечающих за функционирование ИСОГД (в текущем году)» запланированный на 2017 год – 2 человека, фактически – 1 человек. Показатель выполнен на 50%.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено тем, что размер финансовых средств предусмотрен на обучение одного оператора ИСОГД и Регулирования градостроительной деятельности.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество установленных защищенных автоматизированных рабочих мест для обработки и оцифровки информации (с нарастающим итогом)», запланированный на 2017 год – 3 единиц, фактически – 2 единицы. Показатель выполнен на 66,7 %.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество рабочих мест с установленным программным обеспечением (с нарастающим итогом)», запланированный на 2017 год – 4 единицы, фактически – 3 единицы. Показатель выполнен на 75%.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено тем, что финансовые средства на приобретение и установку защищенных автоматизированных рабочих мест для обработки и оцифровки информации, приобретение программного обеспечения в 2017 году в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» не реализовывалась, ввиду отсутствия финансирования.

Подпрограмма «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составил 9 296,450 тыс. рублей, из них:

8 352,250 тыс. рублей - средства областного бюджета;

944,200 тыс. рублей - средства бюджета городского округа, в том числе по мероприятиям:

Фактически освоено 8 761, 642 тыс.руб. или 94,2 %.

4 703,250 тыс. рублей, из них: 4 677,750 тыс. рублей – средства областного бюджета, 25,500 тыс. рублей – средства местного бюджета на «Строительство инженерной и транспортной инфрастуктуры земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей». Исполнение 4 168,5 тыс. рублей, из них: 4 143,3 тыс. рублей – средства областного бюджета, 25,500 тыс. рублей – средства местного бюджета или 88,6%. Отклонение обусловлено экономией по итогам торгов.

Запланировано финансирование работ по следующим мероприятиям:

- обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей. В рамках данного мероприятия выполнены и переданы в муниципальную собственность инженерные сети водоснабжения и водоотведения к земельным участкам по адресу: Яна Фабрициуса,7; пер. Тымовский 3,3а; Дальневосточная,7; Тимирязева,12; Дзержинского 3,5.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков)», запланированный на 2017 год – 1, фактически – 7. Показатель выполнен на 700%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой (с нарастающим итогом)», запланированный на 2017 год – 5, фактически – 4. Показатель выполнен на 80%. Снижение данного показателя обусловлено отсутствием финансирования в 2017 году на данные мероприятия.

4 593,200 тыс. рублей, из них: 3 674,500 тыс. рублей – средства областного бюджета, 918,700 тыс. рублей – средства местного бюджета на «Приобретение жилья для медицинских работников».

В 2017 году приобретено 3 жилых помещений для медицинских работников.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество жилых помещений, приобретенных для медицинских работников», запланированный на 2017 год – 3, фактически – 3. Показатель выполнен на 100%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Годовой объем ввода жилья, построенного с привлечением средств областного бюджета», запланированный на 2017 год – 1,0 тыс.кв.м., фактически – 2,4 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 240%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Ввод в эксплуатацию жилых домов», запланированный на 2017 год – 2,4 тыс.кв.м., фактически – 2,4 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 100%.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 – 2020 годах»

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2017 году составил 116 622,700 тыс. рублей, из них:

116 489,500 тыс. рублей - средства областного бюджета;

133,200 тыс. рублей - средства бюджета городского округа, в том числе по мероприятиям:

1 420,000 тыс. рублей, из них: 1 405,800 тыс. рублей – средства областного бюджета, 14,200 тыс. рублей – средства местного бюджета на ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения. Исполнение 100%.

В рамках данного мероприятия выполнены и профинансированы работы по сносу 5 домов по адресу: ул.Советская,51,91; ул.Ленина,38; ул.Тимирязева,4; ул.Цапко,5 в г. Александровске-Сахалинском и здания бывшей школы №8 в г. Александровск-Сахалинском.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Общая площадь аварийного жилищного фонда, признанная таковой по состоянию на 01.01.2012 г. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»), из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов)», запланированный на 2017 год – 1,860 тыс.кв.м., фактически – 1,595 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 85,75 %.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено корректировкой реестра аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г.

115 202,700 тыс. рублей, из них: 115 083,700 тыс. рублей – средства областного бюджета, 119,000 тыс. рублей – средства местного бюджета на «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

В рамках данного мероприятия введены и переданы в муниципальную собственность 32 квартиры.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», запланированный на 2017 год – 296 переселенных человек, фактически – 59 переселенных человек. Показатель выполнен на 19,9 %.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено корректировкой реестра аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество построенных жилых помещений для переселения граждан», запланированный на 2017 год – 147 квартир, фактически – 36 квартир. Показатель выполнен на 24,5 %.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено размером выделенной субсидии из областного бюджета на строительство многоквартирных жилых домов.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Общая площадь предоставляемых жилых помещений», запланированный на 2017 год – 6281,1 кв.м., фактически – 4240,8 кв.м. Показатель выполнен на 67,5 %.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено корректировкой реестра аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан», запланированный на 2017 год – 6,2811 тыс.кв.м., фактически – 1,595 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 25,4 %.

Неисполнение индикатора (показателя) в полном объеме обусловлено корректировкой реестра аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2012 г.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,95 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,86

Степень реализации мероприятий – 0,97

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,96

Эффективность использования средств бюджета – 1,01

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

Объем финансирования Программы на 2017 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 26 млн. 678 тыс. руб. Освоение составило 95,95%.

Комплекс основных мероприятий Программы предусмотрен в рамках реализации 4 подпрограмм:

- Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального управления»;

- Подпрограмма «Доступная среда»;

-Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом»;

- Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В рамках реализации Подпрограммы «Совершенствование системы муниципального управления» выполнены мероприятия:

На освещение деятельности органов местного самоуправления израсходовано 1785 тыс. рублей, в том числе:

- на размещение и опубликование официальной информации на 55448 кв.см. и социально-значимой информации на 115 673 кв.см.

На доплаты к пенсиям 38 муниципальным служащим израсходовано 9277800,14 рублей. Остаток не использованных средств составляет 150925,15рубля. Выполнение составляет 98,4%. Указанная сумма осталась не использована по причине восстановления работников (муниципальных пенсионеров) на муниципальные должности по решению суда.

На выплаты Почетным гражданам городского округа «Александровск-Сахалинский район» израсходовано 55056,00 рублей. Выполнение составляет 100%.

В целях выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, в 2017г. проведена работа по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения запретов и ограничений, обязанностей в сфере противодействия коррупции (изготовлены и размещены на стендах памятки о противодействии коррупции), в 2017 году проведен семинар – совещание с участием Александровск – Сахалинской городской прокуратуры, в ходе которого доведены до сведения методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной компании.

В соответствии с утвержденным Порядком проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах местного самоуправления городского округа, проводится антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых актов. Проверке подлежат все без исключения нормативные правовые акты администрации и иных органов местного самоуправления городского округа. В 2017 году антикоррупционной экспертизе подвергнуто 854 постановления и 278 распоряжений.

Одним из важных направлений реализации мер противодействия коррупции стало совершенствование организационных и практических мер по повышению открытости и расширению спектра информированности населения о проводимых администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» мероприятий в сфере противодействия коррупционных проявлений.

На официальном сайте городского округа размещены сведения руководителей структурных подразделений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей.

На сайте городского округа размещен раздел «Сообщите о коррупции», позволяющий сообщить о фактах коррупции в органах местного самоуправления. На данный момент сообщений о фактах коррупции не поступало.

В целях реализации возможности граждан беспрепятственно информировать о фактах совершения коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в администрации городского округа действует «горячая линия». Обращений не поступало.

В администрации городского округа установлен информационный стенд, на котором размещена информация по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Администрацией городского округа обеспечено участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции:

- по вопросам градостроительной деятельности, вопросам предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, бюджетным вопросам в случаях, предусмотренных земельным, градостроительным, бюджетным законодательством Российской Федерации проводятся общественные (публичные) слушания;

- обеспечена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов (на официальном сайте администрации существует соответствующий раздел);

- обеспечена работа общественного совета ГО «Александровск – Сахалинский район».

Во исполнение Указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» администрацией утвержден план противодействия коррупции в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2016- 2018 годы», в который включено 29 мероприятий. В соответствии с Планом проводится работа по разработке и внедрению административных регламентов исполнения государственных (муниципальных) услуг (функций), совершенствованию механизма деятельности по размещению муниципальных заказов, внедрению антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики, организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, и другое.

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления городского округа утверждены актуализированные административные регламенты исполнения государственных (муниципальных) услуг.

По состоянию на 15.03.2018 года органами местного самоуправления организовано предоставление 98 муниципальных услуг, 34 из которых переведены в электронный вид, 78 муниципальных услуг передано в многофункциональный центр.

В администрации городского округа создана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и урегулирования конфликта интересов.

В 2017 году заседания Комиссии не проводились в связи с отсутствием оснований для их проведения.

В органах местного самоуправления городского округа обеспечено проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина при поступлении на муниципальную службу, муниципального служащего при прохождении муниципальной службы.

Кроме того, в целях соблюдения законодательства о противодействии коррупции в 2017 году разработаны следующие нормативно-правовые акты:

-Постановление администрации городского округа от 13.03.2017 № 180 «Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,

-Постановление администрации городского округа от 25.04.2017 г. № 289 «Об утверждении требований к размещению и наполнению подраздела официального сайта городского округа «Александровск-Сахалинский район», посвященного вопросам противодействия коррупции».

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом» предусмотрено 8918928,43 рублей. Освоено 8647966,05 рублей или 96,96%.

Проведены мероприятия:

1. оплата за землеустроительные работы по межеванию земельных участков (формирование межевого дела, согласование со смежными землепользователями, подготовка документов для постановки на кадастровый учет) 442373,31 рублей.

Оформлено 14 межевых дела, из них на земельные участки:

- предназначенных для развития животноводства, местоположение: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, район ул.Сахалинская, площадь земельного участка - 111666 м2 и 53468 м2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый квартал 65:20:0000000;

- под сенокошение: многоконтурный земельный участок общей площадью 89800 м2, в том числе площадь ЗУ 1 составляет 42000 м2, площадь ЗУ 2 - 47800 м2. Местоположение земельного участка: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

- под размещение кладбища: земельный участок площадью 30180 кв.м. Местоположение земельного участка: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

- под размещение административно-производственных зданий: земельный участок площадью 10573 м2. Местоположение земельного участка: Сахалинская область, Александровск - Сахалинский район, г. Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина, 42А. Категория земель: земли населенных пунктов. Доступ к земельному участку будет осуществляться посредством земель общего пользования;

- под строительство водопроводной насосной станции технического водовода II подъема: земельный участок площадью 1404 кв.м. Местоположение земельного участка: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, юго-восточная сторона ул.Верхне-Кавказская. Категория земель: земли населенных пунктов;

- под строительство автомобильного моста, через реку в с.Хоэ, местоположение многоконтурного земельного участка:

ЗУ1 (1): Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, площадь земельного участка 254 м2, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт, кадастровый квартал 65:20:0000010;

ЗУ1 (2): Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, площадь земельного участка 468 м2, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт, кадастровый квартал 65:20:0000010;

ЗУ1 (3): Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, площадь земельного участка 254 м2, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт, кадастровый квартал 65:20:0000009;

 ЗУ1 (4): Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, площадь земельного участка 628 м2, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт, кадастровый квартал 65:20:0000009;

- под строительство автомобильного моста через реку в с.Хоэ, местоположение многоконтурного земельного участка:

ЗУ2 (1): Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, кадастровый квартал 65:20:0000010, площадь земельного участка 611 м2, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт;

ЗУ2 (2): Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, кадастровый квартал 65:20:0000009, площадь земельного участка 1797 м2, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: автомобильный транспорт;

- для ведения дачного хозяйства, площадь земельного участка 600 м2, местоположение земельного участка: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый квартал 65:20:0000030;

- размещение объектов придорожного сервиса, местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Пригородная, площадь земельного участка 11500 м2, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый квартал 65:20:0000004;

- размещение объектов коммунального обслуживания, местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Пригородная, площадь земельного участка 7550 м2, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый квартал 65:20:0000004;

- для ведения дачного хозяйства, местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Подгорная, площадь земельного участка 770 м2, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый квартал 65:21:0000014;

- для ведения дачного хозяйства, местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. 1-ая Малая Александровка, площадь земельного участка 809 м2, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый квартал 65:20:0000012;

- для размещения объектов придорожного сервиса, местоположение земельного участка: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 56А, площадь земельного участка 1848 м2, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый квартал 65:20:0000003;

2. оплата по договору подряда за выполнение работ по исполнению мероприятий по реализации Федерального закона №119-ФЗ от 01.05.2016г. «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлено 37414,27 рублей;

3. на внесение изменений в техническую документацию на нежилое помещение направлены 14507,97 рублей;

4. на приобретение программного обеспечения для формирования файлов в формате XML, обязательного при межведомственном взаимодействии с кадастровой палатой направлено 10500 руб.;

5. на проведение рыночной оценки шести объектов недвижимости направлено 105000 руб.;

6. оплата за проведение оценки выморочного имущества с целью получения в Александровск-Сахалинской нотариальной конторе свидетельств о наследстве на квартиры, в которых собственник умер, и отсутствуют наследники, вступившие в свои права, 20000 рублей;

7. обследование зданий на предмет их аварийности направлено 698000 рублей. Проведено обследование 53 жилых домов. Данные работы проводятся с целью определения аварийности или ветхости жилого дома с последующим включением его в адресный перечень домов, подлежащих расселению по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

8. за технические работы при вступлении городского округа в наследство на жилое помещение Александровск-Сахалинскому нотариусу оплачено 3300 руб.;

9. на оплату госпошлины при получении в управлении ЗАГС свидетельств о смерти собственников жилых помещений, для последующего вступления в наследство на данные жилых помещения, направлено 1400 рублей;

10. на возмещение расходов, подлежащих перечислению третьим лицам, (ЦБ РФ Отделением по Сахалинской области предоставлено в безвозмездное пользование здание РКЦ, с последующей передачей в собственность городского округа. Договором предусмотрено возмещение ЦБ РФ расходов по уплате налога на имущества и земельного налога) и на перечисление пени за несвоевременное возмещение расходов, подлежащих перечислению третьим лицам, направлено 120033,62 руб.;

11. возмещение судебных расходов и госпошлины, присужденной судом, по постановлениям судебных приставов - 67000 руб.;

12. оплата исполнительского сбора и административного штрафа по постановлениям судебных приставов – 240000 рублей;

13. на оплату по договорам подряда за охрану в октябре-декабре (до момента заселения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Карла Маркса, д.2А, и ответственному за электрохозяйство этого же дома (заключение данного договора являлось одним из условий Гостехнадзора при принятии электроустановок в эксплуатацию), направлено – 120817,45 рублей;

14. МКУ «Хозяйственное управление» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» за поставку автомобилей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Фермер» направлено - 1828000 рублей.

Также данной подпрограммой для Управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» и Арковской селькой администрации были предусмотрены средства в размере 4950428,43 рублей на проведение ремонта зданий. Средства использованы в объеме 4950119,43 или 99,99%.

Перечнем целевых индикаторов, характеризующих ход и результативность реализации мероприятий, приведенных в [приложении № 2](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5CDocuments%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5C%E2%84%96%20326%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx#Par804#Par804) к муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы» (в редакции постановления №88 от 20.02.2018г.), предусмотрено два показателя:

- Регистрация права муниципальной собственности по плану на 2017 год предусмотрено 1 объект, фактически зарегистрировано право на 1 объект (гараж (часть), расположенный по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д.3Б);

- Проведение кадастровых работ, межевания по плану на 2017 год предусмотрено осуществление работ на 14 объектах, фактически проведено межевание 14 объектов.

Фактические показатели соответствуют плановым, так как по итогам финансового года внесены изменения в подпрограмму и сведения об индикаторах согласно фактическим расходам.

На финансирование подпрограммы «Доступная среда» в 2017 год было предусмотрено 3104950 рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на адаптацию учреждений культуры и образования для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

На реализацию подпрограммы «Информатизация администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2016-2020 годы» было направлено 2433330 рублей. Реализовано всего 1776729,71 руб. или 73,02 %. Данные средства были направлены на:

- обновление программного обеспечения и нормативной базы информационной системы «Консультант Плюс» (Финансовое управление);

- подписка на обновление и консультации программного обеспечения «1с Предприятие государственных учреждений» и «Зарплаты и кадры», "Контур-Экстерн" (Администрация, Финансовое управление, КУМС);

- приобретение лицензированного программного обеспечения (Финансовое управление, КУМС);

- обновление программного обеспечения систем антивирусной безопасности (Администрация);

- разработка и внедрение элементов системы защиты информации, в том числе средства в целях исполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2010 «О персональных данных» (Финансовое управление);

- приобретение средств вычислительной техники (МКУ «Хозяйственное управление», УСП);

- приобретение периферийной техники и запасных частей, расходных материалов к печатной орг. технике (МКУ «Хозяйственное управление», Финансовое управление).

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,0 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,0

 Степень реализации мероприятий – 1,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат –0,92

Эффективность использования средств бюджета – 1,0

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

По муниципальной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы» для осуществления государственных полномочий в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера по областной субвенции в 2017 году было предусмотрено 2430,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 2 385,5 тыс. руб.или 98,1 %. Программа выполнена полностью по всем мероприятиям, возвращено в областной бюджет 45,3 тыс.руб. Остаток средств образовалась за счёт экономии по конкурсу на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по обеспечению доступности транспортных средств.

На 01.01.2018г. коренных малочисленных народов Севера проживает 101 человек, осуществляют деятельность 3 родовые общины. КМНС принимают активное участие в развитии национальной культуры, участвуют в областных традиционных и национальных спортивных мероприятиях.

Мероприятия программы формировались в соответствии с решениями Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера и были направлены на улучшение жилищных условий:

- капитальный ремонт 3 квартир на сумму 585 585,00 тыс. руб.: ремонт печного отопления в жилом доме с.Виахту,ул.Лесная 18, кв.1; замена оконных блоков на ПВХ, устройство кровли из металлочерепицы на площади 75,2 кв.м. в с.Трамбаус,пер.Болотный, 3; замена оконных блоков на ПВХ, дверных блоков на металлические,устройство крылец, смена венцов в стенах из брусьев в жилом доме с.Виахту,ул.16 кв.1.

- улучшение качества коммунальных услуг: приобретение глубинного насоса ЭЦВ на водонасосную станцию с. Виахту 90,0 тыс.руб.

-дополнительное питание и летний отдых детей в количестве 18 чел. на сумму 70,1 тыс. руб.

- сохранение самобытной культуры на сумму 24,2 тыс. руб. (приобретение ламинатора, расходных материалов, флеш -накопители и диски)

-обеспечение регулярных автомобильных перевозок в места традиционного проживания на сумму 1614,8 тыс. руб., выполнено 104 рейса.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,06 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,26

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,98

Эффективность использования средств бюджета – 1,02

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы.**

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы", утверждена постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015г. № 4.

В муниципальной программе два основных направления: мероприятия в области автомобильного транспорта и дорожное хозяйство (дорожные фонды).

1. на мероприятия в области автомобильного транспорта на 2017 год были предусмотрены средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» в размере 5 058,430 тыс.руб., освоено 100%.

- профинансированы расходы, предусмотренные на осуществление автомобильных пассажирских перевозок в сумме 4 700,0 тыс.рублей (субсидия из местного бюджета на недополученные выпадающие доходы по пассажирским перевозкам); на уплату транспортного налога за автотракторную технику, числящуюся в составе казны в сумме 339,620 тыс.рублей; на регистрацию специализированной техники в органах ОГИБДД и
спец. надзора 18,810 тыс.руб.

2. на дорожное хозяйство (дорожный фонд) предусмотрены средства в сумме
177 218,882 тыс.рублей, исполнение составило 166 400,003 тыс.рублей или 93,90%.

Остаток средств дорожного фонда в сумме 10 818,878 тыс.рублей
обусловлен ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами в части нарушения сроков исполнения. Подрядчикам выставлены претензии о взыскании начисленной пени.

**Мероприятиям муниципального дорожного фонда:**

**а) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** предусмотрено 38 260 350,00 рублей. Исполнение 37 004 414,92 или 96,7%. В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные назначения на финансирование работ:

-36 872 590,00 рублей на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская в г. Александровск-Сахалинский, в том числе средства областного бюджета -36 499 900,00 рублей, софинансирование в рамках соглашения 372 690,00 рублей. Исполнение 35 617 414,92 рублей или 96,6%, в том числе за счет средств областного бюджета 35 261 240,77 рублей, софинансирование 356 174, 15 рублей. Выполнены работы по ремонту улицы Советская с устройством асфальтового покрытия, протяженностью 0,827км, устройством тротуаров в соответствии с разработанной проектной документацией. Отклонение обусловлено не выполненными работами по монтажу уличного освещения в связи с задержкой поставки необходимых материалов, связанной с плохими погодными условиями.

- 1 387 760,00 рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Рабочая. Исполнение 1 387 000,00 рублей или 100%. 760,00 рублей- экономия по итогам торгов. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Рабочая. Ремонт запланирован на 2018 год.

**б) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) ГО «Александровск-Сахалинский район»** предусмотрены 57 840 544,00 рублей. Исполнение составило 57 840 543,23 рублей или 100%. В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные назначения на финансирование работ:

 - 52 441 420,00 рублей предусмотрены на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) ГО «Александровск-Сахалинский район». Исполнение 100 %. В рамках данного мероприятия выполнено и профинансировано нормативное содержание пригородных автомобильных дорог, протяженностью 158,900 км, согласно приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402.

- 1 307 764,00 рублей предусмотрены на оплату государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации и текущий ремонт по объекту: «Строительство моста через реку Б. Хоэ на автомобильной дороге Мгачи-Виахту». Исполнение 1 307 763,23 рублей или 100%. В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту колесопровода действующего деревянного моста через реку Б-Хоэ, проведена государственная экспертиза сметной стоимости строительства данного объекта.

- 4 091 360,00рублей предусмотрены на текущий ремонт улично-дорожной сети вне населенных пунктов с грунтовым покрытием и сооружений на них. Исполнение 100%. В рамках данного мероприятия выполнены работы по замене стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметром 1000мм, протяженностью 43 п/м; планировка откосов и полотна насыпей на площади 10 920м2 на автомобильной дороге Мгачи-Виахту.

**в) на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территория многоквартирных домов ГО «Александровск-Сахалинский район**» предусмотрены 47 750 732,31 рублей. Исполнение 39 661 919,17 рублей или 83,1%. Отклонение обусловлено ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами в части нарушения сроков исполнения.

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные назначения на финансирование работ:

 - 11 665 310,00рублей на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территория многоквартирных домов населенных пунктов, в рамках соглашения от 20.02.2017 года №06/02 в т.ч. средства областного бюджета 11 361 200,00 рублей. Исполнение 11 088 597,68 рублей в т.ч. средства областного бюджета 10 977 487,77рублей или 95,1 %. Выполнены работы по капитальному ремонту 4 дворовых территорий по адресу: улица Цапко МКД № 6,10,16 и Карла Маркса 22. Выполнены работы по асфальтированию территорий дворов на площади 2136м2; устройство тротуаров площадью 432м2 и детских площадок на площади 234 м2. Не выполнены работы по приобретению и установке малых форм на детских площадках.

-28 985 422,31рублей на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территория многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств бюджета городского округа. Исполнение 21 462 212,38 рублей или 74,1%. Выполнены подготовительные работы необходимые для укладки асфальта с установкой бортовых камней на общей площади 7338,5м2, устройство газонов на площади 801 м2. Дворовые территории МКД: ул. Луговая,13,15,17,23; Цапко,5; Ленина,2,8,10,13,14а; ул.Рабочая14,29; ул. Краснофлотская 27,29; Дальневосточная,23; с. Мгачи, ул. Первомайская 22,48,50.

- 7 100 000,00 рублей запланированы на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дворовых территорий с выполнением работ в 2017 и 2018 годах. Исполнение 100%. Профинансированы выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий в 2017 году в сумме 3 600 000,00рублей в количестве 22 дворовых территории и на выполнение работ в 2018 году в сумме 3 500 000,00 рублей, в количестве 20 дворовых территории.

**г) содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (улично-дорожная сеть) в рамках благоустройства** предусмотрены 23 050 049,00 рублей
Исполнение 21 637 619,00 рублей или 93,87 %.

Отклонение обусловлено не выполненными работами по устройству тротуарной плитки на территории автобусных остановочных павильонов на сумму 802 111,00 рублей в рамках муниципального контракта от 05.10.2017 года №78. Контракт расторгнут по соглашению сторон, а так же отсутствия муниципальных контрактов на сумму 610 319,00 рублей на выполнение работ по содержанию улиц первой очереди.

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные назначения на финансирование выполненных работ:

- 6 506 000,00 предусмотрены на содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский исполнение составило 100%

- 8 664 294,00 рублей предусмотрены на содержание улиц города в зимний период 2017 года г. Александровск-Сахалинский. Исполнение составило 8 053 975,00 рублей или 93,0%. Запланированные работы выполнены и профинансированы в полном объеме. Выполнены работы по расчистке улиц города от снега и россыпь против-гололедных материалов в рамках заключенных муниципальных контрактов;

- 1 923 003,00 рублей предусмотрены на содержание дворовых территорий в зимний период 2017 года г. Александровск-Сахалинский. Исполнение составило 100 %. Выполнены и профинансированы работы по очистке дворовых территорий от снега и россыпь против- гололедных материалов в полном объеме;

- 592 500,00 рублей предусмотрены на содержание тротуаров в зимний период 2017 года. Исполнение составило 100 %. Выполнены и профинансированы работы по очистке тротуаров от снега в полном объеме;

- 249 000,00 рублей предусмотрены на содержание автобусных остановок г. Александровск-Сахалинский. Исполнение составило 100 %. Выполнены и профинансированы работы по очистке автобусных остановок от снега и мусора;

- 1 565 198,00рублей предусмотрены на вывоз снега с дворовых территорий и улиц города Александровск-Сахалинский. Исполнение100%. Выполнены и профинансированы в полном объеме работы по вывозу снега с центральных улиц города и дворовых территорий.

- 3 550 054,00 рублей предусмотрены на устройство автобусных остановок в ГО «Александровск-Сахалинский район», в том числе приобретение и установка, текущий ремонт, перепланировка и обустройство. Исполнение 2 747 943,00рублей или 77,4%.

647 032,00 рублей- экономия по итогам торгов. В рамках данного мероприятия приобретены и переданы в муниципальную собственность 4 автобусных остановочных павильона; выполнены работы по текущему ремонту, обустройству и перепланировке автобусной остановки №1 в г. Александровск-Сахалинский.

д) **на прочие работы по содержанию автомобильных дорог местного значения** предусмотрено 3 472 206,78 рублей. Исполнение 3 421 616,78 или 98,5%.

По данному мероприятию экономия по итогам торгов составила 3 040 335,22 рублей, распределена на другие направления. В рамках данного мероприятия выполнены работы по:

- разработка проекта дорожного движения и паспортизация дорог;

- устройство искусственных дорожных неровностей на улицах города: Цапко, Карла- Маркса и ул. Смирных, общей площадью 18,9358 м2;

- нанесение линий пешеходной дорожной разметки на улицах города на площади 537,6 м2;

- установлены дорожные знаки в количестве 87 штук.

**е) на ремонт автомобильных дорог местного значения** предусмотрено
6 845 000,00 рублей. Исполнение 100 %.

В рамках данного мероприятия выполнены и профинансированы работы по:

 - ямочный ремонт щебеночных покрытий на улицах города на площади 278 м2;

 - отсыпка улицы Советской в районе дома №32 в объеме 121,5м3

 - ремонт асфальтобетонных покрытий на улицах города на площади 416,25 м2

 - профилирование дорог улиц и сел Александровск-Сахалинского района на площади 173267 м2;

 - устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей улиц и сел Александровск-Сахалинского района на площади 9890 м2;

 - планировка откосов и плотна насыпей улиц и сел Александровск-Сахалинского района на площади 3006 м2.

**Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил
182 277,312 тыс. руб., из них: областной бюджет – 47 861,100 тыс. руб. местный бюджет – 134 416,212 тыс. руб. Финансовые средства освоены в размере 171 458, 431 тыс.руб. или 94,06 %.**

**Эффективности реализации муниципальной программы**

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,975
 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,90

Степень реализации мероприятий – 1,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,94

Эффективность использования средств бюджета – 1,06

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы.**

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» состоит из четырех подпрограмм:

1. Муниципальная подпрограмма № 1"Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы";

2. Муниципальная подпрограмма №2 "Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы";

3. Муниципальная подпрограмма № 3 "Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы";

4. Муниципальная подпрограмма №4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы".

На 2017 год по мероприятиям программы были запланированы расходы в сумме 276 787 914, 86 рублей, исполнено расходов на сумму 251 865 374, 930 рублей или 91,00%.

**I. По муниципальной подпрограмме №1 "Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы" на 2017 год были запланированы расходы на:**

1) капитальный ремонт квартир многоквартирных домов согласно титульного списка в сумме 3 447 807,00 рублей. Освоено 3 447 806,46 рублей или 100%. В рамках данного мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту 13 квартир в МКД, согласно титульного списка. Выполнены работы:

- в 4 квартирах (ул. Красноармейская 32, кв.42; Тимирязева, 12а, кв.2; Тимирязева, 6а, кв.1; Учебная, 11, кв.5) выполнена внутренняя отделка со сменой радиаторов дверных блоков, оконных блоков, электротехнические работы с заменой электропроводки, розеток, электросчетчиков;

- в с. Арково по адресу ул. Центральная д.22 выполнены работы по устройству кровельного покрытия из профилированного листа на площади 190 м2;

- выполнены работы по замене оконных блоков на ПВХ в 3 квартирах по адресу ул. Почтовая 43, Тимирязева,3, Дзержинского 21;

 - выполнены работы по замене входной двери в квартире по адресу Дзержинского 17 кв.5;

 - выполнены работы по установке электрических нагревателей, радиаторов, полотенце сушителей, произведена установка оконных блоков из ПВХ в 5 разбитых нежилых квартирах по адресу ул. Дзержинского 42.

2) 30 151 600,00 рублей запланированы на капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов в том числе разработка ПСД. Исполнение 27 778 928,89 или 92,1%. Отклонение обусловлено:

 а) уклонением от выполнения работ по ремонту кровли МКД по адресу ул. Первомайская 42А в селе Мгачи, подрядчик ООО «Статус», в рамках заключенного МК от 27.11.2017года №102 на сумму 1 488 048,92 рублей;

 б) не профинансированы с областного бюджета дополнительные работы по обшивке балконов МКД по адресу ул. Рабочая, 29 в сумме 611 122,00 рублей;

 в) не профинансированы с областного бюджета непредвиденные затраты в рамках исполнения МК от 18.09.2017 года №67 в сумме 227 993,09 рублей; от 12.09.2017г № 65 в сумме 45 422,00 рублей.

 В рамках данного мероприятия выполнены работы по:

- капитальному ремонту фасадов МКД в г. Александровск-Сахалинский по адресу ул. Рабочая 29 и Красноармейская, 34;

 - ремонт фасада МКД в с. Мгачи, ул.Советская,13;

 - устройство кровли из металлочерепицы на площади 126,53м2 МКД по адресу ул. Тимирязева 6, а;

 - прокладка трубопроводов отопления из стальных труб, протяженностью 112 п/м в МКД по адресу ул.Советская,17 в с. Мгачи;

 - капитальный ремонт системы водоотведения МКД по адресу ул. Кондрашкина 17, ул. Красноармейская 28;

 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 7 многоквартирных домов.

3) на стимулирование управляющих компаний для проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов, направлено 2 160 230,00 руб., в том числе средств областного бюджета 2 120 000,00 руб. и местного бюджета 40 230,00 руб. Средства перечислены в полном объеме, освоение 100%. За счет данных средств отремонтировано 5 домов общей площадью 9063,1 кв.м (три дома 3-х этажных в с.Мгачи (ул.Первомайская, д.50, д.52А, д.54) управляющая компания ООО «УК «Циклон» и два дома 5-ти этажных в г.Александровск-Сахалинский (ул.Советская, д.32 и ул.Карла Маркса, д.15А) по одному для управляющих компаний ООО «Ресурс Плюс» и ООО «АСК»). В домах отремонтированы подъезды и заменены оконные блоки, в д.15а по ул.Карла Маркса еще и произведен ремонт входной группы;

4) на перечисление в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные квартиры, расположенные на территории городского округа было предусмотрено 2652793 рублей. Перечислено, согласно представленных на оплату счетов-фактуры, 2652792,94 рублей или 99,99%;

5) на предоставление субсидии НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» на софинансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» было предусмотрено 5832024 рублей. Освоено 5832023,42 руб. или 99,99%;

В общем по подпрограмме №1 были запланированы расходы в сумме 44 244 454,00 рублей, исполнено расходов на сумму 41 871 781,71 рублей или 94,64%.

**II. В рамках Муниципальной подпрограммы №2 "Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" на 2017 год были запланированы расходы на:**

- уличное освещение, в том числе содержание и текущий ремонт, потребление электроэнергии на сумму 5 347 921,00 рублей. Освоено 4 996 519,53 рублей или 93,4% годовых назначений. Низкий процент освоения обусловлен перерасчетом стоимости электроэнергии за восемь месяцев в связи с уменьшением тарифа по решению РЭК с 01.01.2017г;

- организацию и содержание мест захоронений на сумму 227 000,00 рублей. Освоено 100% годовых назначений;

- озеленение на сумму 2 358 555,00 рублей. Освоено 2 352 545,00 рублей или 99,8% годовых назначений. Выполнены работы по обрезке ветвей и уборке сухих и старых деревьев, кошение травы газонов, обочин на общей площади 42644,4 м2, обустройству газонов на территории городского округа пройдет в летний период 2017 года, оплачены приобретение и доставка рассады цветов;

- капитальный ремонт элементов благоустройства на сумму 2 177 248,00 рублей. Исполнено 100 % годовых назначений. В рамках указанного мероприятия профинансированы: капитальный ремонт уличного освещения по ул.Осоавиахимовская протяженностью 580 п.м., капитальный ремонт освещения детских площадок, установленных на дворовых территориях пер.Рабочий1, Смирных 20-22; Карла Маркса 15-15а, ул. Советская 34, 40-42 в г. Александровск- Сахалинском; на дворовых территориях ул. Первомайская 42а, 50-52 в с. Мгачи;

- прочие мероприятия по организации благоустройства территории городского округа на сумму 11 085 554,22 рублей. Исполнение составило 9 574 742,95 рублей или 86,4% годовых назначений. Низкий процент освоения обусловлен не выполненными работами по устройству праздничной иллюминации на площади им.15 мая и центральных улицах города, в связи с задержкой поставки материалов, связанной с плохими погодными условиями в предпраздничные дни. Предусматривалось приобретение гирлянд, елочных игрушек, световых фигурок. По данному мероприятию в течение года производилось финансирование работ по: летнему и зимнему содержанию лестниц, мостов, переходов, тротуаров, санитарной очистке улиц, противопаводковым мероприятиям по очистке кюветов, по обеспыливанию улиц, проведение акарицидной обработки территорий мест летнего отдыха детей, территорий старого и нового кладбищ, содержанию городской площади им.15 мая во время городских праздничных мероприятий, устройству зимнего ледового городка, уборке несанкционированных свалок, благоустройству мусорных площадок, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А. Леонова в г. Александровск-Сахалинский».

- на регулирование численности безнадзорных животных были запланированы ассигнования в сумме 100 000 рублей. Исполнено 98 521,83рублей или 98,5% назначений. Выполнены работы кастрации и стерилизации 32 животных.

В общем по подпрограмме №2 были запланированы расходы в сумме 21 709 278,22 рублей, исполнено расходов на сумму 19 839 538,60 рублей или 91,39%.

***III. В рамках Муниципальной подпрограммы № 3 "Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" на 2017 год были запланированы расходы на:***

1. 25 441 382,00 рублей предусмотрены бюджетные назначения на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности. Исполнение 10 291 821,15 рублей или 40,5%. В рамках данного мероприятия запланировано:

 1) 21 212 122,00 рублей – на финансирование работ по реконструкции системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в том числе разработка проектной документации. Исполнение 6 063 749,00рублей или 28,6%. Выполнены и профинансированы работы по корректировке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

Отклонение обусловлено длительностью сроков заключения муниципального контракта, связанного с решениями УФАС на выполнение работ, в рамках которого предусмотрено перечисление подрядчику аванса в размере 10% от цены контракта.

 2) 3 500 000,00 рублей на капитальный ремонт системы водоснабжения в ГО «Александровск-Сахалинский район». Исполнение 100%. Выполнены работы по замене сетей водоснабжения, протяженностью 522 п/м по ул. Красноармейская;

 3) 66 260,00рублей на проведение экспертизы проектов зон санитарной охраны водоисточников. Исполнение 66 259,36 рублей или 100 %. Проведена экспертиза проектов зон санитарной охраны водоисточников.

 4) 663 000,00 рублей на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район». Исполнение 661 812,79 рублей или 100%. Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации.

2. Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в размере 151 017 694,64 рублей. Исполнение 145 536 090,46 рублей или 96,37%, в том числе:

1) 6 917 832,28 рублей на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение 5 200 394,84 рублей или 75,17%. Отклонение обусловлено ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами в части нарушения сроков исполнения. В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение работ:

 - 1 000 000,00 рублей на ремонт дымовой трубы на ЦРК в том числе разработка ПСД, исполнения нет;

 - 700 000,00 рублей на капитальный ремонт городской бани в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка ПСД, исполнения нет;

 - 2 409 657,28 рублей перечислены средства в доход областного бюджета по результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Сахалинской области контрольного мероприятия использования средств резервного фонда Правительства Сахалинской области. Исполнение 100%.

- на оплату за оперативно-техническое обслуживание электроустановок было предусмотрено 735 359,00 руб. Освоено 717 922,80 руб. или 97,6%;

- на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов проектируемого строительства в местном бюджете было предусмотрено 136 601,00 рублей. Средства в сумме 136 600,11 перечислены ОАО «Сахалинэнерго», освоение составляет 99,99%;

- на возмещение расходов по требованию Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области по возмещению неправомерно полученных в 2016 году средств резервного фонда Правительства Сахалинской области (направленных на приобретение и монтаж дизель-генераторов), предусмотрено 850 000 рублей. Средства в полном объеме перечислены в доход областного бюджета;

- на оплату задолженности за оперативно-техническое обслуживание объектов энергоснабжения в 2006-2008 г.г., признанной по решению Арбитражного суда Сахалинской области, предусмотрено 1 086 215,00 рублей. Средства в размере 1 086 214,65 рублей перечислены ПАО «Сахалинэнерго», освоение составляет 99,99%;

 2) 12 901 991,00 на реализацию мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса. Исполнение 10 447 417,00 рублей или 80,96%. в том числе:

 - 6 593 285,00 рублей на финансирование выполненных работ в 2016 году по объекту: «Выбор трассы и площадок под строительство очистных сооружений насосной станции первого подъема и резервного водовода». Исполнение 100%;

 - 777 611,00 рублей ремонт станции обезжелезивания в с.Виахту. Исполнение 348 533,00рублей или 44,8%. Выполнены работы по утеплению здания станции. Установлены два обогревателя электрические. Не выполнены работы по замене трубопроводов водоснабжения, протяженностью 70п/м, не произведена замена фильтров, в связи с неисполнением МК от 24.05.2017 года №20;

 - ремонт системы водоотведения в г. Александровск-Сахалинский. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 3 076 521,00 рублей. Исполнение 2 492 036,50 рублей или 81,0%. Выполнены работы по замене трубопроводов по ул. Кондрашкина, протяженностью 294 п/м. Не выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия на площади 48 м2.

 Отклонение обусловлено сложившейся экономией по концу года, а также финансированием выполненных работ по ремонту системы водоотведения в г.Александровск-Сахалинский за счет средств субсидии из областного бюджета.

3) 115 209 486,36 рублей на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, исполнение 115 208 873, 89 рублей или 99,99% в том числе:

- 143 731,00 рублей прокладка трубопроводов водоснабжения, с врезкой в существующие сети, протяженностью 198 п/м к жилым домам по адресу ул.Первомайская 40, 52, 52а,54 в с. Мгачи; Исполнение 100%.

- замена аварийных участков тепловых сетей в ГО «Александровск-Сахалинский район». Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 26 769 287,00 рублей. Исполнение 26 768 674,53 рублей или 99,99 %.

- 401 231,00 рублей капитальный ремонт сетей водоотведения в с. Мгачи по адресу ул. Первомайская 52,52а,54, Советская,13. Исполнение 100%.

- 6 198 054,36 рублей на финансирование выполненных работ в 2016году по объекту: «Капитальный ремонт трансформаторных подстанций и ВЛ 0,4 кВ в г. Александровск-Сахалинский». Исполнение 100%.

- 1 526 906,00 рублей на финансирование выполненных работ в 2016году по объекту: «Замена трансформаторов в с. Арково». Исполнение 100%.

- замена котельного оборудования ЦРК. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 2 105 771,00 рублей. Исполнение 100%.

- замена вспомогательного оборудования ЦРК. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 567 587,00 рублей. Исполнение 100%. Выполнены работы по замене 2-х центробежных насосов на ЦРК;

- установка бомбового калориметра в муниципальной химической лаборатории по углю. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 1 800 497,00 рублей. Исполнение 100%. Приобретен и установлен в муниципальную химическую лабораторию по углю бомбовый калориметр, предназначенный для анализа различного вида топлива;

- замена экранных и кипятильных труб парового котла №2 КЕ 10/14 в ЦРК. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 3 716 163,00 рублей. Исполнение 100%.

- капитальный ремонт системы водоснабжения в г.Александровск-Сахалинский. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 65 000 000,00 рублей, исполнение 100%. Выполнены работы по замене водопроводных сетей с врезкой в существующие сети, протяженностью 7061 п/м по улицам г.Александровск-Сахалинского.

- замена котельного оборудования в с. Мгачи. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 335 560,00 рублей. Исполнение 100%. Выполнены и профинансированы работы по замене пластинчатого теплообменника, типа М-15ВFМ в котельной с. Мгачи;

- замена насосного оборудования ЦРК. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 278 878,00 рублей, исполнение 100%. Выполнены работы по замене насоса К100-80-160 1шт. и К80-50-200-1шт на ЦРК;

- замена металлических конструкций неподвижных опор магистральной теплотрассы. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 1 136 927,00 рублей. Исполнение 100%. Выполнены работы по замене прогонов магистральной теплотрассы на участке через реку Б-Александровка;

- капитальный ремонт системы водоснабжения с. Арково. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 5 228 894,00 рублей. Исполнение 100%. На выполнение работ заключен 2-х годичный контракт на сумму 8 703 954,20 рублей;

4) 14 488 385,00 рублей на ремонт и капитальный ремонт объектов электроэнергетики муниципального образования исполнение 14 015 825,12 рублей или 96,73%, в том числе:

- капитальный ремонт трансформаторных подстанций и ВЛ-0,4 кВ в г. Александровск-Сахалинский. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 8 669 298,00 рублей. Исполнение 8 196 995,12 рублей или 94,6%. Отклонение обусловлено корректировкой технического задания, на основании которого проведена корректировка локального сметного расчета в сторону уменьшения цены контракта;

- 932 280,00 рублей запланированы бюджетные назначения из средств бюджета городского округа на ремонт трансформаторный подстанций и ВЛ в ГО «Александровск-Сахалинский район. Исполнение 100%. Выполнен текущий ремонт помещений пяти трансформаторных подстанций;

- дизель-электростанция с. Хоэ. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 2 070 707,00 рублей. Исполнение 2 070 500,00 или 99,99%. Введена в эксплуатацию и передана в муниципальную собственность дизель-электростанция в с.Хоэ;

- приобретение дизель-генератора 200 кВт и запасных частей. Предусмотрены бюджетные назначения в сумме 2 816 100,00рублей. Исполнение 2 816 050,00 рублей или 100%. Введен в эксплуатацию и передан в муниципальную собственность дизель-генератор 200 кВт с запасными частями в с. Хоэ;

5) 1 500 000,00 рублей на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказания услуг, связанных с доставкой твердого топлива (дров) для жителей с.Хоэ, с.Танги. Исполнение 1 477 542,00 рублей или 98,5%.

3. Возмещение затрат и (или) недополученных доходов предприятий ЖКХ. На реализацию данного мероприятия было заложено средств на сумму 32 878 106,00 руб. Исполнение 32 829 143,01 руб. или 99,85%, в т.ч.:

- на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги;

- на возмещение выпадающих доходов и компенсацию убытков предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги по электроснабжению;

- на возмещение выпадающих доходов и компенсацию убытков предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги по водоснабжению;

- на возмещение выпадающих доходов и компенсацию убытков предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги по теплоснабжению;

- на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот на услуги городской бани отдельным категориям граждан.

В общем по подпрограмме №3 были запланированы расходы в сумме 209 337 182,64 рублей, исполнено расходов на сумму 188 657 054,62 рублей или 90,12%.

***IV. В рамках Муниципальной подпрограммы №4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" на 2016 год были запланированы расходы на:***

1. Мероприятия по развитию малой энергетики, а именно:

- 1 497 000,00 рублей планировалось оснащение муниципальных котельных ГО "Александровск-Сахалинский район" приборами учета реализуемой тепловой энергии. Исполнение 100%. Установлены и переданы в муниципальную собственность приборы учета тепловой энергии на котельных с. Танги, с. Хоэ, с. Виахту.

В общем по подпрограмме №4 были запланированы расходы в сумме 1 497 000,00 рублей, исполнено расходов на сумму 1 497 000,00 рублей или 100%.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,02 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,13

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,95

Эффективность использования средств бюджета – 1,06

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) СДп = ЗПпф / ЗПпп | Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | Степень соответствия запланированному уровню затрат  ССуз = Зф / Зп | Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз | Эффективность реализации муниципальной программы Эгп/пп = Еn1 + Еn2 + … + Еni M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **1,58** | **1,00** | **0,98** | **1,01** | **0,91** |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие инвестиционного потенциала городского округа "Александровск-Сахалинский район" | 0,30 | - | не финансировалась | не финансировалась | 0,30 |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Александровск-Сахалинский район"  | 3,18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,54 |
| 1.3 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" | 1,27 | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 1,06 |
| 1.4 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий городского округа "Александровск-Сахалинский район" |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| **2** | **Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **1,00** | **1,00** | **не финансировалась** | **не финансировалась** | **1,00** |
| **3** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **0,69** | **0,86** | **0,73** | **1,27** | **0,88** |
| 3.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 0,54 | 0,71 | 0,46 | 1,54 | 0,81 |
| 3.2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" |  |  | не финансировалась | не финансировалась |  |
| 3.3 | Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **0,98** | **0,95** | **0,97** | **0,98** | **0,97** |
| 4.1 | Подпрограмма "Повышение качества доступности дошкольного образования" | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
| 4.2 | Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" | 1,07 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| 4.3 | Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | 1,06 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| 4.4 | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.5 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений" | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 0,85 | 0,87 |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **1,28** | **1,00** | **0,90** | **1,11** | **1,07** |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО «Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **1,27** | **0,98** | **0,97** | **1,00** | **1,06** |
| 6.1 | Подпрограмма "Развитие молодежной политики в ГО «Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 1,28 | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 1,07 |
| 6.2 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в ГО «Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,95 |
| 6.3 | Подпрограмма "Развитие туризма на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,15 |
| **7** | **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественным жильем на 2015-2020 годы"**  | **0,86** | **0,97** | **0,96** | **1,01** | **0,95** |
| 7.1 | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 0,50 | 0,86 | 0,87 | 0,99 | 0,80 |
| 7.2 | Подпрограмма "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 0,64 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| 7.3 | Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" |   |   | не финансировалась | не финансировалась |   |
| 7.4 | Подпрограмма "Строительство жилья на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы" | 2,44 | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 1,36 |
| 7.5 | Подпрограмма "Переселение граждан проживающих на территории ГО "Александровск-Сахалинский район", из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015-2020 годах" | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,86 |
| 7.6 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района на 2015-2020 годы" | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,81 |
| **8** | **Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **1,00** | **1,00** | **0,92** | **1,00** | **1,00** |
| 8.1 | Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального управления" | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| 8,2 | Подпрограмма "Доступная среда" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8.3 | Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом" | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| 8.4 | Подпрограмма "Противодействие коррупции" | 1,00 | 1,00 | Не финансировалась | Не финансировалась | 1,00 |
| 8.5. | Подпрограмма «Информатизация администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2016 -2020 годы» | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 1,00 |
| **9** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО "Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"**  | **1,26** | **1,00** | **0,98** | **1,02** | **1,06** |
| **10** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район" на 2015-2020 годы"** | **0,90** | **1,00** | **0,94** | **1,06** | **0,97** |
| **11** | **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы"**  | **1,08** | **1,00** | **0,94** | **1,07** | **1,02** |
| 11.1 | Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2015-2020 годы" | 1,13 | 1,00 | 0,95 | 1,06 | 1,03 |
| 11.2 | Подпрограмма "Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" | 1,23 | 1,00 | 0,91 | 1,09 | 1,33 |
| 11.3 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" | 0,99 | 1,00 | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
| 11.4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы" | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальных программ** | **0,96** | **0,98** | **0,84** | **0,96** | **0,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень реализации муниципальной программы | высокий | средний | удовлетворительный |  неудовлетворительный |  |
| Среднее значение эффективности муниципальной программы | не менее 0,9 | не менее 0,85 | не менее 0,75 | менее 0,75 |  |