### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 05 апреля 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Холодилова О.К. | Главный инженер ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |
|  | Балыгин А.В. | ООО «ТЭТ-РС» |
|  | Исаев Е.Н. | ООО «Сахдорстрой» |
|  | Пивкин Ю.В. | ООО «Тенза» |
|  | Тен А.А. | ООО «Тенза» |
|  | Панина О.В. | Советник Министерства ЖКХ Сахалинской области |
|  | Котляр А.В. | Советник Министерства ЖКХ Сахалинской области |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «ТЭТ РС»:

- в срок до 07.04.2016 года внести предложения по организации движения по технологической дороге от проезда бывшего совхоза «Александровский» до городского водохранилища на р.Козулинка;

- в срок до 15.04.2016 года провести работы по изысканиям на участках:

- магистральный водовод от предполагаемой насосной станции 1-го подъема до площадки очистных сооружений;

- площадка очистных сооружений;

- магистральные водоводы от площадки очистных сооружений до площадки ВОС №2;

- новая трассировка технического водовода от водозабора на р. Большая Александровка до площадки очистных сооружений.

- ООО «Тенза»:

- в срок до 09.04.2016 года подготовить дорогу для доставки спецтехники к фильтрам ВОС №2;

- с 11.04.2016 года приступить к работам на фильтрах ВОС №2;

- начать монтирование понтона и илососов на городском водохранилище на р.Козулинка;

- проработать вопрос по ремонту задвижки донного выпуска диаметром 700 мм на городском водохранилище на р.Козулинка;

- ООО «Водоканалремстрой» - в срок до 15.04.2016 года предоставить в адрес ООО ТЭТ-РС» протоколы анализа воды за последние 6 месяцев (по 05.04.2016 года).

- Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», ООО «Водоканалремстрой» - обеспечить выполнение мероприятий связанных с расчисткой фильтров ВОС №2.

- Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», ООО «Водоканалремстрой», ООО «Тенза»:

- проработать вопрос и внести предложения о строительстве колодца и водовода на линии аварийного технического водовода для врезки проектного водовода от р.Б.Александровка с.Михайловка. Подготовить расчеты на необходимый диаметр труб.

- подготовить график производства работ по замене сетей городского водоснабжения начиная с 05.04.2016 года.

- МКУ «Служба «Заказчик»» - в срок до 15.04.2016 года предоставить в министерство ЖКХ Сахалинской области схемы участков водопроводных сетей, замена которых производилась в период с 20112 года по настоящее время.

- Главному специалисту администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (П.Б. Чекмарев) - разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

Председатель штаба _________________________________ Гейченко Сергей Владимирович