### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 17 марта 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |
|  | Петров Е.А. | ООО «Тенза» |
|  | Исаев Е.Н. | ООО «Сахдорстрой» |
|  | Тен А.А. | ООО «Тенза» |
|  | Пивкин Ю.В. | ООО «Тенза» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением работ по очистке городского водохранилища на р.Козулинка от иловых донных отложений и по замене аварийных участков водовода водопроводных сетей г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Сахдорстрой» (Е.В. Чернядьев) – в срок до 18.03.2016 года обеспечить врезку второй трубы магистрального водовода в существующие сети водоснабжения. Определить сроки врезки третьей трубы.

- С целью определения объемов работ по очистке городского водохранилища на р.Козулинка от иловых донных отложений, ООО «ТЭТ РС» в срок до 21.03.2016 года выполнить гидрографические изыскания по городскому водохранилищу и на р.Козулинка, в районе выборки грунта и донных иловых отложений.

- Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (С.В. Лазутин) совместно с ООО «Тенза» - в срок до 22.03.2016 года обследовать и внести предложения по обустройству технологических подъездных путей к городскому водохранилищу на р.Козулинка.

- ООО «Тенза»:

- С 17.03.2016 года, для уменьшения сроков выполнения работ по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой, организовать проведение работ по очистке городского водохранилища на р.Козулинка от донных иловых отложений в две смены.

- Продолжить работы по уборке и вывозу выступающего грунта на городском водохранилище на р.Козулинка.

- Начать работы по вывозу иловых отложений.

- Подготовить и обустроить согласованные технологические подъездные пути к городскому водохранилищу на р.Козулинка

- ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов) в срок до 18.03.2016 года обеспечить ремонт насоса на насосной станции аварийного водозабора в с.Корсаковка на р.Б.Александровка.

- Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

| Председатель штаба: |  | Гейченко Сергей Владимирович |
| --- | --- | --- |