АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18.06.2019 г. 						                      № 69/294

г. Александровск-Сахалинский

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №3

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 21 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания  ГО «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №3 (прилагается).

- Направить настоящее решение в администрацию ГО «Александровск-Сахалинский район», МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

- Возложить контроль за выполнение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания  ГО «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №3 на секретаря ТИК.

Председатель

## Александровск-Сахалинской

территориальной избирательной комиссии				Н. Ф. Васильева

Секретарь

Александровск-Сахалинской

территориальной избирательной комиссии				А.В. Машир

УТВЕРЖДЕН

Решением Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии

от 18.06.2019 №69/294

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №3

8 сентября 2019 года

| Дата принятия решения о назначении выборов: | «18» июня 2019 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: | «21» июня 2019 года |
| День голосования: | 8 сентября 2019 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 22 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 29 июня 2019 года) | Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» по согласованию с Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (ч.7 ст. 19 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 года) | Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Представление сведений об избирателях в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 65 дней до дня голосования (не позднее 4 июля 2019 года) | Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 27 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (28 августа 2019 года), а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 7 сентября 2019 года) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 7 сентября 2019 года) | Председатели участковых избирательных комиссий |

###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковых комиссий | Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (с 19 июля 2019 года по 8 августа 2019 года), если избирательной комиссией Сахалинской области не принято решение о продлении срока | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование (обнародование)сообщения о формировании окружных избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу либо опубликование решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 29 июня 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений по составу окружных избирательных комиссий | В течение 10 дней | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий | В течение 7 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам в состав комиссий | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование решения о формировании окружных избирательных комиссий | В течение 5 дней со дня принятия решения | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |

###### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

| Выдвижение кандидатов избирательным объединением при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования |
| --- |
|  | Уведомление Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии о дате, месте и времени проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями на съезде политической партии, на конференции или общем собрании регионального отделения политической партии, на общем собрании иного структурного подразделения политической партии либо иным органом, предусмотренным уставом политической партии; на съезде (конференции) или общем собрании иного общественного объединения, его регионального или местного отделения | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением в одномандатном избирательном округе, документов в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования (не ранее 6 июля 2019 года), и не позднее чем за 43 дня до дня голосования (не позднее 26 июля 2019 года) до 18 часов по местному времени | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением по одномандатным избирательным округам |
| Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения |
|  | Самовыдвижение кандидата на выборах депутатов по одномандатным избирательным округам | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования (не ранее 6 июля 2019 года), и не позднее чем за 43 дня до дня голосования (не позднее 26 июля 2019 года) до 18 часов по местному времени | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| Сбор подписей избирателей. Регистрация кандидата |
| 18 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения комиссией, определяющей результаты выборов в округе, документов, представленных кандидатом на выдвижение | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, и не признанные судом недееспособными |
| 19 | Представление документов для регистрации кандидата в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не ранее чем за 50 дней (не ранее 19 июля 2019 года) и не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 года) до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 20 | Уведомление кандидата в случае выявления неполноты сведений о кандидате, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Реализация права кандидата, вносить уточнения и дополнения в указанные в законе документы, содержащие сведения о кандидате, заменить представленный документ, оформленный с нарушением требований закона, представить копию документа, указанного в законе, в случае его отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 22 | Принятие решения о регистрации кандидата либо решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 23 | Выдача кандидату решения об отказе в регистрации, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |

###### СТАТУС КАНДИДАТОВ

| 25 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключением зарегистрированных кандидатов, находящиеся на государственной службе, участвующих в выборах в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более 5000) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов на выборах депутатов по одномандатным избирательным округам, назначить одного уполномоченного представителя (за исключением уполномоченного представителя по финансовым вопросам) | При (после) выдвижении на съезде (конференции, общем собрании) кандидатов | Съезд (конференция), общее собрание избирательного объединения либо орган, уполномоченный на то уставом или съездом (конференцией), собранием избирательного объединения |
| 27 | Реализация права кандидата назначить доверенных лиц | Со дня выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 28 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и иных документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 29 | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 30 | Регистрация уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) кандидата по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) и иных документов, указанных в статье 43 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 31 | Реализация права кандидата, избирательного объединения назначить члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса |
|  | в каждую нижестоящую избирательную комиссию | Со дня регистрации кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Со дня регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 32 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, отказаться от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2019 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 6 сентября 2019 года) | Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 33 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2019 года) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 34 | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Размещение на стендах в помещении Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в части 3 статьи 65 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 23 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Размещение на стендах в помещении Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно после принятия такого решения | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 37 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 3 по 8 сентября 2019 года) |  |
| 38 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием в отношении организаций периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления |
| 39 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 40 | Опубликование перечня муниципальных организаций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия по представлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 41 | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Политические партии, региональные отделения политических партий или иные структурные подразделения политической партии |
| 42 | Начало агитационного периода |
|  | для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов |  |
|  | для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться |  |
| 43 | Прекращение агитационного периода | В ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (в 00.00 час. 7 сентября 2019 года) |  |
| 44 | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 10 августа до 00.00 час. 7 сентября 2019 года) |  |
| 45 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить для проведения предвыборной агитации печатную площадь в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | Редакция газеты «Красное знамя» |
| 47 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | Редакция газеты «Красное знамя», на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 48 | Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления публикации предвыборного агитационного материала | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 49 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 50 | Уведомление в письменной форме Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 5 статьи 53 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» |
| 51 | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 52 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 53 | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | Органы местного самоуправления по предложению Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии |
| 54 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию данных учета печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 18 сентября 2019 года) | Редакция газеты «Красное знамя» |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 55 | Выделение Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Финансовые органы муниципальных образований в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 57 | Направление средств в участковые избирательные комиссии, выделенных на обеспечение их деятельности | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 58 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 18 сентября 2019 года) | Участковые избирательные комиссии |
|  | в представительный орган муниципального образования (вместе со сведениями о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов) | Не позднее чем через два месяца после официального опубликования общих результатов выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 60 | Выдача кандидату документа избирательной комиссии для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии о выдвижении | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 61 | Представление итогового финансового отчета в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 62 | Передача копий финансовых отчетов, указанных в части 1 статьи 61 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», в средства массовой информации для опубликования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее пяти дней со дня получения отчетов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Публикация копий финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов), переданных соответственно Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии | В течение двух недель со дня получения копий отчетов | Редакция газеты «Красное знамя» |
| 64 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию, комиссию, кандидату сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования (с 29 августа 2018 года) – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк России» по требованию Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, кандидата |
| 65 | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в сети «Интернет» | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 66 | Публикация сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств | В течение трех дней со дня поступления сведений | Редакция газеты «Красное знамя» |
| 67 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования (с 4 сентября 2019 года) – немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 68 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды и сообщение в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 69 | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования (7 ноября 2019 года) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 70 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 09 июля 2019 года | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | Определение способа защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении | До передачи в полиграфические организации необходимых документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 72 | Принятие решения о передаче открепительных удостоверений нижестоящей комиссии на основании решения вышестоящей комиссии о распределении открепительных удостоверений | Не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 19 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 73 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальной избирательной комиссии | с 08 по 27 августа 2019 года | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 74 | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей) | 28 августа 2019 года | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| Передача открепительных удостоверений: |
| 75 | в участковые избирательные комиссии | 28 августа 2019 года | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 76 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | с 28 августа по 07 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 78 | Утверждение текста бюллетеня для голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 79 | Принятие решения об изготовлении бюллетеней для голосования | До передачи в полиграфические организации необходимых документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 80 | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 81 | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссией, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 82 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года), а при проведении досрочного и повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 83 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 18 августа 2019 года) | Участковые избирательные комиссии по решению Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии |
| 84 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 29 августа 2019 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (не позднее 14.00 час. 8 сентября 2019 года) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| 85 | Проведение голосования | 8 сентября 2019 года с 800 до 2000 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 86 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 88 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам комиссии, иным лицам, указанным в части 3 статьи 21 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые территориальные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 89 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 90 | Передача в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию вторых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования вместе с избирательными документами, включая избирательные бюллетени |  | Участковые избирательные комиссии |
| 91 | Направление данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования (не позднее 24.00 час. 9 сентября 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 92 | Определение результатов выборов депутатов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем на третий день со дня голосования (не позднее 10 сентября 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 93 | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом извещения о подписании протокола о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 94 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 95 | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов депутатов, и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного частью 1 статьи 79 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 96 | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 97 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов в средствах массовой информации | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (не позднее 8 октября 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 98 | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколе Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | В течение двух месяцев со дня голосования (до 7 ноября 2019 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
| 99 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени и списки избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 100 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих соответствующих основных выборов с последующей передачей в соответствующую архивную организацию | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 101 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении кандидатам, избирательным объединениям печатной площади | Не менее трех лет со дня голосования (до 8 сентября 2022 года) | Редакция газеты «Красное знамя» |