АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

от 11.03.2016 г. 						                      № 99/423

г. Александровск-Сахалинский

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия, –

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов мэра  городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

- Направить настоящее решение в администрацию ГО «Александровск-Сахалинский район», МУП «Редакция газеты «Красное знамя», участковые избирательные комиссии.

- Возложить контроль за выполнение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов мэра  городского округа «Александровск-Сахалинский район» на секретаря ТИК Машир А.В.

- Разместить настоящее решение с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов мэра  городского округа «Александровск-Сахалинский район» на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

Председатель

## Александровск-Сахалинской

территориальной избирательной комиссии				В.А. Логинова

Секретарь

Александровск-Сахалинской

территориальной избирательной комиссии				А.В. Машир

УТВЕРЖДЕН

решением Александровск-Сахалинской

территориальной избирательной комиссии

от 11.03.2016 г. № 99/423

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов мэра

городского округа «Александровск-Сахалинский район»

| Дата принятия решения о назначении выборов: | 09.03.2016 г. |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: | 11.03.2016 г. |
| День голосования: | 29.05.2016 г. |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 22 марта 2016 года) | Органы местного самоуправления по согласованию с Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссией |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков, образованных сроком на пять лет, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования: не позднее 18.04.2016г. | Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 3 | Представление сведений об избирателях в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем за 65 дней до дня голосования: не позднее 24.03.2016г. | Мэр ГО «Александровск-Сахалинский район», руководители организаций, в которых избиратель временно пребывает |
| 4 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования, но не позднее чем за два дня до дня досроч-ного голосования в помещении комиссии: не позднее 15.05.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 5 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за один день до дня досроч-ного голосования в помещении комиссии (не позднее 16.05.2016г.) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям в случае проведения досрочного голосования в порядке статьи 68 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Не позднее чем за один день до дня досрочного голосования, но не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 16.05.2016 года) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 7 | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования: 18.05.2016г., а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования: не позднее 28.05.2016г. | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 11 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования: не позднее 28.05.2016г. | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12 | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидата | Заблаговременно | Избирательные объединения |
| 13 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов с 12.03.2016г. | Избирательные объединения |
| 14 | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, документов в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования: до 18 часов по местному времени 15.04.2016г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением |
| Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения |
| 15 | Самовыдвижение кандидата | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов с 12.03.2016г. и не позднее чем за 43 дня до дня голосования (не позднее 15.04.2016 г.) до 18 часов по местному времени | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| Сбор подписей. Регистрация кандидата |
| 16 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения комиссией, определяющей результаты выборов в округе, представленных кандидатом документов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, и не признанные судом недееспособными |
| 17 | Представление документов для регистрации кандидата в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени: не ранее 08.04.2016г. и не позднее 18 часов 18.04.2016г. | Кандидаты |
| 18 | Уведомление кандидата в случае выявления неполноты сведений о кандидате, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в указанные в законе документы, содержащие сведения о кандидате, заменить представленный документ, оформленный с нарушением требований закона, представить копию документа, указанного в законе, в случае ее отсутствия | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 20 | Принятие решения о регистрации кандидата либо решения об отказе в регистрации | Не позднее чем через 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 22 | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 23 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидат |
| 24 | Освобождение зарегистрированного кандидата от работы, исполнения служебных обязанностей, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока, который начинается со дня регистрации кандидата и завершается в день официального опубликования результатов выборов | По заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата | Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа внутренних дел Российской Федерации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится кандидат |
| 25 | Реализация права кандидата, избирательного объединения назначить доверенных лиц | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 26 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 28 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о регистрации уполномоченного представителя и иных документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 29 | Реализация права кандидата назначить члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса |
|  | В Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | В каждую нижестоящую избирательную комиссию | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты |
| 30 | Реализация права кандидата назначить наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию списка назначенных не более двух наблюдателей в каждую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня голосования: не позднее 25 мая 2016 г. | Кандидаты |
| 31 | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств -не позднее, чем за один день до дня голосования: (не позднее 27.05.2016г.) | Кандидаты |
| 32 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования: (не позднее 23.05.2016г.) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 33 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию Сахалинской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 16 марта 2016 года) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 34 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | По получении из территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 35 | Размещение на стендах в помещении Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в части 3 статьи 65 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования: не позднее 13.05.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования с 24 по 29 мая 2016 г. |  |
| 37 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования: (не позднее 18.05.2016г.) | Политические партии, региональные отделения политических партий или иные структурные подразделения политической партии |
| 38 | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (в 00.00 час. 28.05.2016 г.) |  |
| 39 | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования: с 30.04.2016г. до 00-00 час. 28.05.2016г. |  |
| 40 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить для проведения предвыборной агитации печатную площадь в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: не позднее 10.04.2016г. | Редакции периодических печатных изданий |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее за 30 дней до дня голосования: не позднее 28.04.2016г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее за 30 дней до дня голосования: не позднее 28.04.2016г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 43 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 44 | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, а в случае отсутствия такого на территории муниципального образования – иному кредитному учреждению, определенному избирательной комиссией муниципального образования, платежного документа об оплате печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 45 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 46 | Уведомление в письменной форме Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии о факте предоставления для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 5 статьи 53 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» |
| 47 | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
| 48 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: не позднее 10.04.2016г. | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49 | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования: не позднее 28.04.2016г. | Органы местного самоуправления по предложению Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии |
| 50 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию стоимости печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования: не позднее 08.06.2016г. | Редакции периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 51 | Выделение Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов: не позднее 20.03.2016г. | Финансовые органы муниципальных образований в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
| 52 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования: не позднее 28.04.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 53 | Направление средств в участковые избирательные комиссии, выделенных на обеспечение их деятельности | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования: не позднее 21.05.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 54 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | В Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования: не позднее 08.06.2016г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» (вместе со сведениями о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений) | Не позднее, чем через два месяца после официального опубликования общих результатов выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 55 | Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Выдача кандидату документа избирательной комиссии для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 57 | Представление итогового финансового отчета в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 58 | Передача копий финансовых отчетов, указанных в части 1 статьи 61 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», в средства массовой информации для опубликования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в сети «Интернет» | Не позднее пяти дней со дня получения отчетов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Публикация копий финансовых отчетов, переданных соответственно Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссией | В течение двух недель со дня получения копий отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 60 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию, кандидату сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования (с 18.05.2016г.) - не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации по требованию Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, кандидата |
| 61 | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в сети «Интернет» | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в неделю | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 62 | Публикация сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств | В течение трех дней со дня поступления сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 63 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета соответственно кандидатов и расходовании этих средств | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации по представлению Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 64 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 65 | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования (с 29.07.2016 г.) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации по письменному указанию Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 66 | Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования: не позднее 08.05.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 67 | Утверждение текста бюллетеня для голосования | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования: не позднее 08.05.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 68 | Принятие решения об изготовлении бюллетеней для голосования | До передачи в полиграфические организации необходимых документов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 70 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования: не позднее 16.05.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 71 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования: не позднее 12.05.2016г. | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 08.05.2016 г.) | Участковые избирательные комиссии по решению Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии |
| 73 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 18.05.2016 по 28.05.2016 г. до 16.00 часов) | Участковые избирательные комиссии по заявлениям избирателей |
| 74 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 19.05.2016г.), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (не позднее 14.00 час. 29.05.2016г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| 75 | Проведение голосования | 29.05.2016г. с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 78 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам комиссии, иным лицам, указанным в части 3 статьи 21 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Немедленно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 79 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 80 | Передача в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию вторых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования вместе с избирательными документами, включая избирательные бюллетени |  | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Направление данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования (не позднее 24.00 час. 30.05.2016 г.) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 82 | Определение результатов досрочных выборов мэра по единому избирательному округу | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования: не позднее 02.06.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 83 | Направление зарегистрированному кандидату, избранному мэром, извещения о подписании протокола о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 84 | Представление в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный мэром ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 85 | Регистрация избранного мэра и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов мэра и выполнения избранным мэром требования, предусмотренного частью 1 статьи 79 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 86 | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 87 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов в средствах массовой информации | Не позднее, чем через 30 дней со дня голосования: не позднее 28.06.2016г. | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 88 | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколе Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии, протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | В течение двух месяцев со дня голосования (до 28.07.2016г.) | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |
| 89 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени и списки избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 90 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих соответствующих основных выборов с последующей передачей в соответствующую архивную организацию | Александровск-Сахалинская территориальная избирательная комиссия |
| 91 | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам, избирательным объединениям соответственно бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее трех лет со дня голосования до 29 мая 2019 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |