приложение № 2

к постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Сахалинской области

от «28» 02.2024 г. № 130

ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Редакция газеты «Красное знамя»

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление заявления (уведомления) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации предприятия и утверждении ликвидатора. | март 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 2 | Получение выписки ЕГРЮЛ с записью о начале процедуры ликвидации МУП «Редакция газеты «Красное знамя» и назначение на ликвидируемом предприятии ликвидатора. | март 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 3 | Размещение информации в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации. Установление сроков принятия заявлений с требованиями от кредиторов (не менее двух месяцев). | март-апрель 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 4 | Письменное уведомление всех известных кредиторов о начале процедуры ликвидации МУП «Редакция газеты «Красное знамя» (не позднее тридцати дней с даты принятия решения о ликвидации). | март 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 5 | Письменное уведомление дебиторов о начале процедуры ликвидации МУП «Редакция газеты «Красное знамя» и необходимости погашения имеющейся задолженности. | март 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 6 | Уведомление о предстоящем увольнении работников МУП «Редакция газеты «Красное знамя» в связи с ликвидацией предприятия (персонально, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения). | март 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 7 | Предоставление сведений в Центр занятости населения о предстоящем увольнении работников МУП «Редакция газеты «Красное знамя». | март 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 8 | Установление требований кредиторов (не менее 2-х месяцев) в соответствии с очередностью. | апрель 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 9 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого МУП «Редакция газеты «Красное знамя». | апрель 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя», КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| 10 | Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока предъявлений требований кредиторами, который утверждается администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район». | май 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 11 | Направление уведомления в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о составлении промежуточного ликвидационного баланса. | май 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 12 | Погашение текущих платежей и полное погашение задолженности кредиторам в порядке очередности. | май-июнь 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 13 | Закрытие банковских счетов МУП «Редакция газеты «Красное знамя» в кредитных организациях. | июнь-июль 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 14 | Составление ликвидационного баланса после полного завершения расчетов с кредиторами, который утверждается администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район». | июль 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 15 | Направление уведомления в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о завершении ликвидации предприятия. | июль 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 16 | Получение выписок ЕГРЮЛ с записями о прекращении деятельности МУП «Редакция газеты «Красное знамя». | август 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |
| 17 | Передача документов МУП «Редакция газеты «Красное знамя» в архив городского округа «Александровск-Сахалинский район». | август 2024 | Ликвидатор МУП «Редакция газеты «Красное знамя» |