## Содержание УДС
Приложение
к постановлению
от 25.03.2024 № 198
ПЛАН-ГРАФИК ДОРОЖНЫХ РАБОТ В 2024 ГОДУ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район».
(наименование муниципальной программы)
| Мероприятие | Размер МДФ на 2024 год | Виды работ | Срок исполнения
Муниципальный дорожный фонд по МП |  | 195026.0084
| федеральная субсидия | 0
| областная субсидия | 129759.6998
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 4015.3498
| средства местного бюджета | 61250.9587
1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 136655.5062
| областная субсидия | 76959.9998
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 2382.2998
| средства местного бюджета | 57465.4027
1.1. | Содержание улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней (вне населенных пунктов) | 50643.2076
| областная субсидия | 23921.0114
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 722.1962
| средства местного бюджета | 26000
1.1.1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 31073.2076 | Нормативное содержание
(Приказ Министерства транспорта РФ
от 16.11.2012г.№402)
| областная субсидия | 4921.0114 | а/д Александровск-Сахалинский - Дуэ, а/д Александровск-Сахалинский - Михайловка, а/д Александровск-Сахалинский - Половинка, а/д Арково - Мгачи, а/д Арково - Аркого-Берег,а/д Мгачи-Виахту | январь-апрель октябрь -декабрь
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 152.1962
| средства местного бюджета | 26000
1.1.2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) | 19570 | Нормативное содержание
(Приказ Министерства транспорта РФ
от 16.11.2012г.№402)
| областная субсидия | 19000 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (а/д Александровск-Сахалинский - Михайловка, а/д Александровск-Сахалинский - Дуэ) | с 15 апреля по 30 сентября
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 570
средства местного бюджета
1.2. | Содержание улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней (в населенных пунктах) | 86012.2986
| областная субсидия | 53038.9885
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 1507.9074
| средства местного бюджета | 31465.4027
1.2.1. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов г. Александровск-Сахалинский, с. Дуэ, с. Половинка | 68767.9986 | Нормативное содержание (Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402)
| областная субсидия | 47888.9885
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 1348.6074
| средства местного бюджета | 19530.4027
1.2.1.1. | Содержание улиц первой очереди в зимний период г. Александровск-Сахалинский | 23062.9912 | Нормативное содержание (Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402) | январь-апрель октябрь -декабрь
| областная субсидия | 22371.1015 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Вывоз снега
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 691.8897
средства местного бюджета
1.2.1.2. | Содержание улиц второй очереди в зимний период г. Александровск-Сахалинский | 10401.7349 | Нормативное содержание (Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402) | январь-апрель октябрь -декабрь
| областная субсидия |  | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог.
софинансирование из местного бюджета областной субсидии
| средства местного бюджета | 10401.7349
1.2.1.3. | Расчистка дворов и проездов в дворовые территории от снега г.Александровск-Сахалинский в зимний период | 4071.1588 | Расчистка дворов и проездов в дворовые территории от снега г. Александровск-Сахалинский | январь-апрель октябрь -декабрь
областная субсидия
софинансирование из местного бюджета областной субсидии
| средства местного бюджета | 4071.1588
1.2.1.4. | Содержание тротуаров в зимний период в г. Александровск-Сахалинский | 3527.1061 | Расчистка тротуаров от снега улиц с распределением противоголедных материалов: Дзержинского ( с двух сторон); Советская, Смирных, Цапко, Строкова (сквер), Осоавиахимовская, Карла-Маркса, Кирова, сквер Чехова, сквер им. Тельнова, Красноармейская (от ул.Дальневосточной до пер.Базарного, от ж/д №22 до ул.Рабочая) от памятника павшим воинам до ул.Ленина,2. | январь-апрель октябрь -декабрь
| средства местного бюджета | 3527.1061
1.2.1.6. | Вывоз снега с улиц города Александровск-Сахалинский | 0 | Вывоз снега с площади им. 15 мая; в границах улиц, дворов и перекрестков: ул. Ленина, ул. Буюклы, ул. Цапко, ул.Солдатская, ул. Красноармейская, ул. Кондрашкина, ул. Кирова , ул. Герцена, ул. Карла Маркса, ул. Учебная, ул. Дальневосточная (от ул. Красноармейская до ул. Комсомольская), ул. Ново-Октябрьская, ул. Смирных, ул. Аболтина, ул. 1-ая Дуйская, ул. Яна Фабрициуса, ул. Рабочая, ул. Чехова , ул. Дзержинского, ул. Советская, ул. Тимирязева, ул. Комсомолькая (от ул. Дальневосточная до ул. Ленина) | январь-март
областная субсидия
софинансирование из местного бюджета областной субсидии
средства местного бюджета
1.2.1.5. | Содержание улично-дорожной сети г. Александровск-Сахалинский, с. Дуэ, с. Половинка в летний период | 27705.0076 | Нормативное содержание (Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012г.№402)
| областная субсидия | 25517.887 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, монтаж и демонтаж ИДН профилирование улично-дорожной сети дорог с грунтовым покрытием, нанесение горизонтальной дорожной разметки и т.д. | 15 апреля-октябрь
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 656.7176
| средства местного бюджета | 1530.403
1.2.2. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Виахту, с. Трамбаус | 3237.1 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Общая площадь очистки 43540м2 | январь-декабрь
| областная субсидия | 1200
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 37.1
| средства местного бюджета | 2000
1.2.3. | Содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов с. Мгачи, с. Мангидай | 7283.5 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Общая площадь очистки 82124м2 вывоз снега с центральных улиц и дворовых территорий населенных пунктов с. Мгачи, с. Мангидай, общественные работы по содержанию улично-дорожной сети (трудовая занятость) | январь-декабрь
| областная субсидия | 2700
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 83.5
| средства местного бюджета | 4500
1.2.4. | Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Хоэ, с. Танги | 3017 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. Общая площадь очистки: 42664м2 | январь-декабрь
| областная субсидия | 550
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 17
| средства местного бюджета | 2450
1.2.5. | Содержание улично-дорожной сети с. Арково | 700 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. | январь-декабрь
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 700
1.2.6. | Содержание улично-дорожной сетии и дворовых территорий населенных пунктов с. Михайловка, с. Корсаковка, с. Дуэ | 2931.7 | Механизированная очистка проезжей части; разгребание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; очистка от снежно-ледяных образований; профилирование грунтовых дорог. | январь-декабрь
| областная субсидия | 700
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 21.7
| средства местного бюджета | 2210
2. | Прочие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 75
| областная субсидия | 0 | Резервный фонд на непредвиденные расходы
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 75
| средства местного бюджета | 0
3. | Текущий ремонт автомобильных общего пользования дорог местного значения | 0
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 0
4. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31727.9
| областная субсидия | 30000
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 927.9
| средства местного бюджета | 800
4.1. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в населенных пунктах) | 30927.9
| областная субсидия | 30000 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ул. Аболтина; | ул. Аболтина декабрь 2025 года
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 927.9
| средства местного бюджета | 0
4.2. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктах) | 0
4.2.1. | областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 0
5. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0
| федеральная субсидия | 0
| областная субсидия | 0
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 0
| средства местного бюджета | 0
6. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 26490.406
| федеральная субсидия |  | Капитальный ремонт дворовых территорий: Александровск-Сахалинский: - ул. Кирова, 51; - ул. Дзержинского, 12, ул. Ленина, 11; - ул. Карла Маркса, 15А. | май-сентябрь
| областная субсидия | 22799.7
| софинансирование из местного бюджета областной субсидии | 705.15
| средства местного бюджета | 2985.556
Note on C36: Автор: контракты + нераспределенные
Note on C60: Автор: +5122,619 нераспределенные
Note on C65: Автор: + 1000 нераспределенная
Note on C67: Автор: + 1000 нераспределенная
Note on C75: Автор: Нераспределенные