Приложение № 1

к постановлению администрации

городской округ «Александровск-Сахалинский район»

от 24.10.2024 № 831

Перечень мероприятий

по созданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных путём изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направить в журнал «Вестник государственной регистрации» от имени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных уведомление об изменении типа учреждения с описанием порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иных сведений, предусмотренных федеральными законами | В течении 3-х рабочих дней после вступления в силу постановления администрации городской округ «Александровск-Сахалинский район» о создании автономного учреждения | И.о. директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных Тришина Е.С. |
| 2 | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов о начале процедуры изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных | В течении 5-ти рабочих дней после вступления в силу постановления администрации городской округ «Александровск-Сахалинский район» о создании автономного учреждения | И.о. директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных Тришина Е.С. |
| 3 | Внести изменения в наименование и Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных | 27.12.2024г. | И.о. директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных Тришина Е.С. |
| 4 | Направить в регистрирующий орган заявление о регистрации изменений в наименование и Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных | 27.12.2024г. | И.о. директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных Тришина Е.С. |
| 5 | Внесение изменений в трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных | До 31.10.2024 г. | Начальник УСП ГО «Александровск-Сахалинский район» Хазиева Е.В. |
| 6 | Направление работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных уведомлений об изменении типа учреждения с предложением продолжить работу в автономном учреждении и возможностью воспользоваться правом отказаться от предложения работы в измененных условиях | До 31.10.2024 г. | И.о. директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных Тришина Е.С. |
| 7 | При отказе работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных от предложения продолжить работать в автономном учреждении, направить уведомление о прекращении трудового договора в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации | В сроки, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации | И.о. директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных Тришина Е.С. |
| 8 | Разработать и утвердить: - Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных автономных учреждений. - Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями. - Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения. - Порядок осуществления муниципальным автономным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. | До 30.11.2023 г. | И.о. директора МКУ ЦОФО Запхалов В.В. |